|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**28 ноября 2023 №1576 |
|  |  |
| Об утверждении сводного годового плана на ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год |  |

В соответствии с [Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»](http://docs.cntd.ru/document/902227764), [Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей](http://docs.cntd.ru/document/902368185), Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86», руководствуясь статьями 26, 38 Устава города Сосновоборска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2024 год (далее - Сводный годовой план) согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Краевая энергосберегающая компания», МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно Сводному годовому плану.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Д.В. Иванов).

4. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.

Глава города Сосновоборска А.С. Кудрявцев

Приложение

к постановлению администрации города Сосновоборска
от 28.11.2023 № 576

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей  | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых потребителей  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «КЭСКО» | Основное оборудование | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (стационарный номер 1).  | 22.04.2024-18.05.2024 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком ремонтов основного оборудования ООО «КЭСКО» на 2024г. |
| Котел паровой Е-160-1,4-250БТ(стационарный номер 2)  | 05.06.2024-30.06.2024 |
| Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный 3). | 01.08.2024-25.08.2024 |
| Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный 4).Пылепроводы верхнего и нижнего яруса 4А, 4Б, 4В, 4Г, изготовление и замена. | 03.07.2024-29.07.2024 |
| Котел ГМ-50-14/250 (станционный 1).  | 13.02.2024-22.02.2024 |
| Котел ГМ-50-14/250 (станционный 3). | 26.02.2024-06.03.2024 |
| Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный 1). | 08.04.2024-17.04.2024 |
| Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный 2). | 25.03.2024-03.04.2024 |
| Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный 4). | 12.03.2024-21.03.2024 |
| Котел водогрейный КВГМ-100(станционный 5). | 02.09.2024-11.09.2024 |
| «0» останов оборудования, гидравлические испытания «Теплосети» | 27.05.2024-10.06.2024 | Потребители г.Сосновоборска  | Дата останова оборудования корректируется для выполнения условий Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 (средняя дневная **температура** держится выше 8 градусов на протяжении 5 дней). |
| 2 | МУП «Жилком-сервис» | Тепловая сеть  | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей города. |
| Ревизия запорной арматуры – ЦТП № 5, ЦТП № 7, ПНС, проходного коллектора |
| Замена секционной задвижки на ТК 57 Ду200 |
| Гидравлический расчёт системы отопления | 01.02.2024-01.07.2024 | Без отключения потребителей |  |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 38-ТК 39 включая подводы к жилым домам ул. Весенняя, 5 и ул. Весенняя, 7  | 01.06.2024-30.06.2024 |
| Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 85А до ТК 86. | 01.07.2024- 01.08.2024 |