**ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

 **«Мониторинг хода реализации национальных проектов**

**на территории города Сосновоборска» за 2021 год**

**1. Данные о мероприятии.**

**Основание для проведения мероприятия:** Положение «О контрольно-счетном органе города Сосновоборска», утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 06.12.2021 г. №14/53-р, пункт 1.3. плана работы на 2022 год Контрольно-счетного органа города Сосновоборска, утвержденного приказом председателя КСО от 01.03.2022 г. № 6.

**Цели экспертно-аналитического мероприятия:**

- оценка ожидаемых результатов национального (федерального, регионального и муниципального) проекта, возможностей достижения целей и риски реализации национального (федерального, регионального и муниципального) проекта;

- оценка хода реализации, а также полученных фактических результатов, в том числе в части достижения заявленных целей (показателей) национального (федерального, регионального и муниципального) проекта;

- проверка соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон №223-ФЗ), при реализации национальных проектов.

**Объект мероприятия:**

- Управление образования (далее – УО);

- Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики (далее – УКСТМ);

- Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска (далее - ОКС И ЖКХ).

**Исследуемый период:** 2021 год.

**2. Выводы по результатам мероприятия:**

Городской округ города Сосновоборска участвует в реализации национальных проектов по трем направлениям, принимали участие три распорядителя бюджетных средств.

Расходы бюджета в 2021 году были предусмотрены в сумме 17 712 531,36 рублей, из которых освоено 17 693 522,97 рублей или 99,9%. В том числе:

НП «Образование» – 2 701 334,97 рублей или 99,9%;

НП «Жилье и городская среда» – 13 996 773,30 рублей или 100%;

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 995 414,70 рублей или 98,6%.

Представленные к проверке документы дают возможность дать оценку достижения результатов и хода реализации национальных проектов на территории города Сосновоборска в 2021 году.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках реализации национального проекта Управлением образования все плановые целевые показатели достигнуты по региональным проектам «Современная школа».

В рамках заключенного соглашения для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах приобретено оборудование, которое используется по направлениям: робототехника, легоконструирование, медиа технологии, введение и организация исследовательской деятельности. В открытых центрах обеспечивается изучение дисциплин естественнонаучного цикла на углубленном уровне с применением приобретенного оборудования.

Фактов нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»:**

В результате реализации региональногопроекта«Формирование комфортной городской среды» показатели результативности достигнуты, благоустроена общественная территория «Аллея Боевой Славы», проведена подготовительная работа для запланированного благоустройства места массового отдыха населения (городской парк) города Сосновоборска «Белкин дом», дворовых территорий в 2021 году не благоустраивали.

Выявлены факты нарушений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" в части сроков оплаты краевых субсидий.

 **Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В результате исполнения национального проекта выполнено устройство 187 метров пешеходного ограждения, установлено 2 светофорных объектов и 8 дорожных знаков, приобретен 1 игровой комплект оборудования, а также приобретены и розданы светоотражающие наклейки 696 учащимся первых классов. Все целевые показатели достигнуты.

Выявлены факты нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части сроков оплаты.

 Размер пени рассчитан неверно ОКС И ЖКХ по МК от 09.04.2021 года №0119200000121001515 на сумму 419 156,62 рубля с подрядчиком ООО «КРАСДОРЗНАК», так как размер ключевой ставки ЦБ РФ 5,5% начал действовать с 15.06.2021, а не с 14.06.2021 как в расчете пени приложении №1 к требованию (претензии) об уплате неустойки (пени) №240 от 30.06.2021. Переплата в бюджет города незначительная.

УО определило свои подведомственные автономные учреждения осуществляющими закупки по Закону 223-ФЗ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и передало финансовое обеспечение на реализацию национальных проектов в полном объеме. В нарушение п.п.4 п. 3.2. соглашения о предоставлении субсидии бюджету города Сосновоборска от 14.05.2021 № б/н, о том, что субсидия предоставляется при выполнении условия централизации конкурентных закупок муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», через агентство государственного заказа Красноярского края. Соглашение предусматривает наличие краевых средств. Рекомендую УО не передавать полномочия муниципального заказчика, а осуществлять конкурентную закупку для своих подведомственных образовательных учреждений, в порядке, определённом Законом №44-ФЗ.

Национальные проекты исполнены на 99,9%. Высокая результативность исполнения национальных проектов указывает, что в полном объеме достигнуты национальные цели и целевые показатели.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен в Сосновоборский городской Совет депутатов, Главе города Сосновоборска, УО, УКСТМ, МКУ «УКС и ЖКХ».

Представлений и предписаний не вынесено.

**3. По результатам проверки предложено:**

**Администрации города Сосновоборска**

- провести работу по разработке плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Сосновоборска, содержащего в том числе перечень муниципальных программ, которые определяют конкретные действия по развитию города – комплекса планируемых к реализации мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям, в том числе с указанием информации по национальным проектам;

- привести в соответствие таблицу «Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве» в части кадастровых номеров земельных участков и общей площади общественных территорий (кв.м.) приложение 1 к постановлению администрации города Сосновоборска от 30.09.2021 №1168 «О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 31.10.2017 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска на 2018-2024 годы»».

**ОКС И ЖКХ**

- принять меры по недопущению нарушений законодательства РФ о контрактной системе;

- правильно рассчитывать размер пени, обращая внимание на дату начала действия и размер ключевой ставки ЦБ РФ;

- своевременно предоставлять качественно оформленный пакет документов не содержащих ошибок и опечаток в Министерства для получения краевых субсидий.

**Управлению образования администрации города Сосновоборска**

- принять меры по недопущению нарушений законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе;

- выполнять условия соглашения о предоставлении субсидии бюджету МО о централизации конкурентных закупок муниципальных заказчиков и осуществить конкурентную закупку для своих подведомственных образовательных учреждений, в порядке, определенном пунктом 7 статьи 26 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», через агентство государственного заказа Красноярского края.

Председатель Е.А. Горностаева