**Сводный отчет**

**об итогах реализации муниципальных программ**

**города Сосновоборска за 2022 год.**

В 2022 году в городском бюджете на реализацию 13 муниципальных программ утверждено 1 867 323,22 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 203 016,61 тыс. рублей. Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 1 778 711,87 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 183 497,29 тыс. рублей или 95,3 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 № 420 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сосновоборска», на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

**Исполнение финансовых показателей реализации муниципальных программ города**

| № | Наименование муниципальных программ, подпрограмм | Источники финансирования | Плановые показатели, тыс.руб. | Фактические показатели, тыс.руб. | % исполнения | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске**
 |
| 1.1 | Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» | Всего | 4 800,00 | 4 800,00 | 100 | 10,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 4 560,00 | 4 560,00 |  |  |
| муниципальный бюджет | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Итого по программе: | 4 800,00 | 4 800,00 | 100 |  |
| **2. Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска** |
| 2.1 | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 1 115 940,30 | 1 091 538,76 | 97,81 | 1,13 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 51 600,15 | 50 423,07 |  |  |
| краевой бюджет | 641 385,32 | 637 226,31 |  |  |
| внебюджетные источники | 178 296,80 | 159 348,10 |  |  |
| муниципальный бюджет | 244 658,03 | 244 541,28 |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма №2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего | 19 841,22 | 19 793,44 | 99,76 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 20,26 | 20,26 |  |  |
| муниципальный бюджет | 19 820,96 | 19 773,18 |  |  |
| Итого по программе: | 1 135 781,52 | 1 111 332,20 | 97,85 |  |
| **3. Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности** |
| 3.1 | Подпрограмма №1 «Дорожный фонд города Сосновоборска» | Всего | 122 665,13 | 66 716,15 | 54,40 | 0,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 82 528,70 | 27 173,08 |  |  |
| муниципальный бюджет | 40 136,43 | 39 543,07 |  |  |
| 3.2 | Подпрограмма №2 «Благоустройство территории города Сосновоборска» | Всего | 21 217,02 | 21 136,58 | 99,62 | 1,18 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 305,86 | 1 254,01 |  |  |
| муниципальный бюджет | 19 911,16 | 19 882,57 |  |  |
| 3.3 | Подпрограмма №3 «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» | Всего | 38 257,10 | 32 247,14 | 84,30 | 0,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 28 115,24 | 28 115,24 |  |  |
| муниципальный бюджет | 10 141,86 | 4 131,90 |  |  |
| 3.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы» | Всего | 8 976,91 | 8 706,64 | 97 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 8 976,91 | 8 706,64 |  |  |
| 3.5 | Отдельные мероприятия | Всего | 4 449,22 | 4 449,22 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3 595,70 | 3 595,70 |  |  |
| муниципальный бюджет | 853,52 | 853,52 |  |  |
| Итого по программе: | 195 565,38 | 133 255,73 | 68,14 |  |
| **4. Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск** |
| 4.1 | Подпрограмма №1 "Развитие градостроительств" | Всего | 295,00 | 294,83 | 99,94 | 0,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 295,00 | 294,83 |  |  |
| 4.2 | Подпрограмма №2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» | Всего | 246,90 | 246,62 | 99,89 | 1,28 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 246,90 | 246,62 |  |  |
| 4.3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске» | Всего | 3 350,88 | 3 350,88 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 525,15 | 525,15 |  |  |
| краевой бюджет | 1 457,43 | 1 457,43 |  |  |
| муниципальный бюджет | 1 368,30 | 1 368,30 |  |  |
| 4.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 9 837,00 | 9 829,51 | 99,92 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 63,50 | 63,50 |  |  |
| муниципальный бюджет | 9 773,50 | 9 766,01 |  |  |
| Итого по программе: | 13 729,78 | 13 721,84 | 99,94 |  |
| **5. Управление муниципальными финансами** |
| 5.1 | Подпрограмма №1 «Управление муниципальным долгом города Сосновоборска» | Всего | 6,00 | 0,00 | 0 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 6,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Подпрограмма №2 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе Сосновоборске» |  | - | - |  |  |
| 5.3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие» | Всего | 8 560,56 | 8 538,76 | 99,75 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 8 560,56 | 8 538,76 |  |  |
| Итого по программе: | 8 566,56 | 8 538,76 | 99,68 |  |
| **6. Молодежь города Сосновоборска** |
| 6.1 | Подпрограмма «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» | Всего | 10 307,46 | 10 283,46 | 99,77 | 1,07 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 624,10 | 2 624,10 |  |  |
| муниципальный бюджет | 7 683,36 | 7 659,36 |  |  |
| Итого по программе: | 10 307,46 | 10 283,46 | 99,77 |  |
| **7. Культура города Сосновоборска** |
| 7.1 | Подпрограмма №1 «Развитие библиотечного и музейного дела» | Всего | 19 744,74 | 19 675,96 | 99,65 | 1,17 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 19,24 | 19,24 |  |  |
| краевой бюджет | 35,96 | 35,96 |  |  |
| внебюджетные источники | 2 306,69 | 2 238,08 |  |  |
| муниципальный бюджет | 17 382,85 | 17 382,68 |  |  |
| 7.2 | Подпрограмма №2 "Развитиедополнительного образования вобласти культуры и искусства" | Всего | 26 477,69 | 26 418,95 | 99,78 | 1,11 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 426,62 | 2 367,88 |  |  |
| муниципальный бюджет | 24 051,07 | 24 051,07 |  |  |
| 7.3 | Подпрограмма №3 "Искусство и народноетворчество" | Всего | 36 036,72 | 35 597,00 | 98,78 | 1,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 6 750,29 | 6 310,57 |  |  |
| муниципальный бюджет | 29 286,43 | 29 286,43 |  |  |
| 7.4 | Подпрограмма №4 "Обеспечениеусловий реализации программы ипрочие мероприятия" | Всего | 95 458,74 | 95 320,50 | 99,86 | 1,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3 958,04 | 3 958,04 |  |  |
| муниципальный бюджет | 91 500,70 | 91 362,46 |  |  |
| Итого по программе: | 177 717,89 | 177 012,41 | 99,60 |  |
| **8. Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске** |
| 8.1 | Подпрограмма №1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» | Всего | 70 110,72 | 69 691,53 | 99,40 | 1,15 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 24 291,36 | 23 878,38 |  |  |
| внебюджетные источники | 12 803,51 | 12 799,96 |  |  |
| муниципальный бюджет | 33 015,85 | 33 013,19 |  |  |
| 8.2 | Подпрограмма №2 «Подготовка спортивного резерва и развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» | Всего | 23 956,70 | 23 956,70 | 100 | 0,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 703,30 | 2 703,30 |  |  |
| муниципальный бюджет | 21 253,40 | 21 253,40 |  |  |
| Итого по программе: | 94 067,42 | 93 648,23 | 99,60 |  |
| **9. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска** |
| 9.1 | Подпрограмма №1 «Мероприятия по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» | Всего | 25,00 | 25,00 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 25,00 | 25,00 |  |  |
| 9.2 | Функционирование ЕДДС города Сосновоборска в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации | Всего | 5 265,53 | 5 207,52 | 98,9 | 0,89 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 20,00 | 20,00 |  |  |
| муниципальный бюджет | 5 245,53 | 5 187,52 |  |  |
| Итого по программе: | 5 290,53 | 5 232,52 | 98,9 |  |
| **10. Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска**. |
| 10.1 | Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска. | Всего | 178 160,26 | 178 160,26 | 100 | 1,03 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 87 013,43 | 87 013,43 |  |  |
| краевой бюджет | 50 542,81 | 50 542,81 |  |  |
| внебюджетные источники | 432,70 | 432,70 |  |  |
| муниципальный бюджет | 40 171,32 | 40 171,32 |  |  |
| Итого по программе: | 178 160,26 | 178 160,26 | 100 |  |
| **11. Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г.Сосновоборске.** |
| 11.1 | Мероприятия по предупреждению, профилактике правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в г.Сосновоборске | Всего | 300,00 | 300,00 | 100 | 0,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 300,00 | 300,00 |  |  |
| Итого по программе: | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
| **12. «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске».** |
| 12.1 | «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» | Всего | 622,85 | 453,38 | 72,80 | 0,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 622,85 | 453,38 |  |  |
| 12.2 | «Приобретение жилых помещений для предоставления по договору специализированного найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | Всего | 37 573,12 | 37 132,63 | 99 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 390,53 | 2 390,53 |  |  |
| Краевой бюджет | 35 182,59 | 34 742,10 |  |  |
| 12.3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске» | Всего | 3 804,30 | 3 804,30 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 3 804,30 | 3 804,30 |  |  |
| Итого по программе: | 42 000,27 | 41 390,31 | 99 |  |
| **13. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска** |
| 13.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска | Всего | 1 036,15 | 1 036,15 | 100 | 4,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 886,15 | 886,15 |  |  |
| Муниципальный бюджет | 150,00 | 150,00 |  |  |
| Итого по программе: | 1 036,15 | 1 036,15 | 100 |  |

Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальные программы реализованы с высоким и запланированным уровнем эффективности, за исключением подпрограмм «Дорожный фонд города Сосновоборска» и «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности», подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске».

1. **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»**

Целью принятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городе Сосновоборске.

Для достижения поставленной цели одним из направлений предполагается реализация механизма целевой финансовой поддержки, обеспечивающего снижение затрат субъектов МСП, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.

В целях снижения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, произведенных в связи:

- с подключением к инженерной инфраструктуре, текущему ремонту помещения, приобретению оборудования, мебели и оргтехники;

- с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования;

- с уплатой процентов по кредитам на приобретение оборудования;

- с сертификацией (декларированием) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), лицензированием деятельности;

- на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), приобретением средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) средств.

В целях реализации проектов, связанных с созданием новых или развитием (модернизацией) действующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), что позволяет решить важнейшие для социально-экономического развития территории задачи:

- снижения уровня инвестиционных и предпринимательских рисков;

- обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся обрабатывающим производством;

- создание и сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, дополнительные рабочие места на территории города.

В 2022 году по данным направлениям из средств местного бюджета выделено 240 000,00 руб., средства освоены полностью. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ из средств краевого бюджета на софинансирование поступило 4 560 000 ,00 руб., средства освоены полностью.

Поддержано семь хозяйствующих субъекта, приобретены в лизинг оборудование: Пресс формы для производства фитингов (по инвестиционному проекту), транспортные средство (УАЗ 390995 – 2 шт., автобуcы ГАЗ-А60R42 – 2 шт.,) станок токарный универсальный с ЧПУ CТХ 310 V3 ecolin.). Приобретено по договору купли-продажи оборудование: дефектоскоп ультразвуковой, насос вакуумный и т.д., измельчитель древесины «Егерь 600», экскаватор траншейный ЭТр-120/16, произведено технологическое присоединение к электросетям.

Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы составил 42 634,95 тыс.руб. из них по инвестиционному проекту 28 874,90 тыс. руб.

Количество созданных рабочих мест – 24, из них по инвестиционному проекту – 13 рабочих мест.

Количество сохраненных рабочих мест – 397, из них по инвестиционному проекту – 114 рабочих мест.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 100%.

По итогам 2022 года фактические и плановые значения показателей результативности:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.: факт 7 - план 1;

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы, млн.руб.: факт 42,63 - план 8,00;

- количество созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, ед.: факт 24, из них по инвестиционному проекту – 13 мест – план 2;

- количество сохраненных рабочих мест, чел.: факт 397 - план 25.

В 2022 году Агентством развития малого и среднего предпринимательства был объявлен конкурс по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для организации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».

Администрацией города были направлены две Заявки на участие в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства и на участие в Конкурсном отборе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Соглашение № 1-26/2022 от 14.02.2022 года подписано между Агентством развития малого и среднего предпринимательства и администрацией города Сосновоборска о предоставлении субсидии бюджету Сосновоборска Красноярского края из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в размере 2 121 894,74 руб., из них из краевого бюджета 2 015 800,00 руб.

Соглашение № 2-5/2022 от 14.05.2022 года подписано между Агентством развития малого и среднего предпринимательства и администрацией города Сосновоборска о предоставлении субсидии бюджету Сосновоборска Красноярского края из краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях в размере 2 678 105,26 руб., из них из краевого бюджета 2 544 200,00 руб.

На получение субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске», утвержденной постановлением администрации города Сосновоборска от 1502.2022 № 229, от 12.04.022 № 544 было подано всего 10 заявок субъектами МСП, 8 заявок соответствовали требованиям и были отобраны для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, из них одна организация предоставила письменный отказ в подписании соглашения в связи с незначительной суммой предоставляемой субсидии. Одной заявке было отказано согласно не соответствия требования к порядку. В отборе двух заявок на реализацию инвестиционных проектов одна организация получила более высокий ранг. С победителем конкурса заключено соглашения о предоставлении субсидий.

Фактические показатели реализации программы напрямую зависят от суммы предоставленной субсидии краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий по данной программе и финансово – экономических показателей деятельности заявителя.

Таким образом, в результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности 10,05. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы степень оценки принята как высокий уровень.

1. **«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»**

На всех этапах развития общества одной из наиболее актуальных проблем является обеспечение функционирования и преобразования системы образования. Об этом свидетельствует стремление мирового сообщества к обеспечению права человека на образование, увеличению доступа людей к образованию; повышению качества образования как залога развития общества.

Сеть образовательных учреждений города Сосновоборска в 2022 году изменений не претерпела и представлена 9 дошкольными: МАДОУ ДСКН №1 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №3 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №8 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №9 г. Сосновоборска; 4 общеобразовательными, реализующими программы среднего общего образования: МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска, МАОУ СОШ№2 г. Сосновоборска, МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска, МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска; 1 общеобразовательное учреждение, реализующее программу основного общего образования – МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска. В одно общеобразовательном учреждении реализуется программа дошкольного образования: МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска, кроме того в МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью. В городе действует 1 учреждение дополнительного образования детей подведомственное Управлению образования администрации города Сосновоборска: МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска. Одно учреждение дошкольного образования реализует основную образовательную программу дошкольного образования в зданиях, расположенных по двум адресам.

Образовательная система города ориентирована на повышение качества образования как цель, результат и условие инновационного развития общества.

К задачам, решаемым в процессе реализации Программы является обеспечение доступности образования, создание условий, предоставление возможностей для самоактуализации личности ребенка, оказание поддержки в развитии его потенциала.

Целью реализации Программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Сосновоборска, создание условия для отдыха и оздоровления детей в летний период.

Основные показатели, характеризующие результативность программы, выражаются в следующих значениях:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет в 2022 году 99,8 %, что соответствует запланированному результату. Достижение данного результата поспособствовало проведение мероприятий, проводимых в период комплектования дошкольных учреждений, во время акции «Помоги пойти учиться», профилактической работой, направленной на снижение детской безнадзорности и детских правонарушений. Численность детей и подростков, получающих образовательные услуги по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях неуклонно растет. Так в сравнении с 2021 годом численность учащихся выросла на 4,6%, а за последние три года численность учащихся увеличилась на 12,8%. Из общего количества учащихся: в дневной форме образование получают 5738 человек; в форме семейного образования – 54 человек. 345 учащихся с ограниченными возможностями здоровья обучались по адаптированным образовательным программам, в том числе 92 учащихся - по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, для которых был обеспечен необходимый уровень психолого-медико-педагогического и социально-педагогического сопровождения.

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях – 82,3%. Стоит отметить, что значение показателя превышает запланированное на 2,3%. Превышение уровня запланированного показателя результат совместной работы администрации города совместно с Управлением образования администрации города Сосновоборска по реализации полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования: введение в эксплуатацию нового здания дошкольного учреждения на 270 мест. По состоянию на 01.01.2023 года возможность получать дошкольное образование имели все дети с 2 –х лет (которым по состоянию на 1 сентября исполнилось 3 года). Остается задача по обеспечению местами всех желающих с 1,5 лет на территории города, при этом охват детей дошкольным образованием увеличился на 23,2% от запланированного и составляет 45,3%.

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, по данному показателю запланированный результат соответствует фактическому. Все муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения по 15 показателям из 16. При этом не соответствует по следующему показателю:

- «создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов» (ни в одном общеобразовательном учреждении не создан комплекс условий для свободного беспрепятственного доступа инвалидов, так как внутри учреждений не обеспечена свобода перемещения маломобильных групп учащихся с этажа на этаж на коляске, отсутствуют лифты, лестницы не оборудованы специальными подъемниками и поручнями).

- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей и доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги – достигнуты.

Анализ ситуации в системе дошкольного образования позволяет сделать вывод о том, что с учетом ввода в эксплуатацию нового здания дошкольного учреждения решение вопроса ликвидации очередности в муниципальной системе образования будет иметь положительную динамику. В перспективе, учитывая количество детей, состоящих на учете, все дети от 1,5 до 3-х лет также будут иметь возможность получать дошкольное образование.

Школьное образование в отличие от дошкольного является обязательным, поэтому все дети школьного возраста принимаются в общеобразовательные учреждения, очередность отсутствует, но это приводит к сверхнормативной наполняемости классов. В 2022-2023 учебному году количество первоклассников, учитывая количество детей в дошкольных учреждениях, достигло показателя около 670 человек, что потребовало открытия 32 первых классов. Лимитирующими факторами в решении данной проблемы являются проектная наполняемость школ и ограниченное количество педагогических кадров. Наибольшая нагрузка ложится на МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска и МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска, как на школы, расположенные на территории микрорайонов города с интенсивными темпами строительства.

На данный момент частично проблема перенасыщения школ решается за счет введения второй смены обучения, это в свою очередь лишает возможности потребителей в полной мере воспользоваться услугами, предоставляемыми системой дополнительного образования детей.

Учреждение дополнительного образования готово расширить ассортимент образовательных услуг за счет введения новых программ различных направленностей, но отсутствие дополнительных площадей, которые можно использовать не дают возможности решить эту задачу.

Все услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, являются обязательными и закреплены на законодательном уровне, на территории муниципалитета организаций негосударственных форм собственности, оказывающих аналогичные услуги, не имеется.

Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями образования, реализуются со времени принятия и в течение всего срока действия Закона об образовании и Федеральных государственных образовательных стандартов.

Одной из сильных сторон системы образования муниципалитета является наличие опытных высококвалифицированных кадров, этот факт должен стать одним из определяющих в выработке стратегии решения вопроса подготовки, закрепления и адаптации молодых педагогов в учреждениях. С помощью опытных кадров возможна организация системы наставничества молодых и вновь прибывших специалистов.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

Задача 1. Создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

3. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программа начального общего образования и категорий обучающихся имеющих право на данную меру поддержки;

4. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей;

5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

6. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период.

Стабильное обеспечение дошкольным образованием всех желающих детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет относится к числу безусловных приоритетов муниципальной системы образования. Благодаря постоянной планомерной деятельности администрации города и Управления образования администрации города по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города и созданию дополнительных мест проблема доступности хоть и является значимой, но не является первостепенной.

По состоянию на 31.12.2022 года дошкольным образованием охвачено 2382 ребенка в возрасте от 2-х до 7 лет. На очереди по состоянию на 01.01.2023 года остается 768 детей в возрасте от 0 до 3 лет. По сравнению с предыдущим годом количество детей, оставшихся на очереди, меньше на 25%, плановый показатель «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» достигнут и составляет 82,3%.

Показатель «Отношение численности детей в возрасте 1,5–3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории города Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)» полностью достигнут, и составляет 45,3% вместо планируемых 18%. Значительное увеличение данного показателя обусловлено не только вводом в эксплуатация нового здания дошкольного учреждения, которое позволило муниципальной системе образования дополнительно получить 64 мест для детей раннего возраста, но и открытием первых младших групп в зданиях действующих образовательных учреждений: МАДОУ ДСКН №1 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №8 г. Сосновоборска, что позволило охватить еще 85 ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х дошкольным образованием.

 Показатель «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)» также полностью достигнут.

 Проблема доступности дошкольного образования, исходя из условий, сложившихся в городе, остается важной, учитывая то, что она тесно связана с проблемой – качества образования.

По состоянию на 01.01.2023г. в городе функционировало 121 группа, в том числе: 26 групп компенсирующей направленности, 36 групп общеразвивающей направленности, 1 группа оздоровительной направленности и 58 групп комбинированной направленности. При этом количество детей, зачисленных в группы комбинированной направленности, превышает установленные нормы действующего законодательства: более 17 человек в группах. Причинами являются: во-первых – появление у ребенка статуса ОВЗ в течении всего учебного года, а не только в период комплектования, во – вторых – отсутствие согласия родителей (законных представителей) на перевод в группу соответствующей направленности, в-третьих – отсутствие свободных мест.

Всеми руководителями дошкольных учреждений организована работа в своих учреждениях по приведению количества детей в группах всех направленностей в соответствии с нормами действующего законодательства. В учреждениях, имеющих такую возможность, данная работа была проведена и продолжается в настоящее время. В случае, если до начала периода комплектования не удастся привести в соответствие нормам, это будет обеспечено при комплектовании ДОУ на новый учебный год. Стоит отметить, что комплектование групп всех направленностей в соответствии с нормативно установленными значениями приведет к общему сокращению мест в дошкольных учреждениях.

Таким образом, вопрос доступности образования, а точнее обеспечение местами детей с 1,5 до 7 лет, остается актуальным и требует постоянного мониторинга и эффективных своевременных управленческих решений.

Во всех учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, образовательные программы прошли экспертизу и полностью соответствуют требованиям действующего законодательства. Показатель «Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» достигнут.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вывел образовательные результаты обучающихся ДОО за рамки систем контроля, надзора и мониторинга состояния системы дошкольного образования. Федеральный стандарт сфокусировал новые требования к системе дошкольного образования на создании качественных образовательных условий и образовательного процесса, которые позволят каждому дошкольнику достичь лучших для себя результатов.

Чтобы ответить на вопрос все ли необходимые условия созданы в учреждении в соответствии с требованиями стандарта необходимо провести ряд диагностических и оценочных процедур, анализ полученных результатов и принятия административный решений. Совокупность всех вышеперечисленных мероприятий определяют внутреннюю систему оценки качества образования дошкольного учреждения.

Внутренняя система оценки качества функционирует в каждом дошкольном учреждении города: разработаны нормативно-правовые локальные акты, подобран инструментарий оценки качества, определены эксперты, проводится мониторинг, анализ, принимаются управленческие решения.

В апреле 2022 года был проведен муниципальный мониторинг качества дошкольного образования целью которого было определение степени соответствия образовательных программ и условий их реализации нормативным требованиям и социальным ожиданиям и внесения необходимых коррективов для совершенствования системы управления качеством на муниципальном уровне.

Мониторинг проводился по показателям, разработанными профессионально-общественной группой на основе показателей, обозначенных в нормативных документах федерального и регионального уровня и утвержденным в муниципальной концепции управления качеством образования.

Среднее значение показателя по муниципалитету составило 86,6 %, что соответствует базовому уровню качества образования.

В каждом дошкольном учреждении реализуются программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, через организацию деятельности консультационных пунктов.

Информация о работе данных пунктов (часы работы, планы работы) размещена на сайтах образовательных учреждений, а также родители детей-инвалидов, детей, получающих образование в форме семейного образования, лично осведомлены о возможности получения данной услуги (работа проводится в рамках межведомственного взаимодействия для определения индивидуального Маршрута реабилитации (абилитации) в отношении детей-инвалидов). Также, во время постановки на учет детей, до сведения родителей доводится информация о функционировании данных Консультационных пунктов и возможности получения помощи в них методической, диагностической, консультативной помощь по различным вопросам воспитания, развития и обучения ребенка.

Задача 1.2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Решение данной задачи напрямую зависит от организации работы методической службы по повышению компетенций педагога, его профессионального роста и становления.

В 2022 году работа методической службы была направлена на профессионально-личностный рост педагога, поскольку это одно из условий обеспечения качества образования муниципальной системы образования.

Приоритетными направлениями деятельности методической службы являются: организация методического сопровождения педагогических работников в вопросах профессионального развития; аттестация и повышение квалификации педагогических работников; создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.

Целью методического сопровождения педагогических работников является непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов через обеспечение формирования актуальных компетенций на основе выявления и компенсации профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных потребностей.

Согласно Резолюции краевого августовского педагогического совета 2022 года по направлению «Единое образовательное пространство: новые возможности для обучения и воспитания» по направлению «Учитель» поставлена задача реализовать практику сопровождения профессионального развития педагогов на основе диагностики дефицитов и оценки профессиональных компетенций, разработки индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).

В связи с этим приоритеты:

- работа по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогов каждого образовательного учреждения. Показатели по обеспечению и разработке ИОМ выполнены досрочно, в полном объеме и являются лучшими в крае. Разработаны и получили «зачет» 423 ИОМ педагогов муниципалитета. Сформировано четкое представление об ИОМ, как инструменте (технологии) профессионального развития и устранения профессиональных дефицитов. Педагоги научились разрабатывать ИОМ, оформлять запрос на ресурсное картирование по повышению профессионального мастерства и нашли пути устранения собственных профессиональных дефицитов. С целью достижения результатов ИОМ, продолжаются работы по наполнению содержанием индивидуальных образовательных маршрутов педагогов образовательных учреждений и составляются ресурсные карты на следующий учебный год.

- осуществление мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников системы образования города Сосновоборска, разработка рекомендаций по их совершенствованию и оказание адресной методической помощи;

- организация методической деятельности по совершенствованию системы непрерывного обучения педагогических кадров и их профессиональное развитие через курсовую подготовку, работу ГПС, ГБП, творческих групп и других профессиональных объединений, внедрение достижений науки и актуального педагогического опыта в практику работы образовательных организаций;

- организация и координация аттестации педагогов на первую и высшую квалификационные категории в муниципалитете;

- организация и проведение мониторинга по следующим направлениям: «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; «Управление профессиональным развитием педагогических работников», «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»;

- методическое сопровождение инновационной деятельности в образовательных организациях;

- методическое сопровождение ШНОР;

- методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного и среднего общего образования, образования детей с ОВЗ и УО; по введению в ООУ обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- оказание информационной поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций в подготовке к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов;

- повышение квалификации педагогических работников и их дополнительного профессионального образования с учётом требований профессионального стандарта педагога, Концепций по отечественной истории, обществознанию, географии, физической культуре, искусству, технологии, математическому образованию, Федеральной целевой программы «Русский язык»;

- организационно методическая помощь и консультирование для педагогических работников ОО;

- информационное наполнение сайта Управления образования Администрации города Сосновоборска (разделы: «Методическая работа», «Работа с одаренными детьми»);

- ведение баз данных: «Одаренные дети Красноярья», «Всероссийская олимпиада школьников», АСА «Педагог»; «Образовательные практики педагогических работников ОО;

- работа по книгообеспечению ОО;

- организация и проведение мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей обучающихся ОО, проявивших выдающиеся способности в интеллектуально-творческом направлении;

- организация работы клуба молодых педагогов «Осознание»;

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций через конкурсное движение.

- организация и формирование информационно-коммуникационной площадки для обмена опытом и применения прогрессивных образовательных практик и технологий в муниципальной системе образования (ФОП);

- аттестация педагогических работников муниципалитета.

Работа по аттестации педагогических работников выстроена в тесном контакте с Центром оценки качества образования Красноярского края и методистами (ответственными за аттестацию) в образовательных учреждениях.

Аттестующему педагогу необходимо следить за тенденциями и реформами в сфере образования, владеть изменениями и вызовами современности, заниматься своим самообразованием и повышением квалификации.

Известно, что аттестация не только фиксирует уровень профессионализма на данный момент, но и направлена на развитие и использование в перспективе творческого потенциала и творческой активности педагогов, совершенствование образовательного процесса; стимулирует непрерывное повышение профессионального уровня педагогической работы педагогов образовательных учреждений города и можно говорить о следующей тенденции: аттестационные материалы стали более качественными и информативными, у некоторых педагогов ведутся собственные сайты, блоги, есть публикации. Все это, в конечном итоге, позитивно отражается на качестве образования в муниципалитете в целом.

В 2022 году от образовательных учреждений города подано 130 заявок на аттестацию (первую и высшую квалификационную категории). За прошедший аттестационный период (февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г.) аттестовано 130 педагогов, из них высшую категорию получили 51 педагог и первую квалификационную категорию 79 педагогов.

Следует отметить, что процесс аттестации является точкой профессионального роста педагогов: изучаются нормативные документы, региональные требования к должностям, уделяется внимание самообразованию и саморазвитию, повышению квалификации по актуальным темам прежде, чем приступить к подготовке аттестационных документов и подаче их в ККГАК.

В текущем учебном году повышение квалификации в основном проходило на базе ККИПК. Педагогам образовательных учреждений предлагались программы обучения ККПК (менее 72 часов, от 72 до 92 часов, от 100 до 249 часов). По-прежнему в приоритете курсы повышения квалификации направленные на реализацию ФГОС НОО (в том числе ОВЗ), ФГОС OОО и ФГОС СОО.

В 2022 году повысили квалификацию на базе КК ИПК 387 педагогов муниципалитета. Наибольшим спросом пользовались курсы, организованные ККИПКиППРО по следующим направлениям:

- «Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» для всех учителей, работающих в 1 и 5 классах, планирующих работать в следующем учебном году. К концу 2022 года – 100% педагогов повысили свою квалификацию по обновленным ФГОС.

- «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС»;

- «Основы финансовой грамотности»;

- «Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента»

- «Требования ФГОС к оценке предметных и метапредметных результатов обучения школьников в основной школе»;

- «Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО»;

- «Оказание первой помощи при состояниях угрожающих жизни и здоровью в образовательных организациях»;

- «Организация исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного образования».

Важно отметить, что в течение пяти последних лет отмечается тенденция роста образовательных потребностей педагогов муниципалитета через различные учреждения повышения квалификации кроме КК ИПК, что позволяет сделать вывод, что педагоги, руководствуясь своими образовательными потребностями, производственной необходимостью в образовательных учреждениях стали широко используют альтернативные варианты получения дополнительного образования, в том числе электронные и дистанционные.

Это расширяет спектр возможностей получения педагогами дополнительного образования, что, безусловно, влияет на качественную подготовку кадров. В планах продолжать сотрудничество с КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2», ОЦ «Каменный город» (г. Пермь, дистанционно) и другими образовательными организациями для расширения возможностей повышения квалификации педагогов города и их профессионального совершенствования, искать новые формы и способы повышения качества образования. Кроме этого, педагоги повышают свою квалификацию на альтернативных платформах, в том числе через «Академию министерства Просвещения» (35 педагогов).

Повышение квалификации педагогов проходит и через образовательные треки ЦППМП (15 педагогов, по квоте). Стал популярным ресурс ЦППМП «Профсреда», педагоги принимают участив семинарах, вебинарах и других мероприятиях в рамках «Профсреды».

За 2022 год муниципалитет полностью выполнил свои обязательства по обучению педагогов, на первое полугодие 2023 года взяты новые обязательства, работа успешно продолжается. По сути дела происходит непрерывное повышение квалификации педагогов муниципалитета, что и является как целью так и необходимостью в целях повышения качества муниципальной системы образования.

Городской форум образовательных педагогических практик (далее - ФОП). Данный формат работы с педагогами стал традиционным муниципальным методическим мероприятием. Это альтернативная информационно-коммуникационная площадка для обмена опытом и применения прогрессивных образовательных практик и технологий в муниципальной системе образования продолжает работать. Цель ФОП – формирование муниципальной базы успешных практик. В ноябре 2022 года был запущен форум образовательных практик. Организована общественная экспертиза, которая состоит из руководителей городских педагогических сообществ, заявлено 38 практик всеми образовательными учреждениями города. В мероприятии принимают участие педагогические работники учреждений дошкольного, начального, дополнительного и основного общего образования. ФОП проводится в целях активизации инновационной учебно-воспитательной деятельности педагогических работников, развития механизма социального партнерства, расширения сферы профессионального общения. Кроме этого, ФОП направлен на обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов образовательных организаций в рамках реализации ФГОС. В марте 2023 пройдет итоговое методическое мероприятие для педагогов в рамках Форума, где будут названы и продемонстрированы практики – победители. Все практики будут внесены в базу успешных образовательных практик, которыми можно будет воспользоваться каждому педагогу.

Конкурсное движение является важнейшим этапом в профессиональном развитии и становлении педагога. В 2022 году методистами был организован муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Учитель года - 2022» и муниципальный этап краевого профессионального конкурса «Воспитатель года – 2022». В конкурсе приняли участие 5 педагогов ДОУ и 6 педагогов школ.

Результаты следующие:

Признать абсолютным победителем городского профессионального конкурса «Учитель года - 2022» Титкову Ольгу Николаевну, учителя русского языка и литературы МАОУ Гимназия № 1 г. Сосновоборска и наградить ее дипломом Управления образования администрации города Сосновоборска.

Признать призёром и наградить дипломом Управления образования администрации города Сосновоборска городского профессионального конкурса «Учитель года - 2022» Аржеуцкую Наталью Алексеевну, учителя начальных классов МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска.

Направить для участия в краевом профессиональном конкурсе «Учитель года Красноярского края - 2022» абсолютного победителя городского профессионального конкурса «Учитель года-2022» (О.Н. Титкова).

Безусловно, педагогам-участникам конкурсов, ответственным в учреждениях за профессиональное развитие педагогов образовательных учреждений методистами постоянно оказывается методическая поддержка, консультативная и организационная помощь.

В 2022 году продолжили работу городские педагогические сообщества (далее - ГПС) по образовательным областям. Основная и главная тема работы ГПС – «Функциональная грамотность» и введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Подтемы для организации своей работы сообщества определяли коллегиально, с учетом специфики работы и целевой аудитории. Все сообщества работали по планам и выбранным направлениям деятельности. За период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) прошло 34 заседаний, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов, решения вопросов, связанных с аттестацией, реализацией национального проекта «Образование», в том числе развития функциональной грамотности, введению и реализации обновленных ФГОС.

ГПС традиционно позиционируются как площадки, на которых обсуждаются профессиональные вопросы: проводятся консультации, рекомендуются методические и справочные материалы по вопросам сопровождения всех участников образовательных отношений, вопросы аттестации и повышения квалификации педагогов; участие в конкурсах и проектах и т.д. Кроме этого, ГПС - площадка для презентации и передачи и трансляции опыта педагогов муниципалитета, в том числе и для молодых специалистов. Возглавляют сообщества руководители ГПС, педагоги с активной профессиональной позицией, которые выполняют функции организаторов встреч, анализируют работу за год и планируют деятельность ГПС своей образовательной области. На сообществах кроме запланированных тем в обязательном порядке доводится актуальная информация по аттестации (изменения региональных требований, оформление аттестационных документов, сроки, условия аттестации и т.д.) и другие вопросы, касающиеся построения и повышения качества образовательного процесса в учреждениях.

С целью распространения и внедрения актуального педагогического опыта по направлению своей деятельности, обеспечивающему решение приоритетных направлений для муниципальной системы образования в 2022 учебном году работали и продолжают работать 3 городские базовые площадки (далее - ГБП): на базе МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска - «Индивидуальный образовательный маршрут как способ профессионального развития педагога»; МАДОУ ДСКН №3 г. Сосновоборска – «Финансовая грамотность в дошкольном учреждении»; МАДОУ ДСКН №9 г. Сосновоборска – «Цифровая компетентность педагогов дошкольных образовательных учреждений города Сосновоборска».

Базовые площадки успешно продолжают работать, сообществом педагогов признаются эффективными как инструмент повышения качества образования. В течение года площадки посетили не менее 200 педагогов из различных образовательных учреждений.

В 2022 году были проведены мотивационные и обучающие семинары для заместителей руководителей по УВР, МР образовательных учреждений города, молодых педагогов и потенциальных участников профессиональных конкурсов. Было проведено 4 семинара, 2 рабочих совещания, групповые и индивидуальные консультации для различных категорий педагогов, потенциальных участников профессиональных конкурсов.

Работа с молодыми педагогами методической службой выстроена на принципах доверия, профессионализма, командной работы. Для молодых педагогов были проведены семинары – встречи и заседания по темам (всего в 2022 году - 3) по работе школы молодого педагога, мероприятиям, которые планируются в ее рамках. Молодые педагоги принимают участие в Краевом проекте «Молодежные педагогические игры» (МППИ), в ассоциацию входят педагоги из всех образовательных учреждений города (12 педагогов).

Надо отметить, что педагоги образовательных учреждений города серьезно занимаются саморазвитием, ищут альтернативные способы повышения квалификации и профессионального развития. Молодые педагоги образовательных учреждений занимают активную профессиональную позицию и участвуют в краевых и муниципальных мероприятиях, что, в свою очередь, ведет к росту качества образования и его развитию в целом.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общеобразовательных учреждениях составил 99,32% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, 0,48% детей и подростков получают общее образование в форме семейного образования.

С 2021 года в общеобразовательных учреждениях города создаются необходимые (базовые) условия для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования: оснащение учебным оборудованием, обеспечение учебниками, переподготовка учителей начальных классов и учителей-предметников.

В 2022 - 2023 учебном году 100% учащихся 1 и 5 классов общеобразовательных учреждений города обучаются по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту начального общего и основного общего образования.

Система образования города обеспечивает учащимся 8-11 классов возможность углубленного изучения следующих предметов: русского языка, математики, химии, физики, биологии. Удельный вес численности учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы, составил 25,4%. Углубленным изучением отдельных предметов охвачены все желающие учащиеся. Кроме того, система образования города обеспечивает профильное образование всем учащимся 10-11 классов по 5 профилям.

С начала учебного года на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска функционируют 8, 9, 10 и 11 классы инженерно-технологической направленности с охватом учащихся 25 человек в каждом. Отличительной особенностью специализированного класса является тесное взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования. При организации учебного процесса в такой класс привлекаются преподаватели Красноярского государственного педагогического университета, Сосновоборского механико-технологического техникума, активно применяются новейшие технологии обучения и проводятся практические занятия на базе учреждений профессионального образования, что значительно повышает качество образования и увеличивает расходы на реализацию образовательных программ.

С сентября 2021 года на базе МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Психолого-педагогический класс». Участники которой, в 2022-2023 учебном году заканчивают обучение на уровне среднего общего образования. Образовательная программа рассчитана на 2 года обучения. Основная цель - профориентация будущих выпускников на педагогическую профессию. В рамках 3-х стороннего соглашения о сотрудничестве между школой, Управлением образования администрации г. Сосновоборска и ФГБОУ ВО «Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева» для работы в данном классе привлекаются преподаватели КГПУ им. В.П. Астафьева. Ребята слушают лекционные занятия преподавателей ВУЗа в онлайн режиме; посещают практические занятия, мастер-классы в университете очном формате; участвуют в профильных олимпиадах, конференциях, форумах и т.п.

Во исполнение письма министерства образования Красноярского края от 20.04.2022г. № 75-4755 «О реализации проекта «Билет в будущее», на основании приказа Управления образования администрации города Сосновоборска от 04.05.2022г. №134 «О реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений «Билет в будущее» в 2022 учебном году», в целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся и достижения результата регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году все общеобразовательные учреждения города Сосновоборска активно приняли участие в мероприятиях проекта.

Кроме того, с 2017 года в рамках заключенного соглашения о сетевом взаимодействии между МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска и КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» на базе общеобразовательного учреждения функционируют 8-9 классы предпрофильной направленности. Отличительной особенностью класса предпрофильной направленности является тесное взаимодействие с образовательным учреждением среднего профессионального образования. В рамках соглашения реализуется проект профессиональных проб, который рассчитан на проведение профессиональных проб по нескольким направлениям, при этом учитываются возрастные особенности учащихся: «Повар, кондитер», «Ремонт Автомобиля», «Сварщик», «Технолог машиностроения», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», «Делопроизводитель», «Технология машиностроения», «Коммерция (по отраслям)», «Электромонтаж», «Графический дизайнер», «Монтаж и ремонт промышленного оборудования». Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках. В процессе профессиональных проб учащиеся знакомятся с психофизиологическими, интеллектуальными и коммуникативными качествами личности, необходимыми для работы по прогнозируемой профессии (специальности), приобретают первоначальные профессиональные умения и навыки.

Продолжает работу на базе МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска действует психолого – педагогический класс, участниками которого являются учащиеся 10 класса. Образовательная программа рассчитана на 2 года обучения. Основная цель - профориентация будущих выпускников на педагогическую профессию. В рамках 3-х стороннего соглашения о сотрудничестве между школой, Управлением образования администрации г. Сосновоборска и ФГБОУ ВО «Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева» для работы в данном классе привлекаются преподаватели КГПУ им. В.П. Астафьева. Ребята слушают лекционные занятия преподавателей ВУЗа в онлайн режиме; посещают практические занятия, мастер-классы в университете очном формате; участвуют в профильных олимпиадах, конференциях, форумах и т.п.

В апреле 2022 года на базе МАУ ГДК «Мечта» состоялась ярмарка вакансий, в том числе и для обучающихся выпускных классов и их родителей, на которой состоялась презентация образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования города Красноярска, организация мастер-классов по профессиям, востребованным на рынке труда. В ярмарке вакансий приняли участие не менее 200 учащихся общеобразовательных учреждений;

Проект «Билет в будущее» осуществлялся с апреля по ноябрь 2022 г. В общей сложности в 2022 году в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций муниципалитета приняли участие 217 школьников. Педагоги – навигаторы всех школ прошли повышение квалификации (72ч.) и получили удостоверения установленного образца.

Итоговая статистика с платформы «Билет в будущее» по городу Сосновоборску:

Количество пройденных тестов — 543.

Количество детей, прошедших тест — 203.

Количество зарегистрированных детей — 214.

Количество зарегистрированных родителей — 92.

Количество детей с ОВЗ — 5.

Записались на одно или более мероприятий — 217. Посетили одно или более мероприятий — 203. Посетили два или более мероприятий — 201.

Показатель муниципалитета за 2022 год выполнен в полном объеме (план - 198 учащихся; факт-217 учащихся).

В 2022 году продолжился цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, направленных на раннюю профориентацию школьников. Муниципалитет принял участие в Федеральном проекте «ПроеКТОриЯ» в 2022 году», в целях обеспечения равных возможностей для реализации индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся и достижения результата регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Периоды проведения открытых онлайн-уроков - с марта 2022г. по май 2022г. и с сентября 2022г. по декабрь 2022г. Открытые уроки проводились в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и лидеров общественного мнения среди подростков и молодежи. Обучающиеся всех общеобразовательных организаций г. Сосновоборска приняли активное участие в 18 Всероссийских онлайн-уроках. В просмотре каждого открытого онлайн-урока в 2022 году приняло участие не менее 3303 участника. Всего были просмотрены данные уроки 46247 раз.

Показатель муниципалитета за 2022 год выполнен в полном объеме (план- 3303 участника; факт- 3303 участника).

1.2.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют наблюдательные советы – соответствует запланированному значению. Государственно-общественное управление - это тип управления, при котором субъекты, осуществляющие политику в области образования, и образовательные организации осуществляют постоянное взаимодействие в управлении образованием и оказании образовательных услуг с субъектами, представляющими интересы общества и населения, при их ответственном участии в этой деятельности.

Во всех общеобразовательных учреждениях сформированы и работают коллегиальные органы управления, такие как: общее собрание (конференция) работников общеобразовательного учреждения, педагогический совет, а также попечительский совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. Кроме этого, только в четырех из пяти общеобразовательных учреждений имеется управляющий совет.

1.2.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – показатель достигнут.

Наиболее важными результатами образовательной деятельности являются результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

По завершению 2021 - 2022 учебного года аттестаты о среднем общем образовании получили 170 выпускника текущего года, из них 13 получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием, награждены медалью «За особые успехи в учении» и получили денежные премии по 10 000 рублей, средства на которые заложены в рамках реализации Муниципальной программы.

Анализ результатов ГИА-11 показал, что по 4 предметам из 11 (русский язык, литература, география, английский язык) все выпускники преодолели минимальный порог. Наиболее востребованными предметами ЕГЭ были предметы математика профильная и обществознание, которые выбрали 47,6% и 53,0% учащихся. Наиболее высокий уровень подготовки учащиеся показали по английскому языку (средний балл 67,85). Менее подготовленными оказались учащиеся по биологии (средний балл 44,82) и по химии (48,25).

Анализируя результаты ЕГЭ, оперировали 2 показателями: «доля участников, получивших от 81 до 100 баллов» и «доля участников, не набравших минимальный балл». Результаты ЕГЭ по русскому языку в городе практически стабильны. По математике профильной увеличилась доля участников, набравших балл ниже минимального, но и снизилась доля высоких результатов.

Анализ выбора предметов в рамках ЕГЭ свидетельствует, что выбор профилей старшеклассниками в основном был сделан осознанно, так как профильные предметы сдавали более 66% учащихся профильных классов. Но при этом результаты ЕГЭ говорят о низкой эффективности профильного обучения, поскольку только 6% результатов экзаменов можно назвать высокими.

Около 20% учащихся делают выбор предметов для итоговой аттестации, не изучая их на профильном уровне. Это свидетельство неэффективной предпрофильной подготовки, так как эти учащиеся не сумели своевременно определиться с профилем обучения.

Доля выпускников с высоким уровнем подготовки (81 балл и более по трем предметам, обеспечивающим конкурентноспособность при поступлении в образовательное учреждение высшего профессионального образования) составляет всего 1,8 % (3 выпускника).

При анализе результатов ЕГЭ эксперты всех краевые предметных комиссий как одну из главных причин низких результатов указывают на невысокий уровень читательской грамотности выпускников: ученики фактически не понимают то, что читают. Именно поэтому при реализации образовательных программ необходимо уделить внимание овладением функциональной грамотности – ключевой составляющей умения учиться.

1.2.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций – соответствует запланированному значению.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях с 2015 по 2022 годы ежегодно неуклонно растет, что обусловлено повышением рождаемости детей и в большей степени изменением демографической ситуации в городе в связи с миграционными процессами, связанными с расширением рынка жилья в городе. По состоянию на 01.09.2022 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 5738 человека, прогнозируется, что в 2024 году численность учащихся составит 6227 человек.

Во всех общеобразовательных учреждениях города учащиеся, обучаются во вторую смену. Кроме того, в городе установилась стойкая тенденция роста численности учащихся, обучающихся во вторую смену. Так, за последние три года общая численность учащихся выросла на 12,8% (652 чел.), численность учащихся, занимающихся во вторую смену, до 2491 человек, вследствие роста общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и отсутствия ввода в эксплуатацию дополнительных площадей.

Проблема реализации в школах программ внеурочной деятельности и общеобразовательных дополнительных программ, ориентированных на послеурочное время, а также высокое значение показателя численности обучающихся во вторую смену будет частично решена после строительства здания школы на 1280 мест, которое планируется к сдаче в III квартале 2024 г.

1.2.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях – показатель достигнут.

Численность детей и подростков, получающих образовательные услуги по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях неуклонно растет. Так, из общего количества учащихся: в дневной форме образование получают 5738 человек; 253 учащихся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным образовательным программам. В том числе в МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска 92 учащихся, обучаются в отдельных классах по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, для которых обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-педагогического и социально-педагогического сопровождения.

1.2.5. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – показатель достигнут.

Всем учащимся, родители (законные представители) которых предъявили в общеобразовательное учреждение заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) оказывается полный спектр мер поддержки и сопровождения в соответствии с рекомендациями, включенными в заключение ГПМПК.

1.2.6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста – запланированный показатель достигнут, но плановое значение не отражает в полном объеме потребности целевой группы.

Совершенствуются условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов, включающие в себя: разработку и реализацию адаптированных образовательных программ (в отношении 100% обучающихся с ОВЗ); использование специальных методов обучения и воспитания; приобретение специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов, демонстрационных и раздаточных материалов (в отношении детей с нарушением речи 100%); специальных средств обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг тьютора, сопровождающего процесс индивидуального обучения в образовательном учреждении (100% от потребности), ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь (100% от потребности), проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (80% от потребности образовательных программ); оказание методической поддержки образовательного процесса данной категории детей муниципальным образовательным учреждениям (100% от потребности); деятельность психолого-медико-педагогических консилиумов; повышение квалификации педагогов. Однако обеспечить образовательный процесс необходимым оборудованием до настоящего времени не удалось. Так, для обучающихся с расстройством аутистического спектра образовательный процесс обеспечен необходимым оборудованием только на четверть, для обучающихся с нарушением речи – на 62,2%, для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата - на 33,3%, для обучающихся с нарушениями слуха и зрения – 0%. Для сенсомоторного развития обучающихся с ОВЗ обеспеченность оборудованием составляет 57%.

Несмотря на улучшение условий для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, расширение материальной базы и ресурсного обеспечения образовательных учреждений в целях повышения эффективности образовательного процесса, сохраняются барьеры доступа к получению общего образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата непосредственно в стенах общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования: из необходимых условий по созданию безбарьерной среды в школах в наличии только пандусы при входе в здания. Лифты, мобильные лестничные подъемники отсутствуют. В связи с этим беспрепятственный доступ детей-инвалидов возможен лишь на первые этажи зданий.

Задача 1.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программа начального общего образования и категорий обучающихся имеющих право на данную меру поддержки

1.3.1. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программа начального общего образования и категорий обучающихся имеющих право на данную меру поддержки - показатель достигнут.

Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающие начальное общее образование, которое достигнуто 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных учреждениях.

Задача 1.4. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей

1.4.1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) – показатель достигнут.

В соответствии со скорректированными значениями показателей, закрепленных в Соглашении о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края на территории города Сосновоборска в части проекта «Успех каждого ребенка», а именно изменение показателя по охвату детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием с 80% до 62% определило его достижение.

 Охват детей от 5 до 18 дет дополнительным образованием в 2022 году составил 73,35%, несмотря на то, что в МАУДО ДДТ г. Сосновоборска численный показатель обучающихся остается стабильным на протяжении двух лет, это произошло благодаря увеличению количества дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, в том числе открытию в МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска центра «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». По итогам 2021 года на дополнительных общеразвивающих программах в общеобразовательных учреждениях обучалось 1759 обучающихся, а по итогам 2022 года их количество увеличилось на 353 ребенка и составило 2112 человек.

Помимо этого, благодаря участию муниципалитета в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам удалось открыть дополнительные общеразвивающие программы в пяти дошкольных образовательных учреждениях (МАДОУ «ДСКН №3» г. Сосновоборска, МАДОУ «ДСКН №4» г. Сосновоборска, МАДОУ «ДСКН №6» г. Сосновоборска, МАДОУ «ДСКН №8» г. Сосновоборска) и обеспечить 538 воспитанников дошкольных учреждений возможностью получать дополнительное образование в учреждении.

Также в 2022 году министерством образования Красноярского края урегулирован учет обучающихся, которые обучаются в учреждениях культуры на дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программах, поэтому обучающиеся МАУДО «ДШИ» г. Сосновоборска были включены в общий охват муниципалитета на основании отчетных данных, которые они подают в свое ведомство.

Тем не менее численность детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории города с каждым годом увеличивается и растет, с ней растет количество обучающихся занимающихся во вторую смену и дефицит количества свободных площадей, который также является одним из факторов, который препятствуют сохранению количества обучающихся по программам дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Помимо это средства субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам были выделены на 2022-2023 учебный год и участие в конкурсном отборе на дальнейшее финансирование может не иметь положительный результат.

Задача 1.5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1.5.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – показатель достигнут.

В соответствии со скорректированными значениями показателей, закрепленных в Соглашении о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края на территории города Сосновоборска в части проекта «Успех каждого ребенка», а именно изменение показателя по охвату детей от 5 до 18 лет персонифицированным финансированием дополнительного образования с 25% до 14,06% определило его достижение.

В целях достижения показателя детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в городе Сосновоборске помимо реализации программ с персонифицированным финансированием в МАУДО ДДТ г. Сосновоборска благодаря участию муниципалитета в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в пяти дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ «ДСКН №3» г. Сосновоборска, МАДОУ «ДСКН №4» г. Сосновоборска, МАДОУ «ДСКН №6» г. Сосновоборска, МАДОУ «ДСКН №8» г. Сосновоборска началась реализация программ с ПФДО.

Задача 1.6. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.6.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – показатель достигнут.

В 2022 году на уровне муниципалитета создавались условия для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей через различные формы и методы организации, обучающихся во внеурочное время (предметные олимпиады, конкурсы, игры, научно-практические конференции, интенсивные школы), ведения Подсистемы КИАСУО «Одаренные дети Красноярья», базы данных «ВсОШ».

В рамках работы с интеллектуально и творчески одаренными детьми были проведены следующие мероприятия: всероссийская олимпиада школьников; муниципальная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»; всероссийский конкурс сочинений; всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; муниципальный этап краевого творческого фестиваля «Таланты без границ»; муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; муниципальный этап Всероссийской креативной олимпиады «АРТ- Успех», для детей в том числе с ограниченными возможностями здоровья в рамках Всероссийской Большой Олимпиады «Искусство-Технологии – Спорт»; городской открытый фестиваль театрального творчества «МАСКА»; городской конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Зажги Звезду»; участие обучающихся в круглогодичных интенсивных школах интеллектуального роста: естественнонаучное направление, инженерно-технологическое направление.

В каждой школе функционируют школьные спортивные клубы с общим охватом 803 учащихся. Количество занимающихся в клубах на протяжении 2 лет остается стабильным. Занятия в клубах способствует повышению двигательной активности в течение учебного года, физическому совершенствованию учащихся, являются серьезной подготовкой к сдаче норм ГТО.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 2010 года в общеобразовательных учреждениях проводятся школьные этапы соревнований «Президентские спортивные игры», победители которых принимают участие в муниципальных и краевых этапах. В 2022 году в школьном этапе соревнований приняли участие – 2914 обучающихся, что составляет 53% от общего количества школьников, на муниципальном уровне в свою очередь приняли участие 300 обучающихся, что составило 5,46% от общего количества.

Наиболее массовым мероприятием по выявлению интеллектуально одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), которая проводилась в несколько этапов (школьный, муниципальный, региональный, заключительный) по 20 общеобразовательным предметам. Для проведения ВсОШ Управлением образования администрации города Сосновоборска разработана организационно-технологическая модель проведения школьного и муниципального этапов олимпиады в г. Сосновоборске, организатором которых и является.

В 2022 году в школьном этапе приняли участие 2029 школьников, что составляет 55,6% от общего количества учащихся.

. Общее количество участий в олимпиаде по всем общеобразовательным предметам составило 5273 человеко-олимпиад, из них 140 победителей и 956 призеров.

В муниципальном этапе приняли участие 525 обучающихся (ребенок учитывался 1 раз) с 7 по 11 классы. Общее количество участий в олимпиаде на данном этапе по всем общеобразовательным предметам составило – 1000, это 57 победных и 181 призовых мест. Доля призеров и победителей от общего числа участий составила 24%.

Общее количество участий во всероссийской олимпиаде школьников на школьном и муниципальных этапах составило - 6273.

Результаты олимпиады школьного и муниципального этапов вносятся в краевую базу данных «Всероссийская олимпиада школьников», на основании которых определяются участники регионального этапа ВсОШ и участники интенсивных круглогодичных школ.

С целью отбора творческих работ для участия в краевом творческом фестивале «Таланты без границ» был проведен муниципальный этап конкурса в заочной форме, в котором приняли участие 170 обучающихся (3% от количества учащихся) – это 55 творческих работ и номеров (23 победителя и 22 призера).

В городских творческих конкурсах «МАСКА», «Зажги Звезду», всероссийских конкурсах сочинений, муниципальном этапе Всероссийской креативной олимпиады «АРТ- Успех» приняли участие более 425 обучающихся, это 3,5 %.

Кроме этого 18 обучающихся образовательных учреждений 5-11 классов приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Живая классика», по итогам которого 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов: приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

С целью стимулирования исследовательской деятельности обучающихся, повышения научного уровня исследовательских работ школьников, выявления и поддержки одаренных детей организован и проведена муниципальная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» для воспитанников дошкольных учреждений старших и подготовительных групп и учащихся 1-4 классов. Победителями стали 20 обучающихся, представляющие все общеобразовательные организации муниципалитета.

С целью систематизации и накоплению данных об одаренных детях и педагогах, подготовивших детей к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям различных уровней все результаты по итогам каждого из мероприятий, включенных в краевой и федеральный перечни мероприятий, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, вносятся в Подсистему «Одаренные дети» базы КИАСУО (база данных).

Заполнение базы данных, постоянное обновление информации является очень важной и неотъемлемой работой с одаренными детьми. В базу внесена информация об обучающихся 1-11 классов в количестве 2631 человек с рейтингом от 0,1 до 47 баллов.

На основании рейтинга учащихся в базе проводятся: отбор для участия в круглогодичных школах интеллектуального роста, краевой конкурс на получение Именных стипендий одаренным школьникам; краевой конкурс на получение путевок в оздоровительные комплексы, расположенные на территории Российской Федерации и Красноярского края; краевой конкурс педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми, а так же отбираются учащиеся для составления индивидуальных образовательных программ (далее – ИОП). Так, в 2022 году были разработаны и запущены 6 ИОП для высокомотивированных школьников.

В течение 2022 года оказывалась консультационная помощь для специалистов общеобразовательных организаций по ведению базы данных, разработке индивидуальных образовательных программ для высокомотивированных обучающихся и по другим возникающим вопросам.

С целью поддержки интеллектуально, спортивно и творчески одаренных детей, их наставников, пропаганды научных знаний, представления творческих результатов обучающихся, было организовано награждение победителей и призеров муниципальных мероприятий. Победителям вручены дипломы Управления образования администрации города Сосновоборска и памятные призы; педагогам-наставникам победителей объявлена благодарность за подготовку победителей.

Учащиеся, показавшие высокие результаты в учебной, творческой или спортивной деятельности в количестве 48 человек, приняли участие в Новогодней елке Губернатора Красноярского края.

Задача 1.7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

1.7.1. Доля оздоровленных детей школьного возраста - показатель достиг запланированного значения, общий процент оздоровленных детей во всех видах отдыха по муниципалитету составляет 70,0%.

По итогам реализации подпрограммы 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» достигнут высокий уровень эффективности (Iэ=1,13).

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы: организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью.

В рамках реализации задачи подпрограммы:

- своевременно проводилось доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции;

- были соблюдены сроки предоставления годовой бюджетной отчетности;

- своевременно утверждены муниципальные задания подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный п. 3 Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации города Сосновоборска от 16.10.2015г. № 1576;

- своевременно утверждались планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти города Сосновоборска, осуществляющими функции и полномочия учредителя;

- обеспечена своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя.

Целевые показатели подпрограммы за 2022 год достигнуты.

В результате реализации подпрограммы 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» достигнут высокий уровень эффективности (Iэ=0,99).

1. **«Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»**

Исполнителем муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее - программа), в соответствии с постановлением администрации г. Сосновоборска от 15.03.2022 № 387 «Об изменении наименования отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Сосновоборска на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» г. Сосновоборска и утверждении его устава» является «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее МКУ»УКС и ЖКХ»).

На реализацию программы в 2022 году предусмотрены расходы бюджетных средств 195 565,4 тыс. рублей, что на 49,3% больше чем в 2021 году.

Исполнение программы составило 68,14 % или 133 255,7 тыс. рублей.

Основными причинами снижения процента исполнения программы в 2022 году послужило следующее:

- не исполнение бюджетных средств по мероприятию строительство объекта: «Строительство дороги Мира – Солнечная 1 очередь в городе Сосновоборске» на сумму 55 373,073 тыс.руб. по причине некачественно выполненных подрядной организацией строительных работ. В настоящее время ведутся претензионные работы;

- не исполнение бюджетных средств в рамках подпрограммы «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» в связи с не выполнением в срок подрядной организацией работ по корректировке проектно-сметной документации с Шифром 2008-20, по объекту: «Микрорайон XII, г. Сосновоборск, Красноярского края. Инженерные сети микрорайона XII» на сумму 6 000,0 тыс.руб.;

- за счет снижения цены контрактов по результатам торгов.

По итогам реализации программы целевые показатели в большинстве достигнуты (приложение 1, 2, 3, 4).

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Оценка расходов 2022 года |
| (тыс. руб.), |
| План | Факт | отклонение, % |
| Всего | 195 565,4 | 133 255,7 | 68,14% |
| в том числе: |  |  |  |
| Краевой бюджет | 115 545,5 |  60 138,0 | 52,05% |
| Муниципальный бюджет | 80 019,9 | 73 117,7 | 91,37% |

Подпрограмма 1

«Дорожный фонд города Сосновоборска»

На реализацию подпрограммы в 2022 году предусмотрены расходы в сумме 122 665,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 82 528,7 тыс. рублей и городского бюджета – 40 136,4 тыс.рублей, исполнение бюджетных ассигнований составило – 54,40% или 66 716,2 тыс.рублей

Причины снижения процента исполнения подпрограммы повлияло не исполнение бюджетных обязательств:

- по мероприятию строительство объекта: «Строительство дороги Мира – Солнечная 1 очередь в городе Сосновоборске» на сумму 55 373,073 тыс.руб. по причине некачественно выполненных подрядной организацией строительных работ. В настоящее время ведутся претензионные работы;

- в рамках мероприятий краевой программы по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций на сумму 3,7 тыс.руб. в связи с отказом в субсидии;

- мероприятия, направленные на повышения безопасности дорожного движения, на сумму 38 306,2 тыс.руб. не исполнены, в связи с экономией средств после заключения муниципального контракта (уменьшение цены по итогам конкурентной закупки);

- по мероприятия направленных на совершенствование и профилактика дорожных условий, а именно замена металлического ограждения вдоль дорог города, на сумму 132,9 тыс.руб. не исполнение по причине снижения цены по итогам конкурентной закупки;

- не исполнение бюджетных средств по энергоснабжению (освещение дорог города) на сумму 345 527,75 тыс.руб., связано с расторжением муниципального контракта. Расход электроэнергии в течении года оказался меньше запланированного;

- не исполнение бюджетных средств в рамках мероприятий, направленных на оценку качества дорожно-строительных материалов, на сумму 16,946 тыс.руб. в связи с экономией средств (МК заключен на основании фактически выполненных работ);

- не исполнение бюджетных средств по мероприятию, направленному на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, на сумму 38,511 тыс.руб., так как оплата данных услуг за декабрь 2022 г. производится в январе 2023 г.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | **План** | **Исполнение** | **%. исполнения** |
| **Средства краевого бюджета** | **82 528,7** | **27 173,1** | **32,9** |
| **1** | **Субсидия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края (строительство дороги Мира – Солнечная 1 очередь)** *(ул. Солнечная: устройство дорожного полотна 6919,2 м2, пр-т. Мира Устройство вертикальной планировки под автомобильную дорогу : выемка-32371 м3, насыпь 7751 м3; устройство канализационной системы 0,886 км. трубопровода, 34 шт.колодцев)* | 55 317,7 | 0 | 0 |
| **2** | **Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения**  | **8 155,5** | **8 117,6**  | **99,5** |
| *Устройство светофорных объектов по ул. Энтузиастов - светофорных объектов 6 шт., устройство канализации 20 м., прокладка кабельной линии 94 м.* | 1264,1 | 1226,2 | 97,0 |
| *по ул. Ленинского Комсомола – устройство светофорных объектов 24 шт., устройство дорожных знаков 32 шт., прокладка кабельной линии 493 м.; по ул. Энтузиастов – устройство светофорных объектов 18 шт., устройство дорожные знаки 24 шт. прокладка кабельной линии 508 м.* | 6891,4 | 6891,4 | 100 |
| **3** | **Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда Красноярского края**  | **19055,5** | **19055,5** | **100** |
| *ремонт дорожного покрытия по улицам города площадью 1368 м2* | 1294,3 | 1294,3 | 100 |
| *ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 14321 м2* | 17761,2 | 17761,2 | 100 |
| **Средства бюджета города Сосновоборска** | 40 136,4 | 39 543,1 | 98,52 |
| **1** | **Софинансирование субсидии на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения** | **3,7** | **0** | **0** |
| **2** | **Софинансирование субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда Красноярского края**  | **20,8** | **20,8**  | **100** |
| *ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 14321 м2* | 19,3 | 19,3 | 100 |
| *ремонт дорожного покрытия по улицам города площадью 1368 м2* | 1,5 | 1,5 | 100 |
| **3** | **Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения**  | **82,4** | **82,0** | **99,5** |
| *Устройство светофорных объектов по ул. Энтузиастов - светофорных объектов 6 шт., устройство канализации 20 м., прокладка кабельной линии 94 м.* | 12,8 | 12,4 | 100 |
| *по ул. Ленинского Комсомола – устройство светофорных объектов 24 шт., устройство дорожных знаков 32 шт., прокладка кабельной линии 493 м.; по ул. Энтузиастов – устройство светофорных объектов 18 шт., устройство дорожные знаки 24 шт. прокладка кабельной линии 508 м.* | 69,6 | 69,6 | 100 |
| **4** | **Софинансирование субсидия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в новых микрорайонах за счет средств дорожного фонда Красноярского края (строительство дороги Мира – Солнечная 1 очередь)** *(ул. Солнечная: устройство дорожного полотна - 6919,2 м2; пр-т. Мира: устройство вертикальной планировки под автомобильную дорогу , выемка - 32371 м3, насыпь 7751 м3; устройство канализационной системы 0,886 км. трубопровода, 34 шт.колодцев)* | **55,4** | **0** | **0** |
| **5** | **Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в том числе:** | **31524,6** | **31179,1** | **98,9** |
| *Нанесение (обновление) дорожной разметки (термопластик – 189 м2, сплошные линии термопластиком – 11,688 км, прерывистые линии термопластиком – 19,381 км., разметка по трафаретам - 235,4 м2* | 3586,7 | 3586,7 | 100 |
| *Техническое обслуживание светофорных объектов – 12 объектов*  | 312,0 | 312,0 | 100 |
| *Содержание и ремонт объектов уличного освещения вдоль дорог города (прокладка кабеля 45,6 м, замена светильников 4 – замена ламп – 60, устранение аварий – 4 шт.)* | 272,3 | 272,3 | 100 |
| *Содержание автомобильных дорог общего пользования города Сосновоборска (газоны-425521 м2, дороги -37,5 км, ливневая канализация (колодцы) – 69 шт., ограждения – 10728 м, тротуары, подлежащие механизированной уборке – 68123,32 м2, тротуары, подлежащим ручной уборке-7107 м2)* | 4465,7 | 4465,7 | 100 |
| *Содержание автомобильных дорог общего пользования города Сосновоборска (газоны-425521 м2, дороги -37,5 км, ливневая канализация (колодцы) – 69 шт., ограждения – 10728 м, тротуары, подлежащие механизированной уборке – 68123,32 м2, тротуары, подлежащим ручной уборке -7107 м2)* | 9515,3 | 9515,3 | 100 |
| *Содержание автомобильных дорог общего пользования города Сосновоборска (газоны -425521 м2, дороги -22056 м, ливневая канализация (колодцы) – 69 шт, ограждения – 10728 м, тротуары, подлежащие механизированной уборке – 68123,32 м2, тротуары, подлежащим ручной уборке-7107 м2)* | 6711,2 | 6711,2 | 100 |
| *Замена поврежденных секций дорожных ограждений (демонтаж/монтаж 120 м ограждения)* | 703,0 | 703,0 | 100 |
| *Механизированная уборка дорог города по МК - 37,5км. и тротуаров 21 км., ручная уборка пешеходных дорог и вдоль центральных дорог , прочие работы по содержанию*  | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Озеленение вдоль дорог города (*Устройство газона 159 м2*, *посадка однолетних цветочных культур 3840 шт.)* | 300,0 | 300,0 | 100 |
| *Работы по замене металлических ограждений (36 м)* | 141,4 | 141,4 | 100 |
| *Нанесение (обновление) дорожной разметки на улично-дорожную сеть города сплошной линией - 1,29 км .проезжей части, 37,14 м2 сложной конфигурации* | 56,0 | 56,0 | 100 |
| *Нанесение (обновление) дорожной разметки на улично-дорожную сеть города из термопластика 669 м2*  | 600,0 | 600,0 | 100 |
| *Уборка несанкционированных свалок вдоль дороги* | 210,6 | 210,6 | 100 |
| *Нанесение разметки 74 м2 по МК 2021г.* | 33,3 | 33,3 | 100 |
| *Энергоснабжение:**в том числе 2021 г* | 3892,0 (65,608) | 3546,8 (65,608)  | 91,1 |
| *Штрафные санкции (несоответствие санитарно-эпидемиологическому законодательству площадка временного складирования снега, по возмещению причинения вреда здоровью по исп.листам ФС 035872667 от 12.04.2022г, ФС 035872664 от 7.07.2022 г.)* | 125,1 | 124,8 | 99,8 |
| **6** | **Разработка проектов и изыскательных работ, проведение экспертизы объектов транспортной инфраструктуры**  | **929,1** | **912,2** | **98,2** |
| *Оценка качества дорожно-строительных материалов (испытание асфальтобетонной вырубки)* | 179,1 | 162,2 | 90,6 |
| *Оказание услуг по авторскому надзору* | 160,0 | 160,0 | 100 |
| *Оказание услуг по техническому надзору* | 590,0 | 590,0 | 100 |
| **7** | **Мероприятия по устройству и ремонту уличного освещения** | **853,8** | **853,8** | **100** |
| *Поставка светильников для уличного освещения (50 шт.)* | 197,5 | 197,5 | 100 |
| *Устройство опор уличного освещения на ул.Заводская (15 шт.)* | 286,6 | 286,6 | 100 |
| *Ремонт линии освещения (демонтаж/монтаж опор 4 шт., прокладка кабеля 0,354 км)* | 319,7 | 319,7 | 100 |
| *Штрафные санкции (административное правонарушение)* | 50,0 | 50,0 | 100 |
| **8** | **Мероприятия по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения городских округов**  | **726,8** | **726,8** | **100** |
|  | *Выполнение камеральных работ* | 198,0 | 198,0 | 100 |
|  | *Разработка проекта организации дорожного движения (22,056 км)* | 330,8 | 330,8 | 100 |
|  | *Выполнение геодезических работ*  | 198,0 | 198,0 | 100 |
| **9** | **Совершенствование и профилактика дорожных условий** | **1859,1** | **1726,2** | **92,9** |
|  | *Установка дорожных знаков (65 шт)* | *465,7* | 465,7 | 100 |
|  | *Монтаж труб от коллектора до светофора (15 м)* | *27,5* | 27,5 | 100 |
|  | *Синхронизация светофорных объектов (прокладка кабеля 55м)* | *44,6* | 44,6 | 100 |
|  | *Замена металлических ограждений (149 м)* | *902,9* | 770,0 | 85,3 |
|  | *Ремонт дорожных знаков (демонтаж 102 шт, монтаж 74 шт)* | *368,4* | 368,4 | 100 |
|  | *Штрафные санкции (возмещение причинения вреда постановление б/н от 24.03.2022 г.)*  | *50,0* | 50,0 | 100 |
| **10** | **Устройство, ремонт остановок, дорожных знаков, пешеходных ограждений, дорог и тротуаров на территории города.** | **3102,9** | **3102,9** | **100** |
|  | *Ремонт тротуара вдоль дорог -1394 м2* | 3102,9 | 3102,9 | 100 |
| **11** | **Мероприятия направленные на энергосбережения и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов** | **977,8** | **939,3** | **96,1** |
| **Всего:** | **122 665,1** | **66 716,2** | **54,39** |

Уровень эффективности по подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» равен 0,3 (т.е. низкий).

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории города Сосновоборска»

По данной подпрограмме на 2022 год запланированы расходы на создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска в сумме 21 217,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 305,9 тыс. рублей и городского бюджета – 19 911,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,62% или 21 136,6 тыс. рублей.

Основными причинами не исполнения плановых ассигнований 2022 года подпрограммы послужило следующее:

- не исполнение бюджетных средств в рамках межбюджетных трансфертов по мероприятию «Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев безнадзорных животных» на сумму 51,9 тыс.руб., так как максимальная возможная выборка цены контракта с учетом отловленных животных без владельцев.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | **План** | **Исполнение** | **%. исполнения** |
| **Средства краевого бюджета** | **1 305,9** | **1 254,0** | **96,0** |
| **1** | **Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев безнадзорных животных** | **1193,0** | **1141,1** | **95,6** |
|  | *Поставка канцелярских принадлежностей* | 5,7 | 5,7 | 100 |
|  | *Отлов и содержание животных без владельца на территории города (количество животных без владельцев отловленных и транспортированных в течение календарного года 36 особей, направленных на постоянное содержание в течение календарного года 17 особей)* | 1108,0 | 1056,3 | 95,3 |
|  | *Заработная плата специалиста администрации города Сосновоборска в обязанности которого входит организация по проведению мероприятий, направленных на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев безнадзорных животных.* | 79 ,3 | 79,1 | 99,8 |
| **2**  | **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам экспертизы территорий города** (30 га) | **112,9** | **112,9** | **100** |
| **Средства бюджета города Сосновоборска** | **19 911,2** | **19 882,6** | **99,9** |
| **1** | **Организация, содержание и охрана мест захоронения**  | **1600,2** | **1599,3** | **99,9** |
|  | *Содержание городского кладбища (уборка снега, мусора, чистка дорог, скашивание травы и вырезка деревьев... на территории 20,2Га)* | 1600,2 | 1599,3 | 99,9 |
| **2** | **Реализация мероприятий, проектов по благоустройству территории города в том числе:**  | **18296,2** | **18268,5** | **99,8** |
| *Содержание общественных территорий города (газонов 227279 м2; пешеходных дорожек 16495,62 м2(мех.уб)/2152м2(ручн.уб); урн 65шт.; колодцы 819 шт.; междворовых проездов 26709,18 м2)* | 5314,4 | 5314,4 | 100 |
| *Озеленение территории города ( газон – 330 м2, цветники 745 м2)* | 329,9 | 329,9 | 100 |
| *Ремонт малых архитектурных форм (окраска 206,8 м2)* | 374,9 | 374,9 | 100 |
| *Ремонт и содержание объектов уличного освещения (прокладка кабеля - 25 м, замена, установка светильников -51 шт., ламп – 70 шт., устранение аварий – 1 шт., ремонт опор – 11 шт.)* | 278,3 | 278,3 | 100 |
| *Уборка несанкционированных свалок (889,4 т.груза)* | 1699,2 | 1699,2 | 100 |
| *Обслуживание систем видеонаблюдения 279 шт.* | 200,0 | 177,8 | 88,9 |
| *Устройство спусков с контейнерных площадок (121.5 м2)* | 495,5 | 495,5 | 100 |
| *Поставка видеокамер для системы видеонаблюдения (2 шт.)* | 44,0 | 44,0 | 100 |
| *Обследование технического состояния аттракционов (3 шт)* | 65,5 | 60,0 | 91,6 |
| *Поставка баннера (1 шт.)* | 73,7 | 73,7 | 100 |
| *Поставка световой композиции «Арка 2023»* | 480,5 | 480,5 | 100 |
| *Благоустройство территории 11-12 микрорайонов (устройство основания из ПГС 21,2 м3)* | 27,9 | 27,9 | 100 |
| *Благоустройство территории 11-12 мкр. (устройство основания из щебня 272 м3)* | 500,0 | 500 | 100 |
| *Работы по откачке дождевых и грунтовых вод на территории 30-31 мкр.(180 час)* | 100,1 | 100,1 | 100 |
| *Монтаж городской елки* | 400,0 | 400,0 | 100 |
| *Демонтаж городской елки* | 595,0 | 595,0 | 100 |
| *Монтаж новогодней гирлянды* | 280,0 | 280,0 | 100 |
| *Ремонт и содержание фонтанов*  | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| *Ремонт тротуаров (тротуар – 1175,25 м2, лестница – 7,8 м2)* | 3717,3 | 3717,3 | 100 |
| *Устройство ледового городка*  | 700,0 | 700,0 | 100 |
| *Благоустройство территории вблизи образовательного учреждения (детский сад № 8 по адресу ул. Труда, 6а)* | 1620,0 | 1620,0 | 100 |
|  **3.** | **Мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств городского бюджета по а**карицидной обработке мест массового отдыха населения (30 га) | **14,8** | **14,8** | **100** |
| **Всего:** | **21 217,1** | **21 136,6** | **99,6** |

Уровень эффективности по подпрограмме «Благоустройство территории города Сосновоборска» равен 1,18 (т.е. высокий).

**Подпрограмма 3**

«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска».

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 38 257,1 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 28 115,2 тыс. рублей;

- городского бюджета – 10 141,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме составило 84,30% или 32 247,1 тыс. рублей.

Снижение процента исполнения бюджетных ассигнований в основном по подпрограмме 3 повлияло:

- не исполнение бюджетных средств в связи с невыполнением в срок подрядной организацией работ по корректировке проектно-сметной документации с Шифром 2008-20, по объекту: «Микрорайон XII, г. Сосновоборск, Красноярского края. Инженерные сети микрорайона XII» на сумму 6000,0 тыс.руб.

- за счет снижения цены контрактов по результатам электронного аукциона.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | **План** | **Исполнение** | **%. исполнения** |
| **Средства краевого бюджета** | **28 115,2** | **28 115,2** | **100** |
|  | **Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения** *(обеспечение подключения ТСН СНТ «Буревестник» к источникам электроснабжения и водоснабжения – 2560 м)* | 14306,4 | 14306,4 | 100 |
|  | **Субсидия на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры** *(строительство кольцевого водопровода 30-31 мкр., 5740 м.п.)* | 13808,8 | 13808,8 | 100 |
| **Средства бюджета города Сосновоборска** | **10 141,9** | **4 131,9** | **40,7** |
|  | **Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения** *(осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ТСН СНТ «Буревестник» – 2560 м.)* | 301,6 | 301,6 | 100 |
|  | **Софинансирование субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры** *(строительство кольцевого водопровода 30-31 мкр., -5740 м.п.)* | 146,5 | 138,1 | 94,3 |
| **3** | **Проектирование, осуществление надзора, прохождение государственной экспертизы, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры XXX-XXXI микрорайонов города**  | **2277,8** | **2277,8** | **100** |
| *Подготовительные земляные работы (272 м3)* | 500 | 500 | 100 |
| *Подготовительные земляные дорожные работы (устройство основания из бутового камня – 95 м3, из ПГС – 40 м3* | 258,0 | 258,0 | 100 |
| *Услуги по техническому надзору за строительством объекта: «Устройство кольцевого водопровода 25 м3/час для обеспечения водоснабжения в 30, 31 мкр.»* | 420,0 | 420,0 | 100 |
|  | *взыскание долга, расходы по уплате государственной пошлины (исполнительный лист по делу № А33-326/2020 от 04.10.2021 в пользу ООО «РЕСТАВРАЦИЯ СТК» с ОКС И ЖКХ (1 075 998,30 рублей – сумма долга, 23760,00 рублей – судебные расходы по уплате государственной пошлины).* | 1099,8 | 1099,8 | 100 |
| **4** | **Проектные и изыскательские работы, осуществление надзора, проведение государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства** | **320,0** | **320,0** | **100** |
|  | *Услуги по техническому надзору за строительством объекта: «Устройство кольцевого водопровода 25 м3/час для обеспечения водоснабжения в 30, 31 мкр»* | 320,0 | 320,0 | 100 |
| **5** | **Проектирование, осуществление надзора, прохождение государственной экспертизы, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры в 12 и 12А микрорайонах города (** Электроснабжение – 2,305 км, водоснабжение – 2,085 км, проезды – 14150 м2) | **6000,0** | **0** | **0** |
| **6** | **Устройство, содержание и ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры**  | **1096,0** | **1094,5** | **99,9** |
| *Техническое обслуживание водосчетчика (4 шт.)* | 2,4 | 2,4 | 100 |
| *Выполнение работ по ремонту муниципального жилья по адресам: ул.Новоселов 6 кв.68(устройство полов 27,9 м2, окраска потолков 0,04 м2); ул. 9-ой Пятилетки д.12 кв.2 (устройство натяжных потолков 51м2, облицовка стен плиткой 24 м2, оклейка обоями стен 140 м2, устройство полов 47,2 м2, установка сан.тех.приборов, установка дверей)* | 493,6 | 493,6 | 100 |
| *Выполнение работ по ремонту помещения, находящегося в муниципальной собственности ул.Солнечная, 2 каб.410 (устройство потолка 31,1 м2, устройство стен 97 м2, устройство полов 28,5 м 2, установка сан.тех.приборов, установка дверей 5 шт., монтаж окон 2 шт.)* | 600,0 | 598,5 | 99,7 |
| **Всего:** | **38 257,1** | **32 247,1** | **84,3** |

Уровень эффективности по подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» равен 0,5 (т.е. низкий).

**Подпрограмма 4**

«Обеспечение условий реализация программы»

В штате Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска 01.01.2022 по 15.05.2022 находилось 5 единиц.

С 16.05.2022 в связи с реорганизацией в Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства числилось 11 штатных единиц.

На 2022 год в рамках данной подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности только из местного бюджета в размере 8 976,9 тыс. рублей, что на 4786,4 тыс. рублей больше чем в 2021 году.

Исполнение составило 97% от плана или 8 706,6 тыс. рублей.

 Неисполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме произошло по муниципальному контракту «на оказание услуг телефонной связи» по фактически оказанным услугам.

Средства по подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***План*** | ***Исполнение*** | ***%. исполнения*** |
| **Средства бюджета города Сосновоборска** | **8976,9** | **8706,6** | **97,0** |
| **1** | *Руководство и управление в сфере установленных функций ОКС И ЖКХ с администрации г.Сосновоборска с 01.01.2022 по 15.05.2022, а с 16.05.2022 в связи с реорганизацией в Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства(Заработная плата работников МКУ «УКС и ЖКХ» 1 и 2 статья)* | 7310,5 | 7283,1 | 99,6 |
| **2** | **Прочие расходы, работы, услуги по содержанию имущества** | **1666,4** | **1423,5** | **85,4** |
|  | *Поставка мебели* | 655,9 | 419,2 | 100 |
| *Поставка офисного оборудования* | 319,9 | 319,9 | 100 |
| *Модуль памяти 8 гб, 512 Гб* | 8,5 | 8,5 | 100 |
| *Оказание услуг телефонной связи* | 14,2 | 8,0 | 56,3 |
| *Поставка телефонного аппарата (5 шт.)* | 41,6 | 41,6 | 100 |
| *Предоставление доступа к телефонной сети* | 15,0 | 15,0 | 100 |
| *бумаги для офисной техники* | 55,2 | 55,2 | 100 |
| *Оказание почтовой связи* | 5,0 | 5,0 | 100 |
| *Поставка картриджей для МФУ (40 шт.)* | 20,2 | 20,2 | 100 |
| *Оказание транспортных услуг для нужд МКУ «УКС и ЖКХ»* | 150,0 | 150,0 | 100 |
| *Предоставление лицензиат на право использования программ для ЭВМ* | 41,0 | 41,0 | 100 |
| *Поставка канцелярских принадлежностей и калькуляторов* | 32,5 | 32,5 | 100 |
| *Поставка системного блока и монитора* | 40,2 | 40,2 | 100 |
| *Чистка драм.картриджа Kyocera 2635* | 1,6 | 1,6 | 100 |
| *Поставка моющих средств и хозяйственных товаров* | 11,1 | 11,1 | 100 |
| *Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения на платформе «1С» (20 ч.)* | 40,0 | 40,0 | 100 |
| *Программное обеспечение 1С* | 54,1 | 54,1 | 100 |
| *Перенос данных 1С* | 52,5 | 52,5 | 100 |
| *Приобретение табличек 8 шт.* | 11,9 | 11,9 | 100 |
| *Поставка МФУ (1 шт.) и картриджей (6 шт.)* | 88,0 | 88,0 | 100 |
| *Поставка кабеля UTP ( 1 бухт.) и розетки UTP ( 3 шт.)* | 8,0 | 8,0 | 100 |
|  | **Всего:** | **8976,9** | **8706,6** | **97** |

Уровень эффективности по подпрограмме «Обеспечение условий реализация программы» равен 1 (т.е. высокий).

**«Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы»**

На основании Решения Сосновоборского городского суда Красноярского края дело № 2-54/2022 (2-896/2021) о возложении обязанности обустроить пандус по адресу: ул. Весенняя, 30 и предписания прокуратуры г.Сосновоборска от 05.05.2022 № 7-01-2022 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о социальной защите прав инвалидов, на устройство нового уличного пандуса были предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках «Отдельных мероприятий программы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***План*** | ***Исполнение*** | ***%. исполнения*** |
| **Средства бюджета города Сосновоборска** | **853,5** | **853,5** | **100** |
|  | **Мероприятия направленные на создание доступной среды для инвалидов** | 853,5 | 853,5 | 100 |
|  | Устройство пандуса 1 шт.(6м2)по адресу 9-ой Пятилетки д.3 | 404,7 | 404,7 | 100 |
|  | Устройство пандуса 1 шт. по адресу ул.Весенняя д.30 | 448,8 | 448,8 | 100 |
|  | **Всего:** | **853,5** | **853,5** | **100** |

На территории города Сосновоборска 145 многоквартирных дома общей площадью 998,76 тыс.кв.м.. 13 организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляют свою деятельность на территории города и предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению.

В 2022 году подали заявки на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в форме субсидий 9 исполнителей коммунальных услуг:

**·** 3 - управляющие компании (ООО УК «Жилкомсервис», ООО УК «ЖилКомЦентр» и ООО УК «Восходящая»);

**·** 1 - жилищно-строительный кооператив (ЖСК «РУСТ»);

**·** 4 - товариществ собственников жилья (ТСЖ «Изумруд», ТСН «Мироградъ», ТСЖ «Вербена» и ТСЖ «Новосел»);

**·** 1 - ресурсоснабжающая организация (МУП «Жилкомсервис»).

 Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» для города Сосновоборска предусмотрена сумма субвенции на 2022 год в размере – 3 595,70 тыс. рублей.

Сумма субвенции, профинансированная в 2022 году – 3 595,70 тыс. рублей.

На основании годового отчета «о расходовании средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для жилых помещений с центральным отоплением за 2022 год по исполнителям коммунальных услуг г. Сосновоборска» общая сумма субсидии за год составила 2047,411 тыс. рублей.

Не исполнение средств субвенции предусмотренных Законом в 2022 году – 1548,289 тыс. рублей (или 56,9%).

При формировании уточненного расчета на 2022 год планируемый объем потребления коммунальных ресурсов был рассчитан согласно требованиям Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края от­дельными государственными полномочиями Красноярского края по реализа­ции отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальных услуг», а именно данным базового периода, а фактическое потребление по исполнителям коммунальных услуг предоставленных гражданам на территории города Сосновоборска в целом снизились.

1. **«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск»**

Целью муниципальной программы «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» является:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях

3. Оказание содействия в улучшении жилищных условий

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

4. Выполнение мероприятий, направленных на организационно-финансовое обеспечение УГИЗО

 Задачами муниципальной программы является:

1. Мероприятия по землеустройству

2. Описание границ прилегающих территорий

3. Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества

4. Оценка муниципального имущества и земельных участков, либо прав на заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных участков

5. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации, аренде муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями

6. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам подпрограммы;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты

7. Содержание УГИЗО Муниципальная программа включает в себя 4 Подпрограммы:

**Подпрограмма 1:** «Разработка документов территориального планирования, градостроительном зонировании и документации по планировке территории»

Целью подпрограммы является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2022год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | Запланировано и использовано бюджетных средств (тыс.руб.) |
| план | факт | план | факт |
| Мероприятия по землеустройству | 10 | 9 | 95,5 | 95,5 |
| Подготовка описаний границ прилегающих территорий | 66 | 66 | 199,5 | 199,33 |
| **ИТОГО:** |  |  | **295,0** | **294,83** |

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 294,83 тыс.руб. от запланированных средств – 99,94%. В результате проведенной оценки эффективности муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,95. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокий уровень эффективности.

**Подпрограмма 2:** «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска»

 Целью подпрограммы является повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2022год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | Запланировано и использовано бюджетных средств (тыс.руб.) |
| план | факт | план | факт |
| Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества | 13 | 13 | 71,5 | 71,23 |
| Оценка муниципального имущества и земельных участков | 20 | 37 | 111,0 | 111,0 |
| Уплата налога на добавленную стоимость при реализации, аренде муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями | 11 | 11 | 64,4 | 64,39 |
| **ИТОГО:** |  |  | **246,9** | **246,62** |

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 246,62 тыс.руб. от запланированных средств – 99,89%. В результате проведенной оценки эффективности муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1,28. При заключении контрактов были сэкономлены денежные средства и достигнуты плановые целевые показатели как в рамках данной подпрограммы, так и в рамках муниципальной программы в целом. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокий уровень эффективности.

**Подпрограмма 3:** «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске».

Целью подпрограммы является поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2022 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | Запланировано и использовано бюджетных средств (тыс.руб.) |
| план | факт | план | факт |
| Предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья | 3 | 3 | 3350,88 | 3350,88 |

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 3350,88 тыс.руб. от запланированных средств - 100%. В результате проведенной оценки эффективности муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокий уровень эффективности.

**Подпрограмма 4:** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Целью подпрограммы является выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО.

В рамах данной подпрограммы было запланировано 9837,0 тыс.руб., фактически исполнено 9829,51 тыс.руб.. Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы от запланированных средств - 99,92%. В результате проведенной оценки эффективности муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,99. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокий уровень эффективности.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и степень достижения показателей результативности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Общая сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 99,94%. В результате проведенной оценки эффективности муниципальная программа реализована с высокой степенью эффективности.

1. **«Управление муниципальными финансами»**

Программа «Управление муниципальными финансами» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации города Сосновоборска от 11 ноября 2021 года № 1364 (далее – Программа) и направлена на оптимизацию управления бюджетными средствами и повышение результативности бюджетных расходов.

Основными задачами программы были заявлены:

– эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска;

– своевременное осуществление муниципального финансового контроля по соблюдению законодательства в финансово-бюджетной сфере;

– создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Целевые показатели для выполнения поставленных задач:

1. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному плану:

– плановое назначение: не менее 97,0%,

– фактическое выполнение: 114,3%.

Перевыполнение показателя сложилось за счет следующих объективных причин:

– по налогу на прибыль организаций прирост к первоначальному плану сложился в сумме 5 564,2 тыс. рублей, в основном по группе налогоплательщиков: ООО "Европласт-ЕнисейПром", ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ", ООО "ВЫБОР-СИБИРЬ", ООО "Регент Голд", ООО "КРАСФАН", ООО "Европласт-Обь", ООО "КЭСКО", ООО "Нефть-Эксперт", ООО "Авен-Красноярск". Согласно данным бухгалтерской отчетности у данных организаций увеличен выпуск готовой продукции, снижены затраты производства, в результате увеличилась выручка и себестоимость продаж, следовательно выросла чистая прибыль и сумма исчисленного налога. В результате только по данной группе налогоплательщиков в бюджет поступило налога больше на 7 995,3 тыс. рублей по отношению к прошлому году. Кроме того МУП "Жилкомсервис" перечислило в бюджет города налога за 1,2,3 кв. 2022 год в общей сумме 146,4 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из бюджета города было возмещено ИФНС налога по МУП "Жилкомсервис" в сумме 217,4 тыс. рублей, так как по результатам ФХД за 2021 год был получен убыток. Еще одной причиной увеличения поступлений явился новый налогоплательщик ООО "ЭИР-ПЭТ", дата создания 02.03.2022, ОКВЭД 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров, который перечислил налога в 2022 году 120,8 тыс. рублей;

– по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, прирост к первоначальному плану сложился по группе основных налогоплательщиков: ООО "КРАСФАН", ООО "КЭСКО, ООО "ПЕНОПЛЭКС СПБ", ООО "Европласт-ЕнисейПром", ООО "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ", ООО "ВЫБОР-СИБИРЬ", ООО "СтройКом", ООО "ШЕФ Полимер", ООО "РЕМОНТ +", ООО "Альбион-2002", ООО "АВЕН-КРАСНОЯРСК", ООО "ХОРОШИЙ ВОДИТЕЛЬ", ООО "СЗМК", на общую сумму 1 266,8 тыс. рублей, а также по организациям бюджетной сферы, на общую сумму 3 372,9 тыс. рублей, за счет роста заработной платы сотрудников организаций. Кроме того, от новых налогоплательщиков: ООО "ЛИДЕР К", ООО "КРАСЦВЕТМЕТ.ИТ", ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КЕЙТЕРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ООО "КЕМЕРОВО-ТОРГ", ООО "ЭИР-ПЭТ», поступило налога в общей сумме 3 865,9 тыс. рублей;

 – по упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения «доходы», поступило на счет бюджета сверх первоначального плана 2 048,4 тыс. рублей. Сверх ожидаемого прогноза поступило налога от ПК "ДИМЕТРА", налогоплательщиком в декабре перечислено в бюджет города налога за 2022 год в сумме 4 506,8 тыс. рублей, при том что за аналогичный период прошлого года налога от данного налогоплательщика не поступало. Кроме того, в целом по итогам 2022 года темп прироста по данному налогоплательщику составил 273%;

– по патентной системе налогообложения прирост к первоначальному утвержденному плана составил 891,1 тыс. рублей, за счет увеличения размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода, исчисленного исходя из срока, на который выдан патент, за счет увеличения количества выданных патентов в разрезе по видам предпринимательской деятельности (оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений; розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы; дополнительные виды предпринимательской деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности);

– по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, прирост к первоначальному плану составил 878,8 тыс. рублей, в основном по ГАДБ 017 "Администрация города Сосновоборска" от судебных приставов поступления административных правонарушений прошлых лет и по подведомственному Администрации города Сосновоборска администратору доходов МКУ "УКС и ЖКХ" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Кроме того, по ГАДБ 439 "Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края» прирост поступлений составил 593%.

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– плановое назначение: не более 5,0%,

– фактическое выполнение: 0,0%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2022 году отсутствуют.

Администрация города привлекла в отчетном периоде бюджетный кредит от других бюджетов бюджетной системы РФ, расходы на обслуживание которого запланированы в 2023 году.

3. Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным:

– плановое назначение: не менее 90,0%,

– фактическое выполнение: 99,9%.

Зарегистрировано денежных обязательств по Горфу 8543,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за год составило 8538,8 тыс. рублей или 99,9%.

4. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска, за 2022 год составила 96,2% при планируемом показателе не менее 95%.

5. Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

– плановое назначение: не более 100,0%,

– фактическое выполнение: 3,0%.

По состоянию на 01.01.2023 долг по бюджетному кредиту составил 10 000,0 тыс. рублей. Срок погашения кредита согласно договору №168/12-22 от 08.12.2022 определен до 01.03.2023 года. Фактическое значение показателя сложилось в пределах запланированного.

6. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета:

– плановое назначение: не более 10,0%,

– фактическое выполнение: 0,0 %.

В 2022 году в бюджете города отсутствуют обязательства по погашению платежей муниципального долга и обязательства по его обслуживанию.

7. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска:

– плановое назначение: 0,0%,

– фактическое выполнение: 0,0%.

Администрация города Сосновоборска по состоянию на 01.01.2023 не имеет задолженности по долговым обязательствам.

8. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных:

– плановое назначение: 100,0%,

– фактическое выполнение: 242,86%.

В 2022 году было запланировано 7 контрольных мероприятий, в том числе 2 контрольных мероприятия органом КСО. Проведено 17 контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города Сосновоборска (мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей бюджетных средств города Сосновоборска, в Администрации города Сосновоборска, в автономных учреждениях, подведомственных Управлению образования: МАУ ДО «Дом детского творчества», в автономных учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики: МКУ «Центр технологической поддержки», МАУ «Библиотечно-музейный комплекс»), в том числе 10 внеплановых контрольных мероприятий в отношении Администрации города Сосновоборска по приобретению жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска по закупке по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель перевыполнен вследствие проведения 10 внеплановых проверок по приобретению жилья для детей сирот, по закупке по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

9. Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города Сосновоборска:

– плановое назначение: не менее 10,0%,

– фактическое выполнение: 9,35%.

Объем проверенных средств бюджета составил 155 307,49 тыс. рублей или 9,35% от общего объема плановых расходов бюджета, который составил 1 660 877,73 тыс. рублей.

10. Соотношение объема средств возмещенных в бюджет города к общему объему взысканий, вынесенных по результатам контрольных мероприятий:

- общий объем взысканий: 100%

- объем возмещенных средств: 100%.

По итогам контрольных мероприятий за 2022 год было составлено и направлено объекту контроля одно представление об устранении нарушений, по данному представлению возврат средств бюджет в размере 130,82 тыс. рублей произведен в полной мере.

11. Обеспечение исполнения расходных обязательств города за счет собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило 98,9% при плане не менее 95,0 %.

По состоянию на 01.01.2023 года сложилась кредиторская задолженность по расходам бюджета города, которая составила 4 671,50 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

12. Доля утвержденных на городском Совете депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым Управлением, составила 100%.

13. Исполнение расходов по программе «Управление муниципальными финансами» составило 8 538,8 тыс. рублей или 99,68% от плановых показателей.

14. Уровень эффективности реализации муниципальной программы соответствует диапазону значений от 0,9 до 1,0.

1. **«Молодежь города Сосновоборска»**

Программа «Молодежь города Сосновоборска» направлена на решение следующих задач: вовлечение молодежи от 14 до 35 лет в общественную деятельность; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории города; формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность; поддержка инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ. Эти задачи реализовывались в течение 2022 года.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» в 2022 году на территории города было проведено 69 мероприятий городского и краевого уровня, 37 из них были направлены на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. Количество молодежи участвующей в городских мероприятиях, конкурсах, проектах составило 3000 человек.

В 2022 году состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». По результатам конкурса был поддержан 21 проект, отвечающий направлениям флагманских программ, на общую сумму более 350 тыс. рублей. Участниками проектных команд стали 73 молодых человека.

В течение 2022 года было организовано 12 мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Это акции, приуроченные к государственным праздникам, военно-спортивные игры, исторические квесты, мероприятия общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Проведены 12 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Это акции: «День Героев отечества», «Помоги пойти учиться», «Антинаркотический брейнринг» и другие. Специалисты молодёжного центра снимали социальные ролики, проводили «Субботник», а также в течение года оказывали социальную помощь пожилым людям и инвалидам. На базе учреждения работал пункт по сбору гуманитарной помощи для лиц участвующих в СВО.

На развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни проходили различные мастер-классы по направлениям: спортмарафоны, тренировки на свежем воздухе, фестиваль здорового образа жизни и экстремального спорта, дворовые чемпионаты по волейболу и футболу.

В течение года было организовано и проведено 9 мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив молодежи: Это такие мероприятия как «День молодёжи», мастер класс по вязанию, день танца, фотоконкурсы.

В целях организации досуга детей, подростков и молодежи в открытом пространстве молодежного центра в течение года проводились тематические вечера, лекции, мастер-классы, конкурсы. На базе молодежного центра активно работают 9 общественных объединений.

Активисты флагманских программ молодёжной политики участвовали в краевых проектах «ТИМ Юниор», «ТИМ Бирюса», «Новый Фарватер», в региональном «Доброфоруме» и других краевых конференциях и фестивалях.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику» программы «Молодежь города Сосновоборска» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | 20 | 21 | 1,05 | 0,13 |
| количество участников проектных команд молодежных социально-экономических проектов | 65 | 73 | 1.12 | 0,13 |
| количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 37 | 37 | 1 | 0,13 |
| количество общественных объединений на базе МАУ «Молодежный центр» | 9 | 9 | 1 | 0,13 |
| количество человек, ставших участниками мероприятий | 2800 | 3000 | 1,07 | 0,13 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 12 | 12 | 1 |  0,13 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 12 | 12 | 1 | 0,13 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи | 9 | 9 | 1 | 0,13 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 Iр = 8,24 х 0,13=1,07

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 10283,46 х 1,07/ 10307,46 = 1,07

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику» в 2022 году, что, в свою очередь, определяет высокий уровень реализации муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска».

1. **«Культура города Сосновоборска»**

По результатам реализации Программы в 2022 году основные показатели, запланированные к исполнению в течение года, имеют как положительную, так и отрицательную динамику:

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2022 году составил 64 %, что ниже от запланированного на 16,5%, но в два раза выше показателя 2021 года;

Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2022 году составило 72 экз., что ниже от запланированного на 3 экз.;

Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составило 48 человек, что на 13 человек больше относительно плана.

**Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации программы «Культура города Сосновоборска» за 2022 год**

Для достижения цели и решения задач Программы в течение 2022 года велась реализация четырёх подпрограмм.

**Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного
и музейного дела на территории г. Сосновоборска. В рамках подпрограммы были решены следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

книговыдача в библиотеках составила 234 602 экз., что выше планового показателя;

число посещений городских библиотек составило 86 255 человека, что больше от запланированного на 29 505 посещений;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек составило 2 958 экз.

доля библиотек нашего города, подключенных к сети Интернет, остается на уровне 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда равна 11,3 %;

количество выставочных проектов, реализуемых на территории города по итогам 2022 года составило 17 проектов, что на 5 проектов больше запланированного;

объем библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составляет 74 224 ед., при запланированном показателе 53000 ед..

**Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей |
| Книговыдача в библиотеках города | 205 600 | 234 602 | 1,14 | 0,14 |
| Число посещений городских библиотек | 56 750 | 86 255 | 1,52 | 0,14 |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек | 3086 | 2 958 | 0,96 | 0,14 |
| Доля библиотек подключенных к сети интернет, в общем количестве городских библиотек | 100 | 100 | 1 | 0,14 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 12 | 11,3 | 0,94 | 0,14 |
| Количество выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска | 12 | 17 | 1,42 | 0,14 |
| Объем электронного каталога | 53 000 | 74 224 | 1,40 | 0,14 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 **Iр = 8,38 х 0,14=1,17**

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

**Iэ= 19675,95 \* 1,17/ 19744,74 =1,17**

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела» в 2022 году.

**Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования
в области культуры и искусства» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств составляет 100 %;

контингент детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства составляет 330 человек, что соответствует запланированному показателю;

количество обучающихся принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составляет 48 человека, что на
13 человек больше относительно плана.

**Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 2. «Развитие дополнительного образования
в области культуры и искусства» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств  | 100 | 100 | 1 | 0,33 |
| Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства  | 330 | 330 | 1 | 0,33 |
| Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы  | 35 | 48 | 1,37 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 **Iр = 3,37 х 0,33=1,11**

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

**Iэ= 26418,95 \* 1,11/26 477,69 =1,11**

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» в 2022 году.

**Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;

реализации творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Результаты, достигнутые в процессе реализации подпрограммы в 2022 году:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа равен 2058 человека на 1 тыс. человек населения города, что выше запланированного значения на 158 человек;

число клубных формирований равно 35 ед., что выше запланированного на 5 ед.;

число участников клубных формирований равно 742 чел., что выше запланированного на 84 чел.

**Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 3. «Искусство и народное творчество» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс.человек населения | 1900 | 2058 | 1,08 | 0,33 |
| Число клубных формирований | 30 | 35 | 1,17 | 0,33 |
| Число участников клубных формирований | 658 | 742 | 1,13 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 **Iр = 3,38 х 0,33=1,11.**

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

**Iэ= 35597,01 х 1,11/ 36036,71 =1,10.**

Значение показателя соответствует запланированному уровню эффективности реализации подпрограммы программы «Искусство и народное творчество» в 2022году.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Результаты, достигнутые в результате реализации подпрограммы в 2022 году:

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» проводилось в течение года;

своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений – выполнено в срок;

соблюдение сроков при представлении годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год) – по запросу учредителя.

**Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Своевременность и качество подготовленных проектов нормативно правовых актов, обусловленных изменениями законодательства | 5 | 5 | 1 | 0,33 |
| Своевременность утверждений муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений | 5 | 5 | 1 | 0,33 |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, кварта, полугодие, год) | 5 | 5 | 1 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 **Iр = 3х 0,33=1**

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

**Iэ= 95 320,49х 1/ 95 458,73 =1**

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы программы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» в 2022 году.

Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы показала высокую эффективность реализации муниципальной программы в целом.

1. **«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»**

Целью программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» является создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях. Программа направлена на решение следующих задач: - обеспечение развития массовой физической культуры; - укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г.Сосновоборска.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» в 2022 году было исполнено 93 648,23 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 54 266,59 тыс. рублей, 26 581,68 тыс. рублей из краевого бюджета и 12 799,96 тыс. рублей из внебюджетных источников.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» в 2022 году на территории города было проведено более 70 физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 15000 человек.

Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее значимыми являются «Кросс нации», «Лыжня России», «Оранжевый мяч».

Во всех школах и дошкольных учреждениях города проводятся оздоровительные мероприятия - дни здоровья, направленные на формирование здорового образа жизни.

Учащиеся общеобразовательных учреждений принимают активное участие в городских физкультурно-оздоровительных мероприятиях. На территории города ежегодно проводится муниципальный этап соревнований среди учащихся «Президентские спортивные игры».

С целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта среди молодёжи допризывного возраста, подготовки молодёжи к воинской службе ежегодно проводится городская спартакиада допризывной молодёжи среди учащихся общеобразовательных учреждений города.

А также привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физкультурой, ведется через ежегодное мероприятие «Азбука здоровья», Открытое первенство города по мини-футболу среди детей дошкольного возраста. Прошел первый городской турнир по флорболу.

В рамках реализации муниципальной программы ведется организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта по 11 направлениям: лыжные гонки, легкая атлетика, бокс, хоккей с мячом, дзюдо, футбол, спортивная борьба, плавание, самбо, кикбоксинг, подводный спорт: плавание в ластах. Приоритет отдается базовым для Красноярского края видам: дзюдо, легкая атлетика и лыжные гонки. Секции по плаванию, каратэ, спортивным бальным танцам, фитнес направлениям, единоборствам функционируют на спортивных объектах города.

Спортсмены СШ приняли участие в 25 соревнованиях регионального уровня и 30 соревнованиях муниципального уровня. В соотношении с прошлым годом, количество мероприятий было увеличено в связи с отменой карантинных мер по Covid-19. Проведены первенства и чемпионаты города по единоборствам (самбо, дзюдо), по легкой атлетике, по хоккею с мячом. В соревнованиях приняли участие более 300 воспитанников СШ.

По отношению к прошлому году количество отделений Спортивной школы увеличено на 3 отделения.

Продолжалось внедрение комплекса ГТО на территории города. Еженедельно 2 раза в неделю, на базе ФСЦ «Надежда» проводились занятия по подготовке выполнения норм ГТО. Тренировочный процесс посещают граждане от школьника до пенсионера. В зимний период также ведется лыжная подготовка. В 2022 году состоялось 4 городских фестиваля ГТО, а количество людей получивших знаки отличия составило 246 человек.

В начале года взяла старт Городская спартакиада учреждений и организаций, в рамках которой 16 команд города мерились силами в 11 видах спорта.

Услугами спортсооружений города Сосновоборска пользуются практически все слои населения города.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей |
| Количество физкультурных и спортивных мероприятий | 50 | 79 | 1,58 | 0,20 |
| Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом | 44,87 | 47,64 | 1,06 | 0,20 |
| Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом | 17 547 | 18 634 | 1,06 | 0,20 |
| Количество сборных команд на территории города Сосновоборска | 10 | 10 | 1 | 0,20 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | 64 | 68 | 1,06 | 0,20 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 Iр = 5,77 х 0,20=1,15

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(Vф х Iр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ = 69 691,52 х 1,15/70 110,72 = 1,15

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» в 2022 году.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва и развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей |
| Доля занимающихся в возрасте от 6 лет и старше по программам подготовки спортивного резерва и дополнительного образования (Удельный вес, от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше) | 2,5 | 2,4 | 0,96 | 0,25 |
| Численность занимающихся спортивной школы | 936 | 886 | 0,95 | 0,25 |
| Доля занимающихся в учебно-тренировочных группах, имеющих разряды и звания по видам спорта (Удельный вес от общего числа занимающихся спортивной школы по программам подготовки спортивного резерва и дополнительного образования) | 25 | 25 | 1 | 0,25 |
| Количество отделений спортивной школы | 11 | 11 | 1 | 0,25 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 Iр = 3,91 х 0,25=0,98

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ= (Vф х Iр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ = 23 956,69 х 0,98/ 23 956,69 = 0,98

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва и развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» в 2022 году.

Высокий уровень эффективности реализации подпрограмм определяет высокий уровень реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске».

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» на 2022 год составило 99,6%.

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной, необходим и на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Опыт последнего года, с учетом ситуации вызванной эпидемией коронавируса, показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение (целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации).

 За прошедший период 2022 года администрация города оценивает обстановку на территории как стабильную. Наличие и развитие угрозообразующих факторов связанных со случаями проявления терроризма и экстремизма не выявлено и не прогнозируем. Случаев преступлений связанных с терроризмом и экстремизмом не отмечено.

В составе муниципальной антитеррористической комиссии (далее по тексту АТК города) работает рабочая группа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Был разработан и выполнен план работы АТК города на 2022 год по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Во втором полугодии 2022 года в организации и учреждения города направлены 6 видов памяток (2760 экз.) по профилактике экстремизма и терроризма. Методические материалы АТК края по противодействию идеологии терроризма и экстремизма также используются в работе во всех образовательных учреждениях и организациях города. В школах и техникуме проводятся классные часы, квесты и тематические беседы с охватом более 6 тыс. человек.

Обновлены информационные стенды, уголки безопасности в администрации города, во всех муниципальных и некоторых других учреждениях.

Сотрудник, ответственный за выполнение мероприятий по профилактике терроризма на территории города Сосновоборска в 2022 году стажировку в аппарате АТК Красноярского края не проходил. Запланировано прохождение стажировки в первом полугодии 2023 года.

В аппарат АТК Красноярского края направлена заявка на обучение специалистов управлений образования и культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города, для прохождения ими обучающих мероприятий по противодействию идеологии терроризма (исх.№ 2387 от 01.09.2021).

Учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска, проводится профилактические мероприятия с детьми и подростками, с привлечением военно-патриотических клубов города, ветеранских организаций.

На постоянной основе проводится информационно –пропагандистская и разъяснительная работа среди населения города и на объектах. На информационном сайте администрации города с целью профилактики экстремизма и терроризма обеспечивается постоянное наполнение информацией.

На официальных сайтах общеобразовательных учреждений регулярно размещается информация о проведении мероприятий с обучающими (результаты проведения учебных тренировок по эвакуации, об участии в мероприятиях «Сибирский щит», «День памяти жертв террористического акта в Беслане», «Поддержка военных участвующих в СВО»). К участию в мероприятиях привлечены сотрудники отдела полиции, «Молодежный центр», МАУ «Спортивные сооружения».

В компьютерной сети школ установлена и регулярно проверяется инженером в течение учебного года фильтрация веб-контента. Библиотекарями учреждений регулярно проводится работа по выявлению в фондах школьной библиотеки экстремистской литературы.

 Одним из приоритетных направлений воспитательной работы во всех образовательных учреждениях является гражданско-патриотическое воспитание. В планы по воспитательной работе на регулярной основе внесены мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. В течение учебного года классными руководителями проводятся занятия по пропаганде этнорелигиозного взаимопонимания «Учимся быть терпимыми». Специалисты (классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги) в рамках воспитательной работы, включающей в себя мероприятия по формированию толерантного отношения к окружающим и профилактику экстремизма, систематически проводят для учащихся месячники безопасности, миротворческие акции, тематические классные часы, беседы с родителями несовершеннолетних, уроки права, на которых затрагиваются темы межнационального и межрелигиозного уважения.

Все мероприятия, акции освещаются в СМИ, таких как газеты «Рабочий» и «Сосновоборская газета», «Сосновоборск. Наши новости» - еженедельный новостной журнал.

Развитие личности на основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку - это одно из основных направлений воспитательной работы в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум».

Кроме того, в каждой школе функционируют физкультурно-спортивные клубы с общим охватом 744 учащихся. Занятия в клубах способствует повышению двигательной активности в течение учебного года, физическому совершенствованию учащихся, являются серьезной подготовкой к сдаче норм ГТО.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 была создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Общественное движение школьников» (далее – РДШ). Общеобразовательные учреждения г. Сосновоборска включились в данное движение и активно представляют г. Сосновоборск в мероприятиях городского и краевого уровней. Всего в данное движение вовлечено около 360 учащихся общеобразовательных учреждений.

 Постоянно проводится информирование родителей (законных представителей) о необходимости и способах контроля за посещаемостью детьми различных сайтов в сети Интернет, в том числе с использованием стандартных средств «Родительского контроля», настроек расписания пользователя компьютера и других.

 При проведении мероприятий максимально реализовывался принцип межведомственного взаимодействия, к участию приглашались сотрудники внутренних дел, сотрудники учреждений оказывающих психологическую и социальную помощь и другие заинтересованные ведомства.

Работа АТК города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствие со складывающейся обстановкой будет способствовать:

-повышению эффективности ежедневного мониторинга политических, социально – экономических и иных процессов на территории города оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму,

-расширению информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодёжной среде, в первую очередь среди учащихся школ и студентов,

-ежедневному мониторингу ситуации в сфере обеспечения безопасности территории и населения путём организации постоянного обмена информацией с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) города, с дежурными и диспетчерскими службами организаций и учреждений города,

-задействованию новых форм и методов и методов по противодействию идеологии терроризма, прежде всего в сети Интернет, недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность,

-организации продолжения работы межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и паспортизации учреждений и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории города в соответствии с новыми постановлениями Правительства РФ;

-организации взаимодействия АТК города с правоохранительными органами по профилактике терроризма и экстремизма, обмен информацией по вопросам обеспечения безопасности населения и территории,

- корректировке, имеющихся нормативно-правовых документов. Принятие новых документов по обеспечению безопасности муниципального образования:

 - проведению тренировок по оповещению и сбору членов АТК города,

 - организации дежурства членов АТК в праздничные и выходные дни в соответствии с рекомендациями АТК края;

- участию членов АТК города в практических тренировках, тактико-специальных учениях, командно-штабных учениях, проводимых на территории города правоохранительными органами, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- участию членов АТК города в проведении занятий (бесед) в образовательных учреждениях города, в организациях и учреждениях по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма;

- повышению уровня антитеррористической защиты химически-опасного объекта (хлораторной) ООО «КЭСКО», объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры города;

- усилению контроля за исполнением решений АТК края и собственных решений АТК города.

В 2022 году изготовлено 6 видов памяток (2760 экз.) по профилактике экстремизма и терроризма два объемных стенда «Информация населению по безопасности». Сумма израсходованных средств по программе составила всего 25 000 рублей.

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия.

Уровень эффективности муниципальной программы составляет 1. В целом муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» за 2022 год исполнена по финансовым показателям на 100 %.

Необходимость подготовки подпрограммы «Функционирование ЕДДС города Сосновоборска в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации» и последующей ее реализации вызвана ситуацией с ежегодным ростом на территории Российской Федерации количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС). Именно единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) осуществляют комплекс мероприятий по мониторингу, прогнозированию ЧС, а также координируют действия привлекаемых сил и средств Сосновоборского городского муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (СГМЗ ТП РСЧС) при ликвидации ЧС на территории муниципального образования.

ЕДДС – орган повседневного управления СГМЗ ТП РСЧС, предназначенный для координации действий дежурно-диспетчерских служб (ДДС), действующих на территории города, и создаваемый при органах управления, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО при ОМСУ.

Мероприятия, проводимые ЕДДС в процессе повседневной деятельности, имеют целью предупреждение ЧС и максимальное снижение размеров ущерба и потерь при их возникновении.

ЕДДС муниципального образования функционирует в круглосуточном режиме несения службы.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование. Процесс оповещения населения обязательно сопровождается организацией оповещения органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Процесс оповещения включает доведение в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, а также населения на соответствующей территории (субъект Российской Федерации, город, населенный пункт, район) заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся условиях.

 Работа ЕДДС организована в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба».

Помещения ЕДДС располагается на 1-м этаже здания администрации города Сосновоборска, общая площадь составляет 53 кв.м. Расчет потребностей в площадях, планировке зала оперативной дежурной смены ЕДДС
соответствует требованиям действующих санитарных правил и норм.

Перечень основной документации, находящейся в ЕДДС соответствует требованиям ГОСТ.

Штатная численность ЕДДС составляет 11 работников, из них:

руководитель 1;

старший оперативный дежурный 1;

оперативный дежурный 4;

диспетчер 5.

С экстренными оперативными службами, объектами и учреждениями города организовано взаимодействие по информационному обмену при возникновении ЧС (происшествий) различного характера с заключением соответствующих соглашений. Количество действующих соглашений – 24.

За отчетный период ЕДДС проведена следующая работа:

сообщений от населения, организаций, технических систем сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия) – 235;

оповещение руководящего состава органа местного самоуправления, органов управления и сил СГМЗ ТП РСЧС – 22 раза;

осуществление информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, мерах и способах защиты от поражающих факторов источника ЧС – 52 раза;

оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС – 12 раз.;

представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) – 46 раз;

прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по единому номеру Системы-112 – 8425.

В том числе по передаче обращений:

83 пожарно-спасательная часть- 129;

отдел полиции МО «Березовский» - 1229;

скорая медицинская помощь ЦГБ – 1990;

прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях), поступающих по городскому телефону и другим средствам передачи информации – 13821;

звонков по необходимой оперативно-служебной деятельности дежурно-диспетчерским персоналом – 14858;

заявок по неисправности работы устройств для регулирования движения транспорта и пешеходов (светофор) – 30;

принято и обработано заявок на отлов бродячих животных – 95

Согласно целевых индикаторов подпрограммы при организации оперативно-служебной деятельности:

количество ЧС на территории МО – 0;

количество происшествий на территории МО – 3605;

количество обращений граждан по вопросам безопасности, количество обращений, сообщений от населения, от организаций, технических систем об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий) - 12740;

количество совместных действий (тренировок) с экстренными оперативными службами, организациями (объектами) по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) – 26;

количество сообщений от организаций, технических систем об угрозе, или факте возникновения ЧС (происшествия) – 3348;

количество размещенных публикаций на сайте администрации города, на информационных стендах на территории города Сосновоборска материалов по выполнению требований безопасности, разъяснению правил поведения и действий населения при возможных ЧС (происшествиях) природного и техногенного характера – 2280;

количество отработки (корректировки) паспортов безопасности – 145.

размещено публикаций на сайте администрации города, на информационных стендах на территории города Сосновоборска, интернет ресурсах материалов по выполнению требований безопасности, разъяснению правил поведения и действий населения при возможных ЧС (происшествиях) природного и техногенного характера – 224;

За отчетный период ЕДДС как орган повседневного управления СГМЗ ТП РСЧС функционировал в режиме повседневной деятельности. Режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации не объявлялось.

В целях поддержания уровня профессиональной подготовленности дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС, совершенствования его практических навыков в выполнении функциональных обязанностей, а также овладения новыми навыками организовано проведение служебной подготовки специалистов ЕДДС, обучение, повышение квалификации, организована необходимая стажировка и повышение квалификации специалистов ЕДДС. Занятия по служебной подготовке проводились в течение года с распределением учебной нагрузки не менее 8 часов в месяц для каждой дежурной смены. Самостоятельная подготовка с персоналом ЕДДС и проводилась в часы, определенные распорядком дежурных суток, согласно тематического плана. По результатам проведенной подготовки организована сдачу квалификационных экзаменов (зачетов) специалистов ЕДДС раз в полугодие, по утвержденному в установленном порядке Перечню вопросов. По результатам экзаменов принимались решения о допуске специалистов ЕДДС к несению оперативного дежурства.

Прошли обучение 3 специалиста ЕДДС в учебном центре КГКУ ДПО «Институт региональной безопасности г. Красноярска по программе подготовки руководителей и специалистов ЕДДС, операторов и диспетчеров системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Организовано и проведено 9 тренировок с оперативными дежурными сменами ЕДДС и дежурно-диспетчерским персоналом организаций (объектов).

Каждый сотрудник ЕДДС обеспечен специальной формой исполнения служебных обязанностей.

Размещение рабочих мест и оборудования ЕДДС соответствует ГОСТ.

Диспетчерским персоналом в ежесуточном режиме осуществляется контроль над:

системами оповещения и информирования населения и руководящего состава;

Системой-112;

системами мониторинга, включая системы: видеонаблюдения. фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, пожарных и тревожных сигнализаций, мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства;

системами лабораторного контроля;

информационно-аналитическими системами;

программой АИУС РСЧС;

программой «Активный гражданин»;

программой мониторинга лесных пожаров (термоточек);

системой видеоконференцсвязи;

станцией радиационного контроля и средства гидрометеорологии;

системой телефонной связи: мини-АТС; телефонные аппараты; система записи телефонных переговоров.

системой радиосвязи, УКВ-радиостанция;

системой оповещения должностных лиц, оповещение руководящего
состава органа местного самоуправления, органов управления и сил РСЧС муниципального уровня;

системой оповещения населения обеспечивающая своевременное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения на территории города о возникновении или угрозе возникновения ЧС и информирование его об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС;

системой резервного электроснабжения обеспечивает работоспособность телекоммуникационного оборудования в течение времени, необходимого для перехода на резервный источник электропитания.

В ЕДДС организована работа 6 автоматизированных рабочих мест.

С работниками отдела ЕДДС с целью повышения профессиональной квалификации за отчетный период проведено 8 совещаний, 24 беседы.

Специалисты ЕДДС принимают активное участие в проведении культурно- массовых мероприятий, проводимых на территории города.

В организации работы по развитию и совершенствованию деятельности ЕДДС замечаний нет.

Уровень эффективности по подпрограмме «Функционирование ЕДДС города Сосновоборска в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации» равен 0,89.

1. **«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске»**

Постановлением администрации города 12.11.2021 № 1372 утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Сосновоборске».

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка в Российской Федерации остается напряженной. Необходим на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики преступлений и правонарушений.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с преступностью и правонарушениями - это целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации.

Профилактика правонарушений - это меры социального, правового, воспитательного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведением, как в их собственных интересах, так и в интересах общества, а также направленные на снижение у лиц риска стать жертвами преступных посягательств.

По итогам работы за 2022 год отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на территории города всего 488 (-4,5% или 23 факта, по Зоне – снижение на -2,8%, по Краю – 3,1%).

Аналогичная тенденция наблюдаются по тяжким и особо тяжким преступным посягательствам, число которых по итогам работы за отчетный период значительно снизилось на -38,5% (всего 88, по Зоне - снижение на -11%, по Краю - снижение на 9,7%), а уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения - с 34,7 до 21,3. Данная динамика обусловлена снижением фактов зарегистрированных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий -33,7% (с 163 до 108), а также значительным снижением на -58,8% выявленных преступлений тяжкого, особо тяжкого составов линии незаконного оборота наркотиков (с 34 до 14). В их структуре на -8,6% снизилось количество совершенных мошенничеств (всего 74 преступления), однако в т.г. зарегистрировано 17 составов мошенничеств категории тяжких из них 5 составов особо тяжких, с ущербами более одного миллиона рублей. В структуре преступлений, связанных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий 26 преступлений совершены при помощи средств мобильной связи, 24 – при использовании сети Интернет, в 49 фактах использовалась и сотовая связи и Интернет, 9– преступлений совершены при использовании расчетных карт. При этом, за отчетный период т.г. как указывалось выше на 57,1% (всего 30) снизилось количество IT-преступлений, предусмотренных п. Г. ч.3 ст. 158 УК РФ.

В определенной мере этому способствовала межведомственная работа всех субъектов профилактики.

На 300% возросло количество зарегистрированных преступлений, тяжких, особо тяжких составов против личности всего 12 (против 3), в структуре зарегистрировано 4 убийства (+100%), 1 изнасилование (+100%), 7 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (+100%).

При этом удалось не допустить регистрацию разбойных нападений.

В целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких пре-ступлений на бытовой почве велась работа по пресечению преступлений двойной превенции. За отчетный период выявлено 45 преступлений двойной превенции, в их числе в т.г. сотрудниками ОУУП больше выявлено инициативных преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ (+62,5% с 8 до 13), а также преступлений, связанных с нарушением миграционного законодательства (+33,3% с 6 до 8).

В т.г. выявлено и поставлено на учет 2 преступления, предусмотренные ст. 314.1 УК РФ (уклонение административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений).

При этом принимаемыми мерами профилактического характера по итогам работы за год не удалось остановить негативную тенденцию роста преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах города, на +44,3% (с 122 до 176), удельный вес также возрос - с 23,9% до 36,1% (по зоне –30%, по Краю - 27,1%). Из них 9 преступлений относятся к категории тяжких особо тяжких составов, данные преступления относятся к уличным, все против личности, очевидной категории.

Рассматривая структуру преступлений, данного вида, установлено, что в основном рост произошел за счет преступлений совершенных в общественных местах, без учета уличных, и составил +155,5% (всего 92), что в значительной степени обусловлено ростом такого вида преступлений как кражи с 16 до 50 (+212,5%). При этом если рассматривать место совершения данных преступлений, то согласно статистических сведений 86% (или 43 преступных эпизодов), совершены из магазинов и других торговых точках, расположенных на территории города. Однако в данный показатель не входят преступления, предусмотренные ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), при этом в т.г. совершено 35 таких преступлений (+250%,10) или 38 % от количества зарегистрированных преступлений в общественных местах, без учета уличных, которые также совершены в магазинах и других торговых точках, расположенных на территории города, что негативно повлияло на рост зарегистрированных преступлений в общественных местах.

На протяжение всех предшествующих периодов количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения было снижено в целом на 6%, однако по итогам работы за 12 месяцев т.г. количество указанных преступлений возросло на 48%, удельный вес таких преступлений также выше аналогичного периода и составил 48,5%. При этом на 29,4% снизилось количество совершенных преступлений тяжких и особо тяжких деяний (12). Рост алкогольной преступности возрос за счет таких составов как кражи +23,3% (с 30 до 37), грабежей +350 % (с 2 до 9).

По итогам отчетного периода отмечается 100% рост подростковой преступности. Так на территории города Сосновоборска по линии несовершеннолетних зарегистрировано 8 преступлений, совершенных 7 лицами несовершеннолетнего возраста, из них 7 по фактам краж, 1 тяжкий состав - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Зарегистрировано 3 общественно опасных деяния, совершенные несовершеннолетним в от-четном периоде 2022г. на территории г. Сосновоборска. В отношении несовершеннолетних в суд направлены материалы для решения вопроса о направлении в ЦВСНП для коррекции противоправного поведения, однако, в связи с тем, что малолетними деяния совершены впервые, ранее на профилактическом учете не состояли, характеризуются удовлетворительно и исправление их возможно с использованием ресурсов семьи и школы, в помещении в ЦВСНП отказано.

Анализ сложившейся криминальной обстановки на территории города требует комплексного подхода к решению снижения криминальной активности на территории города путем межведомственного взаимодействия и координации работ различных органов муниципальной власти программно-целевым методом.

Целями муниципальной программы являются:

- Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

-Повышение качества и результативности противодействия преступности.

- Реализация государственной политики в организации системы административных, социально-экономических, медицинских и психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к выполнению ими необходимых в обществе социальных ролей и функций, а также доверия населения к деятельности органов местного самоуправления города Сосновоборска и органов внутренних дел по защите прав и свобод от преступных посягательств.

В рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

2. Противодействие распространению алкоголизма, наркомании.

3. Обеспечение безопасности и законопослушного поведения участников дорожного движения.

 4.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

5. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета.

Всего за 2022 год состоялось 5 заседания комиссии по социальной профилактике правонарушений (далее Комиссия) (30.03, 16.06, 25.07, 07.09, 20.12), было заслушано порядка 12 руководителей учреждений и организаций жизнеобеспечения города и социально-значимых объектов по вопросам предупреждения, профилактики правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске в рамках указанной выше Программы.

Работа Комиссии города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствии со складывающейся обстановкой способствует:

- снижению уровня преступности в общественных местах и на улицах города, недопущение чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприятий;

- выявлению и пресечению правонарушений и преступлений по фактам незаконного оборота алкогольной продукции, снижению уровня преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;

- выявлению и пресечению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, снижению уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

-100% охвату обучающихся образовательных учреждений города подведомственных Управлению образования профилактическими мероприятиями;

- раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества;

- 100% уничтожению дикорастущих посевов наркосодержащих растений,

-профилактике употребления наркотических веществ несовершеннолетними:

-ежегодному тестированию учащихся;

-профилактике дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями;

- профилактике детского дорожного травматизма;

- охвату команд общеобразовательных учреждений города;

-профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

- не менее 90 % охвату учащихся организационными формами отдыха и занятости;

- увеличению количества несовершеннолетних и молодежи, проводящих досуг в МАУ «Молодежный центр», в т.ч. относящихся к группе риска до 30 человек;

- проведению тренингов и «круглых столов» с родителями и детьми группы риска, направленных на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения;

-профилактику и снижению уровня рецидивной преступности;

- предупреждение распространения социально опасных заболеваний.

В 2022 году сумма расходованных средств по программе составила всего 300,0 тыс. рублей.

Из них:

- выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений –20,0 тыс. руб.,

- приобретение системы видеонаблюдения с функцией детализации нахождения людей в выделенной зоне); установка; содержание, обслуживание и ремонт системы для охраны общественного порядка в общественных местах и на улицах города с массовым пребыванием граждан – 222,0 тыс.руб.,

- изготовление и распространение буклетов на тему: "Профилактика преступлений в сфере информационных технологий" – 5,0 тыс.руб.;

- изготовление и приобретение баннеров, растяжек, буклетов в сфере общественного правопорядка и общественной безопасности, информирование участников общественных мероприятий – 53,0 тыс.руб.

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия.

 Уровень эффективности запланированный и составил 0,92. В целом муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» за 2022 год исполнена по финансовым показателям на 100 %.

1. **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы города Сосновоборска»**

Цель данной программы направлена на создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населениягорода Сосновоборска.

Благоустройство территории города Сосновоборска является одной из важных проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения.

Первой задачей муниципальной программы является обеспечение формирования единого облика города Сосновоборска. В рамках реализации данной задачи в 2019 году были утверждены правила благоустройства города. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве территорий, устанавливают требования по благоустройству территории муниципального образования город Сосновоборск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Второй задачей программы является создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

На территории города находятся 145 многоквартирных жилых дома и 23 общественные территории.

В 2022 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" были выполнены работы:

1. По благоустройству одной дворовой территории:

-устройство пешеходной дорожки вдоль дома,

-устройство диванов (4 шт.),

-устройство наливного резинового покрытия,

-установка детского игрового оборудования (7 шт).

2. По благоустройству общественной территории "Аллея Славы", определенной гражданами города Сосновоборска по итогам голосования.

Были выполнены следующие работы:

* Устройство уличного освещения;
* Установка светильников, прожекторов;
* Озеленение;
* Планировка поверхности;
* Устройство тротуаров из брусчатки;
* Установка МАФов (малых архитектурных форм).

 Итогом реализации проекта стало благоустройство современного и комфортного места отдыха для горожан и гостей города Сосновоборска.

3. По благоустройству общественной территории – Аллея 1 микрорайона.

Итогом реализации проекта стало благоустройство современного и комфортного места отдыха для горожан и гостей города Сосновоборска, создание места для проведения культурно-массовых мероприятий, обустройство комфортной и безопасной детской площадки в одном из микрорайонов города Сосновоборска.

Были выполнены следующие работы:

- Планировка территории,

- Мощение (устройство брусчатого покрытия),

- Устройство асфальтобетонного покрытия велодорожек и тротуаров,

- Устройство асфальтобетонного покрытия парковочных карманов,

- Освещение (Установлено 25 светильников высотой 7м. и 48 светильников высотой 0,5м.)

- Установка малых архитектурных форм (скамья – 30шт., урна-12 шт., детское игровое оборудования -2 шт., велопарковки-3 шт. )

-Установка дог-боксов,

-Установка объектов навигации,

-Устройство пешеходного моста,

-Устройство уличной трибуны с навесом.

- Устройство видеонаблюдения.

 4. По благоустройству общественной территории – Эко-парк «Белкин дом».

Основной целью реализации данного проекта было создание в лесопарковой зоне пространства с экологическим статусом. Развитие существующего функционала, который станет платформой для активации спортивных, экологических и социальных проектов города, даст импульс к возрождению туризма на территории и обеспечит необходимые условия для повышения уровня экологической культуры, что в совокупности стало первым этапом в формировании бренда территории как экогорода.

После реализации проекта город получил следующие преимущества:

* Хорошая транспортная и пешеходная доступность на территорию;
* Раскрытие туристического потенциала территории и прилегающих рекреационных зон;
* Большая благоустроенная лесопарковая зона в черте города с обустроенными пешеходными тропами для прогулок способствует увеличению числа сосновоборцев, проводящих досуг на свежем воздухе, и формирует в городе тренд на здоровый и активный образ жизни;
* Созданные условия и спортивные локации разнообразили формы активного и спортивного досуга горожан, как в летнее, так и в зимнее время;
* Календарь событий города пополнили малые и средние форматы мероприятий, в том числе и просветительской направленности — школьники получают современную площадку для эко- и био-исследований;
* Модернизация инфраструктуры позволила проводить спортивные мероприятия на более высоком уровне;
* Памп-трек, веревочный парк, тир и прокат спортивного оборудования разнообразили любительский спорт и расширили потенциальную целевую аудиторию;
* Расширился спектр услуг, что положительно отразилось на развитии малого и микро- бизнеса. Созданы 19 новых рабочих мест:
* обслуживание территории — 3 дополнительных рабочих места (расширение штатного состава МАУ «Спортсооружения»),
* прокат — 4 рабочих места,
* торговля — 4 рабочих мест,
* веревочный парк и тюбинг-парк — 8 рабочих мест,
* социальное предпринимательство, волонтеры — 12 человек, вовлеченных в эксплуатацию территории и сопровождение экоквестов на добровольных началах.
* У города появилась площадка для стартапов, социальных и бизнес идей;
* Сформирован уникальный имидж территории.

Были выполнены следующие работы:

-Устройство покрытий пешеходных дорожек,

-Специализированное покрытие беговых, спортивных троп,

-Оснащение освещением пешеходных и спортивных дорожек,

-Оснащение территории локациями для спорта,

-Оснащение территории детскими игровыми площадками,

-Оснащение территории локациями для тихого отдыха,

-Адаптация функциональных зон для людей с ограниченными физическими возможностями,

-Обустройство площадки для выгула собак,

-Установка уличной мебели,

-Обустройство парковочных мест.

 5. По разработке проектов благоустройства: общественная территория «Площадь Юбилейная», «Въездная стела г. Сосновоборска».

 Третей задачей программы является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. В рамках реализации данной задачи в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

-проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства;

-организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования;

-привлечение жителей к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д. (проведение субботников не менее 2-ух, ежегодно, привлечение к мероприятиям не менее 17% от общего количества жителей, ежегодно).

На реализацию муниципальной программы города «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы города Сосновоборска» в 2022 году запланирована сумма 178 160,3 тыс. руб. После реализации всех запланированных мероприятий и на основании приемки выполненных работ фактическое освоение денежных средств составило 178 160,3 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств являются МКУ «УКС И ЖКХ» администрации г. Сосновоборска, УКСТМ.

Итоги реализации программы за 2022 год по целевым показателям отражены в (приложение 1, 2, 3).

Средства по данной муниципальной программе реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Средства федерального бюджета** | **87013,5** |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Аллея Славы» | 7551,0 |
| 2 | Благоустройство общественной территории Эко-парк «Белкин дом». | 76700,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории: ул. Труда,15 | 2562,5 |
|  | **Средства краевого бюджета** | **50542,8** |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Аллея Славы» | 407,9 |
| 2 | Благоустройство общественной территории «Аллея 1 микрорайона» | 50000,0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории: ул. Труда,15 | 134,9 |
|  | **Средства бюджета города Сосновоборска** | **40171,3** |
| 1 | Благоустройство общественной территории «Аллея Славы» | 449,9 |
| 2 | Благоустройство общественной территории Эко-парк «Белкин дом». | 33250,0 |
| 3 | Благоустройство общественной территории «Аллея 1 микрорайона» | 2900,0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории: ул. Труда,15 | 148,8 |
| 5 | Работы по разработке проекта благоустройства общественной территории по объекту «площадь Юбилейная» | 700,0 |
| 6 | Работы по разработке рабочей документации на устройство кольцевого пересечения | 100,0 |
| 7 | Оказание услуг по техническому надзору («Аллея Славы») | 265,0 |
| 8 | Оказание услуг по техническому надзору «Аллея 1 микрорайона» | 476,7 |
| 9 | Оказание услуг по авторскому надзору «Аллея 1 микрорайона» | 150,0 |
| 10 | работы по благоустройству территории и обустройству парковочных мест в рамках программы | 1730,9 |
|  | **Внебюджетные источники** |  |
| 11 | Благоустройство дворовой территории: ул. Труда,15 | 432,7 |
|  | **Всего:** | **178160,3** |

Уровень эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы города Сосновоборска» за 2022 год равен 1,03.

1. **«Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске».**

 В программу, утвержденную 12 ноября 2021 года за № 1378 «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске» в течение года внесены изменения, которые утверждены постановлением администрации города Сосновоборска от 28.02.2023 № 272 «О внесении изменений в постановление администрации города от 12.11.2021 № 1378 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске».

Все мероприятия проводились согласно программы, все мероприятия выполнены в полном объеме, а именно 100% обеспечение детей оздоровительными лагерями в летний период времени, приобретено 15 жилых помещений для лиц из числа детей сирот, как и было запланировано, один специалист прошел курсы квалификации в учебном центре г. Сочи, 16 несовершеннолетних отдохнули в оздоровительном лагере. Заявок на самостоятельное летнее оздоровление несовершеннолетних не поступало.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации программы «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей | Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Примечание |
| Подпрограмма 1 |
| Обеспечить детей до 14 лет в летний период местами в оздоровительные лагеря | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0,73 | Заявок на самостоятельное летнее оздоровление не поступило |
| Подпрограмма 2 |
| Количество детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей которым приобретены жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субвенций из краевого бюджета | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0,99 |  |
| Подпрограмма 3 |
| Повышение квалификации специалиста органа опеки и попечительства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы и степень достижения показателей результативности программы.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 41 390,31 тыс. руб., что составляет 98,55 % от запланированных. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности в диапазоне 0,73 до 1.

**13. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска.**

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» направлена на решение следующих задач: обеспечение финансовой, имущественной, информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).

В рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» в 2022 году было реализовано 1 036 146, 18 рублей, в том числе 886 146, 18 рублей из краевого бюджета (субсидия на лучшую муниципальную программу (подпрограмму) поддержки СОНКО) и 150 000,00 рублей из местного бюджета.

В ходе реализации задач программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» осуществлены мероприятия по финансовой, имущественной, информационно, консультационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций г. Сосновоборска.

 Проведен муниципальный грантовый конкурс социальных проектов для некоммерческих организаций. Поддержку получили 9 проектов четырех некоммерческих организаций на общую сумму 1 036 146, 18 рублей.

Оказана имущественная поддержка в виде предоставления помещений на основании договоров безвозмездного пользования четырем социально ориентированным некоммерческим организациям, шести некоммерческим организациям предоставляются помещения и оборудование для проведения собраний, занятий, мероприятий в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных между организациями и Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска.

В течение 2022 года было проведено 9 просветительских мероприятий для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан г.Сосновоборска, которые привлекли 49 участников.

18 представителей СО НКО, инициативных граждан получили консультации территориального координатора программы поддержки СОНКО.

Деятельность 10 некоммерческих организаций освещалась в средствах массовой информации в количестве 55 публикаций.

В 2022 году было подано 21 заявка на различные грантовые конкурсы для СОНКО, 15 из них получили финансовую поддержку.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций Сосновоборска, получивших финансовую поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в г.Сосновоборске | 15 | 18 | 1,2 | 0,125 |
| Доля социально ориентированных некоммерческих организаций Сосновоборска, получивших имущественную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в г.Сосновоборске | 10 | 45 | 4,5 | 0,125 |
| Доля СО НКО, получивших информационную поддержку, от общего числа СО НКО, осуществляющих деятельность на территории г.Сосновоборска | 20 | 45 | 2,25 | 0,125 |
| Доля СОНКО г.Сосновоборска, получивших поддержку в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и консультационную поддержку, от общего числа социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в г.Сосновоборске | 25 | 30 | 1,2 | 0,125 |
| Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории г.Сосновоборска | 21 | 22 | 1,05 | 0,125 |
| Количество заявленных к участию социальных проектов населением г.Сосновоборска | 4 | 21 | 5,25 | 0,125 |
| Количество поддержанных и реализуемых социальных проектов населением г.Сосновоборска | 3 | 15 | 5 | 0,125 |
| Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социальных проектов | 10 |  120 | 12 | 0,125 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

 Iр = 32,45 х 0,125=4,06

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 1 036,15х 4,06/ 1 036,15 = 4,06

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» в 2022 году.