**Сводный отчет**

**об итогах реализации муниципальных программ**

**города Сосновоборска за 2019 год.**

В 2019 году в городском бюджете на реализацию 13 муниципальных программ утверждено 976 683 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 63 498 тыс.руб. Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 934 798 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники 54 020 тыс.руб или 95,7 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 27.02.2015 № 420 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сосновоборска», на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

**Исполнение финансовых показателей**

**реализации муниципальных программ города**

| № | Наименование муниципальных программ | Источники финансирования | Плановые показатели, тыс.руб. | Фактические показатели, тыс.руб. | % исполнения | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске** | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» | Всего | 4 800,0 | 4 800,0 | 100 | 1,22 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 4 560,0 | 4 560,0 |  |  |
| муниципальный бюджет | 240,00 | 240,00 |  |  |
| Итого по программе: | | | 4 800,0 | 4 800,0 | 100 |  |
| **2. Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска** | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего | 627 955,1 | 615 357,0 | 97,99 | 0,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 442 812,7 | 441 592,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 43 573,8 | 34 095,5 |  |  |
| муниципальный бюджет | 141 568,6 | 139 669,5 |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма №2  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего | 18 043,2 | 17 557,9 | 97,3 | 0,97 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 733,4 | 733,3 |  |  |
| внебюджетные источники | 53,1 | 53,1 |  |  |
| муниципальный бюджет | 17 256,7 | 16 771,5 |  |  |
| Итого по программе: | | | 645 998,3 | 632 914,9 | 97,97 |  |
| 1. **Социальная поддержка населения города Сосновоборска** | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» | Всего | 18 861,9 | 18 861,9 | 100 | 1,02 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 18 509,9 | 18 509,9 |  |  |
| внебюджетные источники | 352,0 | 352,0 |  |  |
| 3.2 | Подпрограмма №2 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности» | Всего | 788,8 | 786,7 | 99,73 | 1,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 235,4 | 233,3 |  |  |
| муниципальный бюджет | 553,4 | 553,4 |  |  |
| 3.3 | Подпрограмма №3 «Доступная среда» | Всего | 70,4 | 70,4 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 70,4 | 70,4 |  |  |
| 3.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания и прочие мероприятия» | Всего | 10 535,4 | 10 220,1 | 97 | 1,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 10 535,4 | 10 220,1 |  |  |
| Итого по программе: | | | 30 256,5 | 29 939,1 | 98,95 |  |
| 1. **Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности** | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма №1  «Дорожный фонд города Сосновоборска» | Всего | 40 609,1 | 39 765,1 | 97,9 | 0,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 14 095,1 | 14 095,1 |  |  |
| муниципальный бюджет | 26 514,0 | 25 670,0 |  |  |
| 4.2 | Подпрограмма №2 «Благоустройство территории города Сосновоборска» | Всего | 7 854,4 | 7 672,7 | 97,69 | 0,93 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 793,3 | 693,0 |  |  |
| муниципальный бюджет | 7 061,1 | 6 979,7 |  |  |
| 4.3 | Подпрограмма №3 «Строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» | Всего | 26 674,6 | 11 838,7 | 44,38 | 0,44 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 22 038,8 | 7 291,1 |  |  |
| муниципальный бюджет | 4 635,8 | 4 547,6 |  |  |
| 4.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение условий реализации программы» | Всего | 3 232,4 | 3 181,5 | 98,43 | 0,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 68,3 | 68,3 |  |  |
| муниципальный бюджет | 3 164,1 | 3 113,2 |  |  |
| 4.5 | Отдельные мероприятия | Всего | 5506,5 | 4 655,4 | 84,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5 506,5 | 4 655,4 |  |  |
| Итого по программе: | | | 83 876,9 | 67 113,49 | 80 |  |
| 1. **Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск** | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма №1 "Развитие градостроительств" | Всего | 1 470,8 | 99,99 | 6,8 | 0,28 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 1 470,8 | 99,99 |  |  |
| 5.2 | Подпрограмма №2 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска» | Всего | 110 | 69,66 | 63,3 | 0,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 110 | 69,66 |  |  |
| 5.3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе  Сосновоборске» | Всего | 8 592,0 | 8592,0 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 114,56 | 2 114,56 |  |  |
| краевой бюджет | 3 685,06 | 3 685,06 |  |  |
| муниципальный бюджет | 2 792,38 | 2 792,38 |  |  |
| 5.4 | Подпрограмма №4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 6 046,07 | 5 991,38 | 99,4 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 178,26 | 177,41 |  |  |
| муниципальный бюджет | 5 867,81 | 5 813,97 |  |  |
| Итого по программе: | | | 16 218,87 | 14 753,02 | 90,96 |  |
| 1. **Управление муниципальными финансами** | | | | | | |
| 6.1 | Подпрограмма №1 «Управление муниципальным долгом города Сосновоборска» | Всего | 6,0 | 0 | 0 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 6,0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Подпрограмма №2 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе Сосновоборске» |  | - | - |  |  |
| 6.3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие» | Всего | 6 361,96 | 6 178,5 | 97,1 | 0,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 340,4 | 293,5 |  |  |
| муниципальный бюджет | 6 021,5 | 5 885,0 |  |  |
| Итого по программе: | | | 6 367,9 | 6 178,5 | 97,03 |  |
| 1. **Молодежь города Сосновоборска** | | | | | | |
| 7.1 | Подпрограмма №1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» | Всего | 6 935,65 | 6 827,65 | 98,44 | 1,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 820,96 | 812,96 |  |  |
| муниципальный бюджет | 6 114,69 | 6 014,69 |  |  |
| 7.2 | Подпрограмма №2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Сосновоборска» | Всего | 331,15 | 331,15 | 100 | 1,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 181,15 | 181,15 |  |  |
| муниципальный бюджет | 150,00 | 150,00 |  |  |
| Итого по программе: | | | 7 266,80 | 7 158,80 |  |  |
| 1. **Культура города Сосновоборска** | | | | | | |
| 8.1 | Подпрограмма №1 «Развитие библиотечного и музейного дела» | Всего | 13 808,27 | 13 783,27 | 99,82 | 0,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1,5 | 1,5 |  |  |
| краевой бюджет | 3 750,08 | 3 750,08 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 1 530,11 | 1 530,11 |  |  |
| муниципальный бюджет | 8 526,58 | 8 501,58 |  |  |
| 8.2 | Подпрограмма №2 "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства" | Всего | 19 600,02 | 19 357,68 | 98,76 | 1,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 570,49 | 2 413,48 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 1 110,18 | 1 110,18 |  |  |
| муниципальный бюджет | 15 919,35 | 15 834,02 |  |  |
| 8.3 | Подпрограмма №3 "Искусство и народное творчество" | Всего | 25 683,44 | 25 619,84 | 99,75 | 1,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 250,00 | 2250,00 |  |  |
| краевой бюджет | 4 318,03 | 4 318,03 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 5 592,32 | 5 592,32 |  |  |
| муниципальный бюджет | 13 523,09 | 13 459,49 |  |  |
| 8.4 | Подпрограмма №4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | Всего | 60 162,39 | 60 101,77 | 99,9 | 0,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 18 488,15 | 18 486,81 |  |  |
| муниципальный бюджет | 41 674,24 | 41 614,96 |  |  |
| Итого по программе: | | | 119 254,12 | 118 862,56 | 99,67 |  |
| 1. **Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске** | | | | | | |
| 9.1 | Подпрограмма №1 «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» | Всего | 28 881,51 | 28 090,66 | 97,26 | 1,01 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2 797,33 | 2 763,71 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 10 417,62 | 10 417,62 |  |  |
| муниципальный бюджет | 15 666,56 | 14 909,33 |  |  |
| 9.2 | Подпрограмма №2 «Подготовка спортивного резерва и развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» | Всего | 5 465,53 | 5 465,53 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 557,28 | 1 557,28 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 30,00 | 30,00 |  |  |
| муниципальный бюджет | 3 878,25 | 3 878,25 |  |  |
| Итого по программе: | | | 34 347,04 | 33 556,19 | 97,7 |  |
| 1. **Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска** | | | | | | |
| 10.1 | Подпрограмма №1 «Мероприятия по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» | Всего | 25 | 25 | 100 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 25 | 25 |  |  |
| Итого по программе: | | | 25 | 25 | 100 |  |
| 1. **Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска**. | | | | | | |
| 11.1 | Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска. | Всего | 16 000,1 | 14 833,7 | 92,71 | 1,01 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13 046,3 | 12 009,9 |  |  |
| краевой бюджет | 686,6 | 632,1 |  |  |
| внебюджетный бюджет | 839,0 | 839,0 |  |  |
| муниципальный бюджет | 1 428,2 | 1 352,7 |  |  |
| Итого по программе: | | | 16 000,1 | 14 833,7 | 92,71 | 1,01 |
| 1. **Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г.Сосновоборске.** | | | | | | |
| 12.1 | Мероприятия по предупреждению, профилактике правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в г.Сосновоборске | Всего | 170,0 | 169,9 | 99,9 | 0,54 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 170,0 | 169,9 |  |  |
| Итого по программе: | | | 170,0 | 169,9 | 99,9 | 0,54 |
| 1. **«Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске».** | | | | | | |
| 13.1 | «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» | Всего | 424,7 | 394,1 | 92,79 | 0,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 424,7 | 394,1 |  |  |
| 13.2 | «Приобретение жилых помещений для предоставления по договору специализированного найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» | Всего | 8 975,6 | 1 440,0 | 16 | 0,03 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 8 975,6 | 1 440,0 |  |  |
| 13.3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске» | Всего | 2 701,6 | 2 659,3 | 98,4 | 0,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 2 701,6 | 2 659,3 |  |  |
| Итого по программе: | | | 12 101,9 | 4 493,4 | 37 |  |

Итоговая оценка эффективности включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

1. **«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в городе Сосновоборске»**

Целью принятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городе Сосновоборске.

Для достижения поставленной цели одним из направлений предполагается реализация механизма целевой финансовой поддержки, обеспечивающего снижение затрат субъектов МСП, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов.

В целях снижения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, произведенных по уплате первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования и субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), что позволяет решить важнейшие для социально-экономического развития территории задачи:

* снижения уровня инвестиционных и предпринимательских рисков;
* обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, в первую очередь занимающихся обрабатывающим производством;
* создание и сохранение рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, дополнительные рабочие места на территории города.

В 2019 году по данным направлениям из средств местного бюджета выделено 240,00 тыс. руб., средства освоены полностью. По результатам конкурсного отбора муниципальных программ из средств краевого бюджета на софинансирование поступило 4 560,00 тыс. руб., средства освоены полностью.

Поддержано два хозяйствующих субъекта, приобретено в лизинг оборудование – автобусы Луидор – 225019, в количестве 5 шт. и токарный обрабатывающий центр с ЧПУ, VT 2300 YMC 1000.1900.

Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы составил 21 220,00 тыс. руб.

Количество созданных рабочих мест – 3.

Количество сохраненных рабочих мест – 33.

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на управление обязательства.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы и степень достижения показателей результативности.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 100%.

По итогам 2019 года фактические и плановые значения показателей результативности:

* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.: факт 2 - план 3;
* объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации программы, млн.руб.: факт 21,22 - план 8,00;
* количество созданных рабочих мест, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, ед.: факт 3 – план 3;
* количество сохраненных рабочих мест, чел.: факт 33 - план 60.

В 2019 году Министерством экономики и регионального развития (далее – Министерство) был объявлен конкурс по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для организации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».

Администрацией города была направлена Заявка на участие в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства.

В июле 2019 года подписано соглашение между министерством и администрацией города Сосновоборска о предоставлении субсидии муниципальному образованию город Сосновоборск Красноярского края из краевого бюджета, в размере 4 560 тыс. руб.

На получение субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске», утвержденной постановлением администрации города Сосновоборска от 14.11.2018 № 1539 было подано всего 2 заявки субъектами МСП, обе заявки соответствовали требованиям и были отобраны для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на компенсацию затрат, включая затраты на монтаж оборудования, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Со всеми победителями конкурса заключены соглашения о предоставлении субсидий.

Фактические показатели реализации программы напрямую зависят от суммы предоставленной субсидии краевым бюджетом в рамках реализации мероприятий по данной программе и финансово – экономических показателей деятельности заявителя.

Таким образом, в результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности 1,22. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы степень оценки принята как высокий уровень.

1. **«Развитие общего образования и дополнительного образования**

**детей города Сосновоборска»**

В современном мире образование играет все большую роль. Это обусловлено быстрой сменой технологий, которые требуют изменения в подготовке кадров и постоянного их переобучения. Но не менее важным является трансформация и расширение социальных функций современного образования, что во многом определяет готовность и возможность общества воспринимать как технологические, так и социальные новации.

Сеть образовательных учреждений г. Сосновоборска на 01.01.2019 г. представлена 9 дошкольными: МАДОУ ДСКН №1 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №3 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №8 г. Сосновоборска, МАДОУ ДСКН №9 г. Сосновоборска; 4 общеобразовательными, реализующими программы среднего общего образования: МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска, МАОУ СОШ№2 г. Сосновоборска, МАОУ СОШ № 4 г. Сосновоборска, МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска; 1 общеобразовательное учреждение, реализующее программу основного общего образования – МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска. В двух общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного образования: МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска и МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска, кроме того в МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью. В городе действуют 3 учреждения дополнительного образования детей: МАУДО ДДТ г. Сосновоборска, МАУДО ЦДОД г. Сосновоборска и МАУДО ДЮСШ г. Сосновоборска.

Образовательная система города ориентирована на развитие человека как цель, результат и условие инновационного развития общества. В связи с этим возникают и новые «вызовы» в образовании. Оно направлено на развитие человека с культурой инновационного поведения, т. е. инновационного; ответственного; способного творчески мыслить и находить нестандартные решения; умеющего понимать и осваивать новое. Он должен быть открытым и способным выражать свои мысли; уметь понимать и осваивать новое; формулировать интересы и осознавать свои возможности.

Отличительные черты современного образования: ориентация общества на доступность и непрерывность качественного образования; глобальная информатизация общества.

Эти вызовы нового времени нашли отражение в муниципальной программе «Развитие общего образования и дополнительного образования детей» (далее – Программа).

Сверхзадачей, решаемой в процессе реализации Программы является обеспечение доступности образования, создание условий, предоставление возможностей для самоактуализации личности ребенка, оказание поддержки в развитии его потенциала.

Сверхцель заключается в стратегическом планировании долгосрочного развития системы образования муниципалитета, взаимоотношений внутри неё и позиции в обществе.

Целью реализации Программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Сосновоборска, отдых и оздоровление детей в летний период.

Основные показатели, характеризующие результативность программы выражаются в следующих значениях:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет в 2019 г. 99,8 %, что соответствует запланированному результату. Достижение данного результата поспособствовало проведение мероприятий проводимых в период комплектования дошкольных учреждений, во время акции «Помоги пойти учиться», профилактической работой, направленной на снижение детской безнадзорности и детских правонарушений. Численность детей и подростков, получающих образовательные услуги по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях неуклонно растет. Так в сравнении с 2018 годом численность учащихся выросла на 3,14%, а за последние три года численность учащихся увеличилась на 14,1%. Из общего количества учащихся: в дневной форме образование получают 5086 человек; в форме семейного образования – 20 человек. 320 учащихся с ограниченными возможностями здоровья обучались по адаптированным образовательным программам, в том числе 97 учащихся - по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, для которых был обеспечен необходимый уровень психолого-медико-педагогического и социально-педагогического сопровождения.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общеобразовательных учреждениях составил 99,4% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, 0,4% детей и подростков получают общее образование в форме семейного образования.

- Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)». В связи с увеличением количества детей 3-х лет, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении не удается достичь данного показателя, разница между запланированным и фактическим значением составляет 6,4 %.

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, по данному показателю запланированный результат соответствует фактическому. Все муниципальные общеобразовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения по 14 показателям из 16. При этом не соответствуют по следующим показателям:

- «реализация образовательных программ с использованием дистанционных технологий» (обучение учащихся, по состоянию здоровья, не посещающих общеобразовательные учреждения, осуществляется педагогическими работниками на дому, ввиду того, что родители (законные представители) выбирают именно такую форму образовательной деятельности своих детей, форма дистанционного обучения не востребована);

- «создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов» (ни в одном общеобразовательном учреждении не создан комплекс условий для свободного беспрепятственного доступа инвалидов, так как внутри учреждений не обеспечена свобода перемещения маломобильных групп учащихся с этажа на этаж на коляске, отсутствуют лифты, лестницы не оборудованы специальными подъемниками и поручнями).

В целом, анализ состояния системы образования показал, что к началу 2019 учебного года в статусе очередников на предоставление места в ДОУ находятся 1654 детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. Возможности муниципальной системы образования в решении вопроса ликвидации очередности ограничены количеством мест в дошкольных образовательных учреждениях и на данный момент исчерпаны.

В перспективе, учитывая темпы прибытия населения в г. Сосновоборске ситуация будет ухудшаться без принятия мер по строительству новых детских садов.

Школьное образование в отличие от дошкольного является обязательным, поэтому все дети школьного возраста принимаются в общеобразовательные учреждения, очередность отсутствует, но это приводит к сверхнормативной наполняемости классов. В 2019-2020 учебному году количество первоклассников, учитывая количество детей в дошкольных учреждениях, достигло показателя около 639 человек, что потребовало открытия дополнительно к имеющимся 5 первых классов. Лимитирующими факторами в решении данной проблемы являются проектная наполняемость школ и ограниченное количество педагогических кадров. Наибольшая нагрузка ложится на МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска и МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска, как на школы, расположенные на территории микрорайонов города с интенсивными темпами строительства.

На данный момент частично проблема перенасыщения школ решается за счет введения второй смены обучения, это в свою очередь лишает возможности потребителей в полной мере воспользоваться услугами, предоставляемыми системой дополнительного образования детей.

Учреждения дополнительного образования готовы расширить ассортимент образовательных услуг за счет введения новых программ различных направленностей (технической, естественно-научной, гуманитарной, спортивной), но отсутствие площадей, которые можно использовать не дают возможности решить эту задачу.

Все услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, являются обязательными и закреплены на законодательном уровне, на территории муниципалитета организаций негосударственных форм собственности, оказывающих аналогичные услуги, не имеется.

Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями образования, реализуются со времени принятия и в течение всего срока действия Закона об образовании и Федеральных государственных образовательных стандартов.

Одной из сильных сторон системы образования муниципалитета является наличие опытных высококвалифицированных кадров, этот факт должен стать одним из определяющих в выработке стратегии решения вопроса подготовки, закрепления и адаптации молодых педагогов в учреждениях. С помощью опытных кадров возможна организация системы наставничества молодых и вновь прибывших специалистов.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

Задача 1. Создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей;

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период.

Обеспечение дошкольным образованием всех детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет относится к числу безусловных приоритетов муниципальной системы образования. Поэтому управлением образования совместно с администрацией города ведется постоянная планомерная деятельность по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города и созданию дополнительных мест. Результатом этой работы является 2549 мест в дошкольных образовательных учреждениях: 84 для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет, 2465 для детей от 3-х до 7 лет, в том числе 248 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На очереди по состоянию на 01.01.2020 года остается 1516 детей, из них 180 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Таким образом, показатель 1.1.1. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях», показатель 1.1.2. «Отношение численности детей в возрасте 1,5–3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих на территории города Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)», а также показатель 1.1.3. «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)» не достигнуты. Причина: несоответствие количества мест в дошкольных учреждениях и количества детей, состоящий на учете, вследствие активных миграционных процессов, увеличения количества детей от 1,5 -3-х лет на очереди

Решая проблему доступности дошкольного образования, исходя из условий, сложившихся в городе, особое внимание уделено развитию альтернативных форм получения дошкольного образования: получение образования в группах кратковременного пребывания и обучение в форме семейного образования.

По состоянию на 01.01.2020 в городе функционировало 9 групп кратковременного пребывания на 120 мест. К сожалению, организация работ групп кратковременного пребывания не позволят в полной мере удовлетворить потребности граждан города на получение дошкольного образования, особенно детей в возрасте до 3-х лет.

Стоит отметить, что все дети, посещающие группы кратковременного пребывания, остаются на учете (очереди), как нуждающиеся в предоставлении места в дошкольном учреждении, тем самым не позволяют достичь установленных показателей.

Создание условий для раннего развития детей, в возрасте до 3-х лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье в условиях города возможно в консультационных пунктах.

На сегодняшний момент в каждом дошкольном учреждении открыты консультационные пункты для родителей, чьи дети не посещают детский сад.

Информация о работе данных пунктов (часы работы, планы работы) размещена на сайтах образовательных учреждений, а также родители детей-инвалидов, детей, получающих образование в форме семейного образования, лично осведомлены о возможности получения данной услуги (работа проводится в рамках межведомственного взаимодействия для определения индивидуального Маршрута реабилитации (абилитации) в отношении детей-инвалидов). Также, во время постановки на учет детей, до сведения родителей доводится информация о функционировании данных Консультационных пунктов и возможности получения помощи в них методической, диагностической, консультативной помощь по различным вопросам воспитания, развития и обучения ребенка.

Сосновоборск являлся одной из пилотных территорий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который обеспечивает государственные гарантии качества образования. В соответствии с задачами, поставленными министерством образования Красноярского края, была проведена экспертиза основных образовательных программ дошкольных учреждений. Результаты экспертизы ООП в индивидуальном порядке доведены и разъяснены представителям образовательных учреждений, указаны пункты ФГОС ДО, методические источники, которые должны учитываться при корректировке ООП каждого учреждения.

Аналитические справки по результатам экспертизы предоставлены в ЦДО ККИПК для осуществления анализа экспертизы образовательных программ ДОУ по муниципалитету и краю в целом для планирования дальнейшей методической работы.

Дошкольные учреждения города принимают активное участие в краевых мероприятиях и конкурсах, являются пилотными площадками краевого и федерального уровня. МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска и МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборска являются победителями краевого проекта «Кадровое обеспечение технологического лидерства». Разработаны, прошли экспертизу и реализуются модули в образовательных программах. МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборска является федеральной площадкой по реализации образовательной программы «Вдохновение».

В течении года активно работали городские базовые площадки МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборска – оценка качества дошкольного образования и МАДОУ ДСКН № 9 г. Сосновоборска - выявление и сопровождение ранней одаренности детей.

Таким образом, во всех учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, образовательные программы прошли экспертизу и полностью соответствуют требованиям действующего законодательства. Показатель «Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования» достигнут.

Педагогические коллективы образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, понимают, что основой современного качественного дошкольного образования является направленность на развитие способностей каждого ребенка, на поддержку его инициативы и самостоятельности, усиление внимания к личности каждого ребенка и одной из задач определяют получение воспитанниками образования, соответствующего государственному образовательному стандарту. По состоянию на 01.01.2020 года все педагоги, реализующие программы дошкольного образования, прошли курсовую подготовку в соответствии с нормами действующего законодательства.

Задача 1.2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Решение данной задачи напрямую зависит от организации работы методических служб по повышению компетенций педагога, его профессионального роста. В 2019 году работа методической службы управления образования была направлена на повышение качества образования в муниципальной системе образования. Приоритетными направлениями деятельности методической службы являются: организация методического сопровождения педагогических работников в вопросах профессионального развития; аттестация и повышение квалификации педагогических работников; создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.

Актуальные задачи, решаемые методической службой: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей; выстраивание партнерских отношений с организациями: МАУК БМК г. Сосновоборска, ДШИ г. Сосновоборска, ККДПиШ, МРЦ, КРЦ по работе с одарёнными детьми; осуществление информационного обеспечения педагогических и руководящих работников; обеспечение методической поддержки мероприятий, направленных на повышение качества образования.

Целью методического сопровождения педагогических работников в вопросах профессионального развития является создание условий для повышения квалификации профессионального развития педагогов, внедрение новых форм методического воздействия для решения задач образования в условиях реализации ФГОС.

Направления работы:

1. Организация и координация аттестации педагогов на первую и высшую квалификационные категории в муниципалитете;
2. Организация и координация повышения квалификации педагогов учреждений образования города;
3. Методическое сопровождение ФГОС НОО, ФГОС ООО. ФГОС СОО;
4. Организация и методическое сопровождение городских педагогических сообществ (ГПС);
5. Организация и методическое сопровождение городских базовых площадок (ГБП);
6. Организация и формирование информационно-коммуникационной площадки для обмена опытом и применения прогрессивных образовательных практик и технологий в муниципальной системе образования (ФОП) и их участие в региональном атласе (РАОП);
7. Проект «Педагогическая интернатура» (МППИ, школа личностного развития для молодых педагогов образовательных учреждений).

Работа по аттестации педагогических работников выстроена в тесном контакте с Центром оценки качества образования Красноярского края.

Аттестующемуся педагогу необходимо следить за тенденциями и реформами в сфере образования, владеть изменениями и вызовами современности, заниматься своим самообразованием и повышением квалификации.

Майскими указами Президента 2018 г. четко обозначены приоритетные национальные проекты (программы) по 12 основным направлениям. В том числе «внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций».

Национальная система учительского роста - это усовершенствованная форма аттестации учителей, которая должна более точно отображать качество преподавания и профессионализм всех специалистов в сфере образовательных услуг.

Новая модель аттестации находится на стадии апробации (в рамках НСУР) необходимо постоянно актуализировать действующий механизм аттестации для молодых педагогов и всего педагогического сообщества, в 2019 г. Педагоги МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска приняли участие в апробации новой модели оценки компетенций педагогов и руководителей. С целью актуализации требований новой модели аттестации были проведены обучающие семинары по теме: «Подготовка к процедуре аттестации» где освещались вопросы изменения нормативной базы, целеполагания, оформления аттестационных материалов; информация по срокам и формату представления описания деятельности в ГКАК. Более того, на заседаниях педагогических сообществ по предметным областям в течение года отводится время для решения вопросов по аттестации педагогических работников и представления их практик сообществу. В 2019 г. возникла необходимость организации новой площадки для предъявления опыта в рамках аттестации. Поэтому было принято решение создать городское методическое сообщество, куда приглашались руководители ШМО (по образовательным областям), ответственные в образовательных учреждениях за аттестацию, аттестующиеся педагоги. Таким образом, было создано профессиональное сообщество, способное дать рекомендацию для направления материалов аттестующихся педагогов в ГКАК. Было проведено 3 заседания (присутствовало более 100 педагогов), на которых аттестующиеся педагоги презентовали свои практики и получили одобрение сообщества на подачу документов в ГККАК.

Известно, что аттестация не только фиксирует уровень профессионализма на данный момент, но и направлена на развитие и использование в перспективе творческого потенциала и творческой активности педагогов, совершенствование образовательного процесса; стимулирует непрерывное повышение профессионального уровня педагогической работы педагогов образовательных учреждений города и можно говорить о следующей тенденции: аттестационные материалы стали более качественными и информативными, у некоторых педагогов ведутся собственные сайты, блоги, есть публикации. Все это, в конечном итоге, позитивно отражается на качестве образования в муниципалитета в целом.

В 2019 г. от образовательных учреждений города подано 140 заявок на аттестацию (первую и высшую квалификационную категории). За прошедший аттестационный период (октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.) аттестовано 57 педагогов из них высшую категорию получили 20 и 37 первую квалификационную категорию, соответственно.

Следует отметить, что процесс аттестации является точкой профессионального роста педагогов: изучаются нормативные документы, региональные требования к должностям, уделяется внимание самообразованию и саморазвитию, повышению квалификации по актуальным темам прежде, чем приступить к подготовке аттестационных документов и подаче их в ККГАК.

В текущем учебном году повышение квалификации в основном проходило на базе ККИПК. Педагогам образовательных учреждений предлагались программы обучения ККПК (менее 72 часов, от 72 до 92 часов, от 100 до 249 часов). По-прежнему в приоритете курсы повышения квалификации направленные на реализацию ФГОС НО ( в том числе ОВЗ ), ФГОС OОО и ФГОС СОО.

В 2019 г. повысили квалификацию в ККИПК 347 педагогов муниципалитета. Наибольшим спросом пользовались курсы, организованные ККИПКиППРОпо следующим направлениям:

- «Формирование и развитие универсальных учебных действий младших школьников»;

- «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС»;

- «Основы финансовой грамотности»;

- «Развитие универсальных учебных действий у школьников»;

- «Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента (для руководителей СОШ)»;

- «Требования ФГОС к оценке предметных и метапредметных результатов обучения школьников в основной школе»;

- «Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО»;

- «Оказание первой помощи при состояниях угрожающих жизни и здоровью в образовательных организациях»;

- «Медиация. Особенности применения медиации в образовательной организации»;

- «Организация исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного образования».

Необходимо отметить, что в течение трех последних лет отмечается тенденция роста образовательных потребностей педагогов муниципалитета через различные учреждения повышения квалификации кроме ККИПК, что позволяет сделать вывод, что педагоги, руководствуясь своими образовательными потребностями, производственной необходимостью в образовательных учреждениях стали широко используют альтернативные варианты получения дополнительного образования, в том числе электронные и дистанционные.

Это расширяет спектр возможностей получения педагогами дополнительного образования, что, безусловно, влияет на качественную подготовку кадров. В планах продолжать сотрудничество с КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2, ОЦ «Каменный город» (г. Пермь, дистанционно) и другими образовательными организациями для расширения возможностей повышения квалификации педагогов города и их профессионального совершенствования, искать новые формы и способы повышения качества образования.

Городской форум образовательных педагогических практик (ФОП) в декабре 2019 г. дал старт новому формату работы с педагогами и созданию альтернативной информационно-коммуникационной площадки для обмена опытом и применения прогрессивных образовательных практик и технологий в муниципальной системе образования и их участие в региональном атласе образовательных практик (РАОП). В мероприятии приняли участие педагогические работники учреждений дошкольного, начального, дополнительного и основного общего образования. ФОП проводится в целях активизации инновационной учебно-воспитательной деятельности педагогических работников, развития механизма социального партнерства, расширения сферы профессионального общения, обмена опытом и отбора на муниципальном уровне практик в РАОП. Кроме этого, ФОП направлен на обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов образовательных организаций в рамках реализации ФГОС. Педагогическому сообществу были представлены 33 практики, 12 из которых размещены в Региональный атлас образовательных практик. Общественная экспертиза, приглашённые эксперты (ККИПК, ЗАТО Железногорск) дали практикам адекватную оценку и рекомендации, которые, безусловно, работают на развитие и профессиональный рост педагогов муниципалитета. Организация ФОП признана эффективной и станет традиционной.

В 2019г. работали городские педагогические сообщества (ГПС) по различным образовательным областям. Темы работы сообщества определяли коллегиально, с учетом специфики работы и целевой аудитории. Все сообщества работали по планам и выбранным направлениям деятельности. За период (сентябрь, октябрь, ноябрь) прошло 18 заседаний, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов, решения вопросов, связанных с аттестацией, реализацией национального проекта «Образование», в том числе развития функциональной грамотности.

ГПС традиционно позиционируются как площадки, на которых обсуждаются профессиональные вопросы: проводятся консультации, рекомендуются методические и справочные материалы по вопросам сопровождения всех участников образовательных отношений, вопросы аттестации и повышения квалификации педагогов; участие в конкурсах и проектах и т.д. Кроме этого, ГПС - площадка для презентации и передачи и трансляции опыта педагогов муниципалитета, в том числе и для молодых специалистов. Возглавляют сообщества руководители ГПС, педагоги с активной профессиональной позицией, которые выполняют функции организаторов встреч, анализируют работу за год и планируют деятельность ГПС своей образовательной области.

На сообществах кроме запланированных тем в обязательном порядке доводится актуальная информация по аттестации (изменения региональных требований, оформление аттестационных документов, сроки, условия аттестации и т.д) и другие вопросы, касающиеся построения и повышения качества образовательного процесса в учреждениях.

С целью распространения и внедрения актуального педагогического опыта по направлению своей деятельности, обеспечивающему решение приоритетных направлений для муниципальной системы образования были открыты базовые площадки: на базе МАУДО ДДТ Г. Сосновоборска - «Инструменты тьюторского сопровождения в профориентационной работе образовательной организации», МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска - «Основы финансовой грамотности». Базовые площадки признаются сообществом педагогов эффективными и работают в целях повышения качества образования.

Конкурс «Педагог года» направлен на выявление, поддержку и поощрение передовых педагогов, распространение их педагогического опыта, а также повышение престижа профессии; развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования с учётом Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования (далее — ФГОС), профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утверждённого приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее — профессиональный стандарт «Педагог»). Развитие конкурсного движения в педагогическом сообществе является одним из приоритетных направлений. Так, методической службой была определена система мер по включению педагогов в конкурсное движение. В 2019 г. были проведены мотивационные и обучающие семинары для заместителей руководителей по УВР, МР образовательных учреждений, молодых педагогов и потенциальных участников профессионального конкурса «Педагог года». Было проведено 2 семинара, 3 групповых консультации для различных категорий педагогов, индивидуальные консультации.

Работа с молодыми педагогами методической службой выстроена на принципах доверия, профессионализма, командной работы. Для молодых педагогов были проведены семинары – совещания, встречи и заседания по темам (всего в 2019 г. -5) по работе проекта, мероприятиям, которые планируются в его рамках. На основании положения и плана работы в рамках проекта действует школа личностного развития «CREATE», целью которой является формирование педагогических компетентностей через развитие потенциала личности педагога (личной эффективности), а результатом - целенаправленное и последовательное применение практических методов управления своей жизнью в повседневной деятельности с целью оптимизации использования своих персональных ресурсов: интеллекта, воли, способностей; и наоборот: развитие своих персональных ресурсов с целью повышения личной эффективности в первую очередь в профессиональной деятельности. Вторым направлением работы является участие молодых педагогов в Краевом проекте «Молодежные педагогические игры» (МППИ), куда входят педагоги из всех образовательных учреждений города. Поскольку достаточно высока мотивационная составляющая всех участников проекта «Педагогическая интернатура», то предполагается его развивать и вовлекать большее количество участников из числа молодых педагогов.

В целом, педагоги образовательных учреждений города серьезно занимаются саморазвитием, ищут альтернативные способы повышения квалификации и профессионального развития. Молодые педагоги образовательных учреждений занимают активную профессиональную позицию и участвуют в краевых и муниципальных мероприятиях, что, в свою очередь, ведет к росту качества образования и его развитию в целом.

В 2019 - 2020 учебном году 100% учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений города обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего и основного общего образования. Кроме этого, в рамках пилотного проекта 37,16% от общего числа учащихся десятых классов (учащиеся МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска) продолжают обучение по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Также, 73,4% (235 человек) учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов общеобразовательных учреждений города обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Система образования города обеспечивает учащимся 8-11 классов возможность углубленного изучения следующих предметов: русского языка, математики, химии, физики, биологии. Удельный вес численности учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы, составил 27,1%. Углубленным изучением отдельных предметов охвачены все желающие учащиеся. Кроме того, система образования города обеспечивает профильное образование всем учащимся 10-11 классов по 7 профилям. Наиболее востребован социально-экономический профиль, охват составляет 27,1% учащихся.

В 2015 году по поручению Губернатора Красноярского края для достижения учебных результатов, превышающих стандарт по естественнонаучному, инженерно-технологическому, физико-математическим профилям в 2015 – 2016 учебном году в крае были открыты новые специализированные классы. Так, по результатам краевого конкурса классы с углубленным изучением физики, математики, химии и биологии появились в 10 муниципалитетах, в том числе и в нашем городе на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска был открыт 8 класс инженерно-технологического направленности. В истекшем учебном году на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска функционировали 8, 9 и 10 классы инженерно-технологического направленности. С начала учебного года на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска функционируют 8, 9, 10 и 11 классы инженерно-технологической направленности с охватом учащихся 25 человек в каждом. Отличительной особенностью специализированного класса является тесное взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования. При организации учебного процесса в такой класс привлекаются преподаватели Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, Сосновоборского механико-технологического техникума, активно применяются новейшие технологии обучения и проводятся практические занятия на базе учреждений профессионального образования, что значительно повышает качество образования и увеличивает расходы на реализацию образовательных программ.

Кроме того, с 2017-2018 учебного года в рамках заключенного соглашения о сетевом взаимодействии между МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска и КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» на базе общеобразовательного учреждения был открыт 8 класс предпрофильной направленности. С начала 2018-2019 учебного года на базе МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска функционируют 8 и 9 классы предпрофильной направленности с охватом учащихся 25 человек в каждом. Отличительной особенностью класса предпрофильной направленности является тесное взаимодействие с образовательным учреждением среднего профессионального образования. В рамках соглашения реализуется проект профессиональных проб, который рассчитан на проведение профессиональных проб по нескольким направлениям, при этом учитываются возрастные особенности учащихся: «Повар, кондитер», «Ремонт Автомобиля», «Сварщик», «Технолог машиностроения», «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», «Делопроизводитель», «Технология машиностроения», «Коммерция (по отраслям)», «Электромонтаж», «Графический дизайнер», «Монтаж и ремонт промышленного оборудования». Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках. В процессе профессиональных проб учащиеся знакомятся с психофизиологическими, интеллектуальными и коммуникативными качествами личности, необходимыми для работы по прогнозируемой профессии (специальности), приобретают первоначальные профессиональные умения и навыки.

1.2.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие советы – соответствует запланированному значению. Государственно-общественное управление-это тип управления, при котором субъекты, осуществляющие политику в области образования, и образовательные организации осуществляют постоянное взаимодействие в управлении образованием и оказании образовательных услуг с субъектами, представляющими интересы общества и населения, при их ответственном участии в этой деятельности.

Во всех общеобразовательных учреждениях сформированы и работают коллегиальные органы управления, такие как: общее собрание (конференция) работников общеобразовательного учреждения, педагогический совет, а также попечительский совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. Кроме этого, только в четырех из пяти общеобразовательных учреждений имеется управляющий совет.

1.2.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – показатель достигнут.

Наиболее важными результатами образовательной деятельности являются результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. По завершении государственной итоговой аттестации 2019 года аттестаты о среднем общем образовании получили все 179 выпускников, 12 из них награждены медалью «За особые успехи в учении» и получили денежные премии по 10 000 рублей, средства на которые заложены в рамках реализации Муниципальной программы.

Анализ результатов ГИА-11 показал, что только по шести предметам из 11 (по русскому языку, математике базового уровня, литературе, географии, английскому языку, истории) все выпускники преодолели минимальный порог. Наиболее востребованным предметом ЕГЭ остается предмет обществознание, который выбрали 45% учащихся. Наиболее высокий уровень подготовки учащиеся показали по литературе (средний балл 71,14) и по русскому языку (средний балл 71,12). Менее подготовленными оказались учащиеся по биологии (средний балл 54,29) и по физике (51,36).

Итоги ЕГЭ по обязательным предметам показывают наиболее точную картину общеобразовательной подготовки школьников города, поскольку экзамены по русскому языку и математике являются определяющими для получения аттестата о среднем образовании и участие в них принимают почти все выпускники.

Анализируя результаты ЕГЭ, оперировали 2 показателями: «доля участников, получивших от 81 до 100 баллов» и «доля участников, не набравших минимальный балл». Результаты ЕГЭ по русскому языку в городе практически стабильны. По профильной математике уменьшилась доля участников, набравших балл ниже минимального, но при этом значительно повысилась и доля высоких результатов. По базовой математике доля получивших максимальный балл («5») снизился в сравнении с прошлым годом с 60,3 до 52,5%. В течение 3 лет стабильно отсутствует доля участников ЕГЭ, не справивших с работой.

Анализ выбора предметов в рамках ЕГЭ свидетельствует, что выбор профилей старшеклассниками в основном был сделан осознанно, так как профильные предметы сдавали более 66% учащихся профильных классов. Но при этом результаты ЕГЭ говорят о низкой эффективности профильного обучения, поскольку только 4% результатов экзаменов можно назвать высокими.

Около 18% учащихся делают выбор предметов для итоговой аттестации, не изучая их на профильном уровне. Это свидетельство неэффективной предпрофильной подготовки, так как эти учащиеся не сумели своевременно определиться с профилем обучения.

Доля выпускников с высоким уровнем подготовки (81 балл и более по трем предметам, обеспечивающим конкурентноспособность при поступлении в образовательное учреждение высшего профессионального образования) составляет всего 0,56 % (1 выпускник).

При анализе результатов ЕГЭ эксперты всех краевые предметных комиссий как одну из главных причин низких результатов указывают на невысокий уровень читательской грамотности выпускников: ученики фактически не понимают то, что читают. Именно поэтому при реализации образовательных программ необходимо уделить внимание овладением функциональной грамотности – ключевой составляющей умения учиться.

1.2.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций – показатель не достигнут.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях с 2015 по 2019 годы ежегодно неуклонно растет, что обусловлено повышением рождаемости детей и в большей степени изменением демографической ситуации в городе в связи с миграционными процессами, связанными с расширением рынка жилья в городе. По состоянию на 01.09.2019 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 5086 человека, прогнозируется, что в 2021 году численность учащихся составит 5848 человек.

Во всех общеобразовательных учреждениях города учащиеся, обучаются во вторую смену. Кроме того, в городе установилась стойкая тенденция роста численности учащихся, обучающихся во вторую смену. Так, за последние три года общая численность учащихся выросла на 33,1% (684 чел.), численность учащихся, занимающихся во вторую смену, до 1707 человек (33,56%), вследствие роста общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и отсутствия ввода в эксплуатацию дополнительных площадей. При этом в 2019 г. произошло небольшое снижение численности учащихся, обучающихся во вторую смену в связи с вводом в эксплуатацию дополнительных площадей на базе МАОУ ООШ №3 г. Сосновоборска.

С учетом необходимости реализации в школах программ внеурочной деятельности и общеобразовательных дополнительных программ, ориентированных на послеурочное время и продолжающегося жилищного строительства, вызывающего прирост населения, а, следовательно, прирост числа учащихся потребует ежегодного увеличения текущего финансирования и ввода дополнительных мест для реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Прогнозируемая дополнительная потребность в местах в общеобразовательных учреждениях города Сосновоборска с учетом учащихся, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в отдельных классах в 2019 г. составила 1707, а, следовательно, возникает необходимость строительства и ввода в эксплуатацию одного здания общеобразовательного учреждения проектной мощностью не менее 1500 мест не позднее 2021 года.

1.2.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях – показатель достигнут.

Численность детей и подростков, получающих образовательные услуги по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях неуклонно растет. Так, из общего количества учащихся: в дневной форме образование получают 5086 человек; 223 учащихся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным образовательным программам. В том числе в МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска 97 учащихся, обучаются в отдельных классах по адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с умственной отсталостью, для которых обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-педагогического и социально-педагогического сопровождения.

1.2.5. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – показатель достигнут.

Всем учащимся, родители (законные представители) которых предъявили в общеобразовательное учреждение заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) оказывается полный спектр мер поддержки и сопровождения в соответствии с рекомендациями, включенными в заключение ГПМПК.

1.2.6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста – запланированный показатель достигнут, но плановое значение не отражает в полном объеме потребности целевой группы.

Совершенствуются условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов, включающие в себя: разработку и реализацию адаптированных образовательных программ (в отношении 100% обучающихся с ОВЗ); использование специальных методов обучения и воспитания; приобретение специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов, демонстрационных и раздаточных материалов (в отношении детей с нарушением речи 100%); специальных средств обучения коллективного и индивидуального пользования; предоставление услуг тьютора, сопровождающего процесс индивидуального обучения в образовательном учреждении (100% от потребности), ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь (100% от потребности), проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (80% от потребности образовательных программ); оказание методической поддержки образовательного процесса данной категории детей муниципальным образовательным учреждениям (100% от потребности); деятельность психолого-медико-педагогических консилиумов; повышение квалификации педагогов. Однако обеспечить образовательный процесс необходимым оборудованием до настоящего времени не удалось. Так, для обучающихся с расстройством аутистического спектра образовательный процесс обеспечен необходимым оборудованием только на четверть, для обучающихся с нарушением речи – на 62,2%, для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата - на 33,3%, для обучающихся с нарушениями слуха и зрения – 0%. Для сенсомоторного развития обучающихся с ОВЗ обеспеченность оборудованием составляет 57%.

Несмотря на улучшение условий для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, расширение материальной базы и ресурсного обеспечения образовательных учреждений в целях повышения эффективности образовательного процесса, сохраняются барьеры доступа к получению общего образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата непосредственно в стенах общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования: из необходимых условий по созданию безбарьерной среды в школах в наличии только пандусы при входе в здания. Лифты, мобильные лестничные подъемники отсутствуют. В связи с этим беспрепятственный доступ детей-инвалидов возможен лишь на первые этажи зданий.

Задача 1.3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей

1.3.1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) – показатель не достигнут.

В соответствии с постановлением администрации города Сосновоборска от 06.05.2019 г. №639 «О реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска» учреждение дополнительного образования МАУДО ДДТ г. Сосновоборска было реорганизовано. В соответствии со статистическим отчетом на конец 2019 г. общая численность обучающихся в учреждении составляла 1817 детей, что на 37 детей больше от количества предписанного учреждениям в рамках муниципального задания, но в свою очередь примерно на 246 человек меньше от охвата, которые выполняли учреждения свыше муниципального задания.

Также в соответствии с постановлением администрации города Сосновоборска от 19.09.2019 г. №1483 «Об изменении подведомственности муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска, изменении наименования и утверждении устава учреждения в новой редакции» с 01.10.2019 г. МАУДО ДЮСШ г. Сосновоборска перешло в ведомство управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики города Сосновоборска, при этом сохранив контингент воспитанников на прежнем уровне 931 человек.

В связи с реорганизацией учреждения дополнительного образования и увеличением численности детей в возрасте 5-18 лет произошло снижение охвата программами дополнительного образования детей в городе. Это свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по созданию дополнительных месть в учреждениях, имеющих лицензию на реализацию программ дополнительного образования.

Задача 1.4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

В 2019 г. на уровне муниципалитета создавались условия для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей через различные формы и методы организации обучающихся во внеурочное время (предметные олимпиады, конкурсы, игры, научно-практические конференции, интенсивные школы, церемонии награждения), организацию работы городской базовой площадки (ГБП) «Поддержка предпосылок интеллектуальной одаренности в условиях дошкольного учреждения», ведения краевой базы данных «Одаренные дети Красноярья», базы данных «ВсОШ».

В рамках работы с интеллектуально и творчески одаренными детьми были проведены следующие мероприятия:

1. всероссийская олимпиада школьников;
2. городская олимпиада обучающихся начальной школы (2-4 классы);
3. городская олимпиада учащихся начальных классов по русскому языку и математике;

4. муниципальный этап краевого форума «Научно-технический потенциал Сибири»;

5. муниципальный форум «Первые шаги в науку»;

6. краевая научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»;

7. городской конкурс «Ученик года – 2019»;

8. городской конкурс «Чемпионат талантов»;

9. городской конкурс «Коллаборация талантов STARт» для детей старшего дошкольного возраста;

10. муниципальный этап краевого конкурса «Таланты без границ»;

11. участие обучающихся в круглогодичных интенсивных школах интеллектуального роста: физико-математическое направление, инженерно-технологическое направление;

12. торжественное награждение победителей городских мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.

В каждой школе функционируют физкультурно-спортивные клубы с общим охватом 752 учащихся. Количество занимающихся в клубах на протяжении 2 лет остается стабильным. Занятия в клубах способствует повышению двигательной активности в течение учебного года, физическому совершенствованию учащихся, являются серьезной подготовкой к сдаче норм ГТО.

Наиболее массовым мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), которая проводится в несколько этапов (школьный, муниципальный, региональный, заключительный) по 19 общеобразовательным предметам. Для проведения ВсОШ Управлением образования администрации города Сосновоборска разработана организационно-технологическая модель проведения школьного и муниципального этапов олимпиады в г. Сосновоборске, организатором которых и является.

С целью систематизации и накоплению данных об одаренных детях и педагогах, подготовивших детей к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям различных уровней является ведение все результаты по итогам каждого из муниципальных мероприятий вносятся в Подсистему «Одаренные дети Красноярья» КИАСУО (база данных). На основании рейтинга учащихся в базе проводятся: отбор для участия в круглогодичных школах интеллектуального роста, краевой конкурс на получение Именных стипендий одаренным школьникам; краевой конкурс на получение путевок в оздоровительные комплексы, расположенные на территории Российской Федерации и Красноярского края; краевой конкурс педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми, а так же формирование групп обучающихся для различных культурных выездов в качестве поощренияза достижения.

Заполнение базы данных, постоянное обновление информации является очень важной и неотъемлемой работой с одаренными детьми.

В течение 2019 г. проведена работа по обучению специалистов общеобразовательных организаций ведению базы данных: краевой вебинар «Основные подходы и порядок работы в базе», краевой семинар «Подсистема «Одаренные дети Красноярья» КИАСУО: основные подходы и порядок работы», муниципальный семинар-практикум по работе в Подсистеме «Одаренные дети Красноярья» в базе КИАСУО, оказана консультационная помощь по возникающим вопросам. Всего на реализацию данного направления заложено 253368 рублей.

1.4.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – показатель достигнут.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 2010 года в общеобразовательных учреждениях проводятся школьные этапы соревнований «Школьная спортивная лига», победители которых принимают участие в муниципальных и краевых этапах. В 2019 году в школьном этапе соревнований приняли участие учащиеся 1-4 классов – 1977 человек, что составляет 89% от общего количества школьников 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов – 2223 человека, что составляет 86%. 89,8% от общего количества учащихся, на муниципальном уровне в свою очередь принялиВ муниципальном этапе в свою очередь в различных видах соревнований приняли участие 467 обучающихся.

Кроме этого 16 учащихся общеобразовательных учреждений 5-11 классов приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Живая классика», по итогам которого 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов: приняли участие в региональном этапе VIIIВсероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Учащиеся, показавшие высокие результаты в учебной, творческой или спортивной деятельности в количестве 22 человек, приняли участие в Новогодней елке Губернатора Красноярского края.

Учащаяся МАОУ СОШ №5 г. Сосновоборска приняла участие в торжественном вручении Губернатором Красноярского края паспортов гражданина Российской Федерации лучшим учащимся края.

Двое учащихся МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска имеющих высокие достижения в конкурсных мероприятиях и олимпиадах, принимающих активное участие в социальных акциях и других общественно значимых мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского, международного уровней вошли в состав краевой делегации на общероссийскую новогоднюю елку

В школьном этапе олимпиады приняло участие 2003 учащихся с 4 по 11 классы, при этом ребенок учитывался один раз, что составило 62,4 % от общего количества учащихся. Общее количество участий в олимпиаде по всем общеобразовательным предметам составило – 5948, 136 победителей и 1086 призеров.

В муниципальном этапе приняли участие 486 обучающихся (ребенок учитывался 1 раз) с 7 по 11 классы (всего 841 участие). Общее количество участий в олимпиаде на данном этапе по всем общеобразовательным предметам составило – 943, это 69 победителей и 98 призеров. Доля призеров и победителей от общего числа участий составила 17%.

Результаты олимпиады школьного и муниципального этапов вносятся в краевую базу данных «Всероссийская олимпиада школьников», на основании которых определяются участники регионального этапа ВсОШ и участники круглогодичных интенсивных школ интеллектуального роста.

Для выявления одаренных детей среди учащихся начальных классов в 2019 году проведены городские олимпиады. В первом полугодии 2019 г. проведена городская олимпиада обучающихся начальной школы (2-4 классы) по трем общеобразовательным предметам: русский язык, математика, окружающий мир.

В отчетном году из числа обучающихся начальной школы приняло участие 128 учащихся, из них 9 стали победителями, 23 – призерами.

Во 2-м полугодии 2019 г. проведена городская олимпиада учащихся начальных классов по русскому языку и математике (3-4 классы), которая предполагала два этапа: школьный и муниципальный. Общее количество участий на школьном этапе составило 1428, муниципальном – 60 (из них 4 победителя и 12 призеров). Общее количество участий - 1488.

С целью стимулирования исследовательской деятельности обучающихся, повышения научного уровня исследовательских работ школьников, выявления и поддержки одаренных детей организован и проведен муниципальный этап краевого форума «Научно-технический потенциал Сибири» (5-11 классы), который является отборочным туром для краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири». В очном этапе форума приняли участие 17 обучающихся. По итогам форума были определены 6 победителей и 2 призера.

Так же проведен муниципальный форум «Первые шаги в науку» для детей старшего дошкольного возраста и учащихся 1-4 классов. В форуме приняли участие 10 дошкольников, среди которых были определены 1 победитель и 2 призера. Среди учащихся 1-4 классов - 28 участников: 10 победителей, 2 призера. 4 учащихся МАОУ «Гимназия № 1» г. Сосновоборска и 1 обучающийся МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборска были рекомендованы к участию в краевой НПК «ПШН», организатором которой стал МБУ «ИМЦ» г. Сосновоборска. Обучающиеся показали 100% результативность, так как заняли призовые места (учащиеся гимназии – 2 победителя, 2 призера, обучающийся МАДОУ ДСКН № 8 г. Сосновоборска –призер).

В рамках городской базовой площадки состоялся очный этап межмуниципальной научно – практической конференции для детей старшего дошкольного возраста «Первые шаги в науку». В конференции участвовало 18 юных исследователей из Сосновоборска, Дивногорска, Железногорска, Есаулово, Красноярска. Цель конференции: поддержка  интеллектуального потенциала детей старшего дошкольного возраста через совершенствование навыков исследовательского поведения. Участники представили исследовательские работы по направлению «Этот удивительный окружающий мир».

Ежегодным традиционным мероприятием по выявлению и поддержке одаренных детей является городской конкурс «Ученик года». Конкурс, направлен на демонстрацию и пропаганду лучших достижений обучающихся, повышение учебной мотивации, престижа знаний, интеллектуальных и творческих достижений учащихся; выявление лучших из лучших. В 2019 году конкурс проходил в двух возрастных категориях: 3-4 классы, 9-11 классы. За звание лучших состязались 15 школьников (9 в категории 3-4 классы, 6 – в 9-11). Участникам предстояло пройти конкурсные мероприятия: «Достижения», «Проект саморазвития «PROсебя», «Книга на сцене», «Эрудит», «Приглашение к размышлению…».

По результатам конкурса были определены два абсолютных победителя в каждой возрастной категории – лучшие ученики 2019 года: 13 учащихся стали победителями конкурсных мероприятий в рамках городского конкурса «Ученик года – 2019».

Городской конкурс «Чемпионат талантов» - площадка представления творческих результатов, реализации творческого потенциала талантливых детей и подростков в различных конкурсных номинациях: вокал, хореография, художественное слово, актерское мастерство, шахматы, чемпионат по технике чтения, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, техническое творчество (лего-баттл, лего-профи, робототехника). Количество участников данного конкурса составило 813, призовых мест - 130.

В рамках городского конкурса «Коллаборация талантов STARт» для детей старшего дошкольного возраста проведен лего-кластер, в котором приняло участие 21 воспитанник.

С целью отбора творческих работ для участия в краевом творческом фестивале «Таланты без границ» был проведен муниципальный этап конкурса в заочной форме, в котором приняли участие 109 обучающихся; 40 творческих работ было рекомендовано для участия в краевом творческом фестивале «Таланты без границ», по итогам которого итогам которого образцовый театр-студия «Кулиска» МАУДО ДДТ г. Сосновоборска стал победителем II степени.

С целью поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей, их наставников, пропаганды научных знаний, представления творческих результатов, обучающихся было организовано и проведено торжественное публичное награждение победителей муниципальных мероприятий. Всем участникам церемонии вручены дипломы Управления образования администрации города Сосновоборска и памятные призы; педагогам-наставникам победителей вручены благодарности за подготовку победителей.

Задача 1.5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

В летнем сезоне 2019 г. 730 учащихся отдохнули в лагерях с дневным пребыванием детей, функционировавших на базе муниципальных образовательных учреждений расходы местного бюджета по данному виду составили 2395298 рублей.

В загородные оздоровительные лагеря по линии образования с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета (70%) было направлено168 учащихся, на приобретение путевок потрачено 3101808 рублей.

1.5.1. Доля оздоровленных детей школьного возраста – показатель достиг запланированного значения, общий процент оздоровленных детей во всех видах отдыха по городу составляет 76,34%.

По итогам реализации подпрограммы 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» достигнут высокий уровень эффективности (Iэ=0,94).

# Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы: организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью.

В рамках реализации задачи подпрограммы:

- своевременно проводилось доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции;

- были соблюдены сроки предоставления годовой бюджетной отчетности;

- своевременно утверждены муниципальные задания подведомственным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный п. 3 Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации горда Сосновоборска от 14.03.2012 № 557;

- своевременно утверждались планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти города Сосновоборска, осуществляющими функции и полномочия учредителя;

- обеспечена своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя.

Целевые показатели подпрограммы за 2019 год достигнуты.

В результате реализации подпрограммы 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» достигнут высокий уровень эффективности (Iэ=0,97) .

Информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) и информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлены в приложении 1.

1. **«Социальная поддержка населения города Сосновоборска»**

Управление социальной защиты населения администрации города Сосновоборска (далее – Управление) обеспечивало реализацию вопросов местного значения и предоставляло меры социальной поддержки населению города Сосновоборска на срок до 1 октября 2019г. на основании Законов Красноярского края о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями, финансовые средства, на осуществление которых поступают в форме субвенций из фонда компенсации краевого бюджета. С 1 октября 2019 года вышеуказанные функции будет выполнять территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Сосновоборску. Управление социальной защиты населения администрации города Сосновоборска ликвидируется с 01.10.2019 на основании постановления администрации города Сосновоборска от 29.07.2019 №1170.

Основная деятельность Управления заключается в назначении и выплате мер социальной поддержки в соответствии с переданными государственными полномочиями.

Мерами социальной поддержки пользуются 13,5 тыс. граждан, получающих различные виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей государственных и муниципальных услуг - более 80 %, занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями. За 9 месяцев 2019 год выполнены публичные обязательства по социальной поддержке 13 486 граждан, в соответствии с федеральным, краевым законодательством и нормативно-правовыми актами города.

В рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться», проводимой с 15.08.2019 по 01.10.2019 оказана денежная материальная помощь за счет средств местного бюджета 11 малообеспеченным семьям, имеющим детей школьного возраста в общей сумме на 50,0 тыс. рублей. Кроме того, на счет подведомственного учреждения МАУ КЦСОН г.Сосновоборска поступили денежные средства в размере 56,9 тыс. рублей, а также канцелярские принадлежности и школьный инвентарь на сумму 107,7 тыс. рублей. В период проведения акции помощь получили 244 ребенка.

В целях формирования социальной политики на территории города за счет средств местного бюджета осуществляется ряд мероприятий и функций, направленных на повышение социального статуса жителей города, а именно:

- в целях пропаганды семейных традиций и ценностей:

• проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности;

• поздравления с юбилейной датой совместной супружеской жизни 7 пар;

• проведение мероприятий, посвященных Международному дню освобождению узников фашистских лагерей;

• проведение мероприятий, посвященных памятной дате - Дню Победы.

Исполняя поручение Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 по вручению персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, знаковыми подарками, проявляя уважение и почтение потомков за их отвагу и доблесть в годы Великой Отечественной войны, в 2019 году 8 ветеранов получили в ценные подарки (электрические чайников) на общую сумму 15,4 тыс. рублей, 11 человек, которым исполнилось 85 (90) лет, получили подарки на общую сумму 7,4 тыс. рублей.

В 2019 году Управлением приобретены основные средства на общую сумму 89,8 тыс. рублей, предано безвозмездно имущества на сумму 12 145,0 тыс. рублей, в том числе недвижимого имущества балансовой стоимостью 8 605,4 тыс. рублей, материальных запасов на общую сумму 61,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 Управление нефинансовых и финансовых активов не имеет.

В 2019 году была завершена реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Сосновоборска» по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям социальной защиты населения, в части реконструкции (расширения) санитарно-гигиенических помещений в сумме 70,4 тыс. рублей.

Управление осуществляло полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска (далее – МАУ КЦСОН), основной целью деятельности которого являются реализация права граждан на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, и предоставление срочных социальных услуг. МАУ КСЦОН с 01.10.2019г. реорганизовано путем изменения уровня бюджета. Муниципальное задание по состоянию на 01.10.2019 выполнено.

МАУ КЦСОН в рамках взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями во всех сферах деятельности выполняет их поручения. Так в 2019 году:

- в рамках реализации «Соглашение о межведомственном взаимодействии по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и сопровождению их семей» проведено 5 заседаний, разработано 33 ИМР и проведен анализ 27 ИМР.

- в рамках проведения «Декады качества» организовано проведение опроса граждан, получающих социальные услуги в учреждении с целью изучения мнения граждан о качестве предоставляемых социальных услуг – 100% опрошенных удовлетворены качеством предоставления социальных услуг. В анкетировании приняли участие 535 получателей социальных услуг, что составляет 62,21% от числа граждан, получающих услуги в учреждении ежемесячно.

- организована работа по выдаче дымовых автономных извещателей многодетным семьям (охват 21 семья, выдано 72 извещателя).

- проведено 15 межведомственных рейдов по асоциальным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении (охват 36 семей).

- проведение совместных посещений с сотрудниками пожарной спасательной части (ПСЧ) семей «группы риска». (9 рейдов, охват 29 семей).

- оказание содействия ЦЗН г. Сосновоборска в информировании и возможности оказания государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, с учетом рекомендуемых видов и условий труда, предусмотренных ИПРА (охват 66 инвалидов).

- проводится разъяснительная работа по реализации ИПРА инвалида, в том числе ребенка-инвалида (охват 389 инвалидов, 37 детей-инвалидов).

Специалисты МАУ КЦСОН в течение 2019 года принимали участие в проводимых городских и краевых семинарах, круглых столах, форумах,и т.д.

За 9 месяцев 2019 года реализация мероприятий муниципальной программы позволила своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на Управление обязательства, проведены системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы, достигнуты следующие результаты:

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100%;

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право, 34%.

По итогам 2019 года в целом по программе показатели результативности выполнены, за исключением:

- охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) – 13 при плане 20, в связи с повышением размеров пенсий, уменьшается численность обслуживаемых безвозмездно, а платное обслуживания снижает спрос среди пенсионеров, второй причиной неисполнения показателя является смена учреждением уровня бюджета с 01.10.2019г.;

- уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения) -98,8% вместо плановых 99%, в связи с неудовлетворенностью 3-х получателей объемом предоставленных мер социальной поддержки.

Информация о целевых показателях и показателях результативности приведена в приложении 1 к отчету.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, в части финансового обеспечения, исполнены не в полном объеме:

- в подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности»:

мероприятие 1.6 «Субвенция на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года № 11-5397»). За 2019 год исполнение составило 233,2 тыс. рублей или 99,2,0% от плана бюджетных ассигнований.

Оплата по заключенным муниципальным контрактам произведена полностью.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2,2 тыс. рублей, сложившаяся экономия от заключенных контактов, возвращен в краевой бюджет в сентябре 2019 года.

- в подпрограмме «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания и прочие мероприятия»:

мероприятие 1.1 «Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения». Фактическое исполнение за 2019 год составило 10 220,1 тыс. рублей или 97% при плане – 10 535,4 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 315,3 тыс. рублей обусловлено возмещением страховых взносов фондом социального страхования и расторжением договоров (снятием бюджетных обязательств) в связи с ликвидацией учреждения. Неиспользованные средства возвращены в бюджет Красноярского края в декабре 2019 года в полном объеме.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы приведена в приложениях 2, 3 к отчету.

В 2019 году капитальное строительство не проводилось.

Таким образом, в 2019 году выполнены публичные обязательства по социальной поддержке 13 486 граждан в соответствии с федеральным, краевым законодательством и нормативно-правовыми актами города, 2 532 человека воспользовались услугами МАУ КЦСОН г.Сосновоборска.

Уровень эффективности программы запланированный.

Индекс эффективности подпрограмм находится в диапазоне от 0,93 до 1,48, таким образом, значения, характеризующие эффективность подпрограмм, находятся в диапазоне 0,9<=Iэ<=1,1, что означает высокий уровень подпрограмм.

1. **«Строительство ремонт и содержание объектов**

**муниципальной собственности»**

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующий муниципальную программу «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее - программа), является Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска (далее ОКС и ЖКХ).

На реализацию программы города в 2019 году предусмотрены расходы в сумме 83 876,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета - 42 502,0 тыс. рублей;

- бюджета города - 41 374,9 тыс. рублей.

Исполнение составило 80,01% или 67 113,5 тыс. рублей.

Основная причина снижения процента исполнения программы за 2019 год в основном является не выполнение работ по устройству уличного освещения и электроснабжение индивидуальной жилой застройки 30-31 микрорайона города Сосновоборска, из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, где были предусмотрены средства краевого бюджета 14 362,2 тыс. рублей. А также за счет падения цен контрактов на аукционах.

По итогам реализации программы целевые показатели в большинстве достигнуты (приложение 1, 2, 3, 4).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Оценка расходов 2019 года | | |
| (тыс. руб.), | | |
| План | Факт | отклонение, % |
| Всего | 83 876,9 | 67 113,5 | 80,01% |
| в том числе: |  |  |  |
| Краевой бюджет | 42 502,0 | 26 802,9 | 63,06% |
| Муниципальный бюджет | 41 374,9 | 40 310,6 | 97,43% |

Подпрограмма 1

«Дорожный фонд города Сосновоборска»

На реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены расходы в сумме 40 609,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 14 095,1 тыс. рублей и городского бюджета – 26 514,0 тыс.рублей, исполнение бюджетных ассигнований составило - 97,92% или 39 765,1 тыс.рублей, а не исполнение бюджетных ассигнований связано с падением цены контрактов.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | План | Исполнение | %. исполнения |
| Средства краевого бюджета | | 14 095,1 | 14 095,1 | 100% |
| 1 | Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений. Механизированная уборкадорог города – 15,9 км (очистка тротуаров, обочин, дороги от снега; очистка покрытий с увлажнением; полив дорог; профилирование гравийных дорог; подсыпка дорог гравием; промывка колодцев водой), Ручная уборка (очистка тротуаров от снега и льда; россыпь песка на тротуарах; очистка кромки проезжей части вдоль БК от грязи и мусора, водоотводных лотков, водоприемных колодцев, ограждений от пыли и грязи, автобусных остановок; уборка опавших листьев). | 3 334,4 | 3 334,4 | 100 |
| 2 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (*нанесение дорожной разметки на дорожную сеть 19,7км и разметки*  пешеходные переходы - *74шт.)* | 430,6 | 430,6 | 100 |
| 3 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда Красноярского края (*ремонт дорожного покрытия по улицам города протяженностью 1,8 км)* | 10 330,1 | 10 330,1 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | | 26 514,0 | 25 670,0 | 96,82% |
| 1 | Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений *(механизированная уборка дорог города – 15,9 км)* | 33,3 | 33,3 | 100 |
| 2 | Софинансирование субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Дорожного фонда Красноярского края (*ремонт дорожного покрытия по улицам города протяженностью 1,8 км)* | 103,3 | 103,3 | 100 |
| 3 | Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (*нанесение дорожной разметки на дорожную сеть 19,7км и разметки*  пешеходные переходы - *74шт.)* | 86,1 | 86,1 | 100 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в том числе: | 14 313,9 | 13 590,5 | 94,95 |
| *оплата за электрическую энергию вдоль центральных дорог; содержание, ремонт и техническое обслуживание объектов уличного освещения* | 3 801,8 | 3 078,8 | 80,98 |
| *Механизированная дорог 19,7км, ручная уборка вдоль центральных дорог и пешеходных дорог, прочие работы в рамках контракта по содержанию из средств местного бюджета* | 8 259,4 | 8 259,3 | 100 |
| *озеленение и посадка деревьев вдоль дорог города (посадка сосен, валка деревьев, корчевание пней, перевозка грунта)* | 425,4 | 425,2 | 99,96 |
| *уборка несанкционированного мусора* | 22,7 | 22,6 | 99,56 |
| *техническое обслуживание 8 шт. светофорных объектов, перенос светофора* | 277,9 | 277,8 | 99,96 |
| *устройство недостающих светофорных объектов* | 319,1 | 319,1 | 100 |
| *техническое обслуживание и ремонт уличного освещения вдоль дорог* | 498,6 | 498,6 | 100 |
| *работы по установке дорожных знаков* | 143,1 | 143,1 | 100 |
| *услуги по внесению изменений в проект организации дорожного движения* | 98,0 | 98,0 | 100 |
| *нанесение дорожной разметки 19,7км* | 368,0 | 368,0 | 100 |
| *текущий ямочный ремонт* | 99,9 | 99,9 | 100 |
| 5 | Устройство и ремонт уличного освещения вдоль дороги: контракт 2018г. по ул. Ленинского Комсомола; ул.Мира до ул.Энтузиастов | 1328,1 | 1328,1 | 100 |
| 6 | Устройство, ремонт остановок, пешеходных ограждений, дорог и тротуаров на территории г.Сосновоборска,в том числе: | 10 602,3 | 10 528,7 | 99,31 |
| *ремонт автомобильных дорог с заменой бордюрного камня* | 2 783,1 | 2 766,1 | 99,39 |
| устройство и ремонт тротуаров вдоль дорог: *ремонт асфальтобетонного покрытия 476,6 м², устройство бортового камня - 669м,*  *устройство тротуарной плитки – 1147,9 м².* | 2 635,5 | 2 580,1 | 97,90 |
| *устройство остановочных павильонов 10 шт.* | 677,7 | 677,7 | 100 |
| *устройство 942 шт. и замена 365м. металлических ограждений и замена 188 стоек* | 4 244,5 | 4 243,3 | 99,97 |
| *оплата штрафа по контракту 2018г.* | 261,5 | 261,5 | 100 |
| 7 | Разработка проектов и изыскательных работ, проведение экспертизы объектов транспортной инфраструктуры (*дорога ул.Мира – ул.Солнечная)* | 47,0 | 0 | 0 |
| Всего: | | 40 609,1 | 39 765,1 | 97,92% |

Уровень эффективности по подпрограмме «Дорожный фонд города Сосновоборска» равен 0,98 (т.е. запланированный).

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории города Сосновоборска»

По данной подпрограмме запланированы расходы на создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска в сумме 7 854,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 793,3 тыс. рублей и городского бюджета – 7 061,1 тыс. рублей, исполнение составило 97,69% или 7 672,7 тыс. рублей.

Причина снижения процента исполнения бюджетных ассигнований в основном в связи с тем, что в законодательную базу внесены изменения по содержанию иному обращению с безнадзорными домашними животными (*гуманное обращение с животными, количество отлова снизилось*), а также ненадлежащее исполнение работ по муниципальному контракту на устройство ограждений территории городского кладбища (*не выполнены работы по устройству* *панелей 5,4 м2 и грунтовка, окраска металлической поверхности 232,7 м2*).

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | План | Исполнение | %. исполнения |
| Средства краевого бюджета | | 793,3 | 693,0 | 87,36% |
| 1 | Субвенция по организации проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию иному обращению с безнадзорными домашними животными *(отловлено и осмотрено 277 животных, подвергнуто стерилизации, вакцинировано и выпущено 55 животных, подвергнуто эвтаназии и утилизировано 222 животных).* | 679,7 | 579,4 | 85,25 |
| 2 | Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения *(обработано территория лесопарка, зона участка лыжной базы «Снежинка», аллея «Славы» и кладбища - 35Га)* | 113,6 | 113,6 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | | 7 061,1 | 6 979,7 | 98,85% |
| 1 | Организация, содержание и охрана мест захоронения *(уборка снега, мусора, чистка дорог, скашивание травы и вырезка деревьев на территории 20,2Га, а также устройство ограждений и мусорных площадок на территории кладбища)* | 1495,1 | 1469,6 | 98,30 |
| 2 | Реализация мероприятий, проектов по благоустройству территории города в том числе: | 4 983,3 | 4979,0 | 99,91 |
| *устройство лестницы в районе ул. Л.Комсомола,2 с противоскользящим покрытием 27,5 м2* | 321,4 | 318,2 | 98,99 |
| *ремонт городского фонтана в районе ул. Л.Комсомола,21* | 1700,0 | 1700,0 | 100 |
| устройство и ремонт МАФ *в районе ул. Л.Комсомола,21, 28 в кол-ве 33шт.* | 2 400,0 | 2 400,0 | 100 |
| содержание и обслуживание системы видеонаблюдения, а также установка 13шт. камер и прокладка кабеля 305м. | 208,9 | 208,8 | 99,98 |
| уборка несанкционированных свалок (*вывезено 437,12тн. строительного и бытового мусора*) | 239,0 | 239,0 | 100 |
| поставка МАФов (5шт.скамеек) | 114,0 | 113,0 | 99,12 |
| 3 | Софинансирование субсидии по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств городского бюджета | 14,8 | 14,8 | 100 |
| 4 | Ремонт объектов уличного освещения *(прокладка кабеля 300 м., установка светильников 30 шт., смена плафонов 150 шт., смена ламп 400 шт.)* | 567,9 | 516,2 | 90,91 |
| Всего: | | 7 854,4 | 7 672,7 | 97,69% |

Уровень эффективности по подпрограмме «Благоустройство территории города Сосновоборска» равен 0,93(т.е. запланированный).

Подпрограмма 3

«Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска».

На реализацию подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 26 674,6 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 22 038,8 тыс. рублей;

- городского бюджета – 4 635,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме составило 44,38% или 11 838,7 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края № 514-п от 30.09.2013г. на устройство уличного освещения и электроснабжение индивидуальной жилой застройки 30-31 микрорайона города Сосновоборска в 2019 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 362,2 тыс. рублей. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации повлияло на невыполнение работ по данному мероприятию, а также на снижение процента исполнения в целом по подпрограмме 3.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | План | Исполнение | %. исполнения |
| Средства краевого бюджета | | 22 038,8 | 7 291,0 | 33,08 |
| 1 | Субсидия на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электрического хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем *(капитальный ремонт тепловых сетей в проходном коллекторе от ТКЗ, установка регуляторов давления в ТК-19 и ТК-17 г.Сосновоборска)* | 4 400,0 | 4 378,0 | 99,50 |
| 2 | Субсидия на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета (*оплата контракта 2018г. по строительству наружных сетей электроснабжения 30-31 мкрн.*) | 17 638,8 | 2 913,0 | 16,52 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | | 4 635,8 | 4 547,6 | 98,10 |
| 1 | Софинансирование субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электрического хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем *(капитальный ремонт тепловых сетей в проходном коллекторе от ТКЗ, установка регуляторов давления в ТК-19 и ТК-17 г.Сосновоборска)* | 81,7 | 81,3 | 99,51 |
| 2 | Устройство, содержание и ремонт муниципальных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры (*поверка ИПУ и ремонт муниципальной квартиры по адресу ул. Новоселов, дом 6 – 68*) | 423,2 | 387,4 | 91,55 |
| 3 | Корректировка проекта "Зал универсального физкультурного-оздоровительного комплекса" | 2 200,0 | 2 200,0 | 100 |
| 4 | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации объектов капитального строительства и проверка достоверности определения сметной стоимости на "Устройство уличного освещения и электроснабжения" и "Устройство кольцевого водопровода для обеспечения водоснабжения" в 30 и 31 микрорайонах города | 1 930,9 | 1 878,9 | 97,31 |
| Всего: | | 26 674,6 | 11 838,7 | 44,38 |

Уровень эффективности по подпрограмме «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Сосновоборска» равен 0,44 (т.е. низкий).

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализация программы»

В штате Отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска находится 5 единиц. На 2019 год в рамках данной подпрограммы запланированы средства на обеспечение деятельности в размере 3 232,4 тыс. рублей в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 68,3 тыс. рублей:

- городского бюджета – 3 164,1 тыс. рублей.

Исполнение составило 98,43% от плана или 3 181,5 тыс. рублей.

Процент исполнения бюджетных ассигнований снижен, так как работники ОКС И ЖКХ работают без больничных листов.

Средства по данной подпрограмме реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | *План* | *Исполнение* | *%. исполнения* |
| Средства краевого бюджета | | 68,3 | 68,3 | 100 |
| 1 | Средства на повышение размеров оплаты труда работников ОКС И ЖКХ администрации г.Сосновоборска | 68,3 | 68,3 | 100 |
| Средства бюджета города Сосновоборска | | 3 164,1 | 3 113,2 | 98,39 |
| 1 | *Руководство и управление в сфере установленных функций ОКС И ЖКХ администрации г.Сосновоборска* | 2 902,7 | 2 852,6 | 98,27 |
| 2 | *Прочие расходы, работы, услуги по содержанию имущества* | 261,4 | 260,6 | 99,71 |
|  | Всего: | 3 232,4 | 3 181,5 | 98,43 |

Уровень эффективности по подпрограмме «Обеспечение условий реализация программы» равен 0,98 (т.е. запланированный).

*По отдельным мероприятиям:*

На территории города Сосновоборска 8 исполнителей коммунальных услуг с общей площадью жилого фонда 962,4 тыс.кв.м.

В 2019 году подали заявки на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в форме субсидий 5 исполнителей коммунальных услуг:

· 2 - управляющие компании (ООО УК «Жилкомсервис», ООО УК «ЖилКомЦентр);

· 1 - жилищно-строительный кооператив (ЖСК «РУСТ»);

· 1 - товариществ собственников жилья (ТСЖ «Изумруд»);

· 1 - ресурсоснабжающая организация (МУП «Жилкомсервис»).

Законом Красноярского края № 6-2299 от 06.12.2018 для города Сосновоборска предусмотрена сумма субвенции на 2019 год в размере – 5 506,5 тыс. рублей. Сумма субвенции профинансированная в 2019 году – 4 655,4 тыс. рублей.

На основании годового отчета о фактическом размере средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги для жилых помещений, в которых услуга по отоплению предоставляется равномерно в течение календарного года по исполнителям коммунальных услуг на территории города Сосновоборска общая сумма субсидии за 2019 год составила 4 281,790 тыс. рублей.

Не исполнение средств субвенции предусмотренных Законом в 2019 году составляет 1224,7 тыс. рублей (или 22,2%).

Отклонение от профинансированной суммы субвенции к сумме по годовому отчету за 2019 год составила 373,608 тыс. рублей (или 8,03%), так как планируемый объем потребления коммунальных ресурсов был рассчитан согласно данным базовому периоду, а фактическое потребление по исполнителям коммунальных услуг предоставленных гражданам на территории города Сосновоборска в целом снизились.

1. **«Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск»**

Целью муниципальной программы «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» является:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях
3. Оказание содействия в улучшении жилищных условий

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

1. Выполнение мероприятий, направленных на организационно-финансовое обеспечение УГИЗО

Задачами муниципальной программы является:

1. Мероприятия по землеустройству

2. Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск

3. Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества

4. Оценка муниципального имущества и земельных участков, либо прав на заключение договоров аренды муниципального имущества, земельных участков

5. Уплата налога на добавленную стоимость при реализации, аренде муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями

6. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам подпрограммы;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты.

7. Содержание УГИЗО

Муниципальная программа включает в себя 4 Подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Разработка документов территориального планирования, градостроительном зонировании и документации по планировке территории»

Целью подпрограммы является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | | Использовано бюджетных средств (тыс.руб.) | |
| план | факт | план | факт |
| Мероприятия по землеустройству | 10 | 72 | 100,0 | 99,99 |
| Мероприятия по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск | 1 | 1 | 1370,8 | 0 |
| ИТОГО: | 11 | 73 | 1470,8 | 99,99 |

Неисполнение денежных средств в сумме 1370,8руб. на мероприятие по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск произошло по следующим основаниям.

Во исполнение решения Арбитражного суда Красноярского края от 16.08.2019 г. Дело № А33-36113/2018 постановлением администрации города Сосновоборска от 10.12.2019 № 1939 были внесены изменения в муниципальную программу в муниципальную программу «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» в части дополнения средствами в сумме 1 370 800 руб. на оплату обществу с ограниченной ответственности «Научно-проектная организация «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» задолженности по муниципальному контракту №40 от 05.09.2017 на актуализацию генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Сосновоборск.

27.12.2019 г. взыскателем в УФК по Красноярскому краю был направлен исполнительный лист.

31.12.2019 г. в связи с не прохождением контроля документов УФК по Красноярскому краю было направлено Уведомление о возврате взыскателю документов без исполнения. В связи, с чем денежные средства в сумме 1370800 руб. не были освоены в 2019 г. Денежные средства освоены в феврале 2020 года.

В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,28. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как низкий уровень эффективности.

Подпрограмма 2: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Сосновоборска»

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | | Использовано бюджетных средств (тыс.руб.) | |
| план | факт | план | факт |
| Проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества | 1 | 0 | 25,0 | 0 |
| Оценка муниципального имущества и земельных участков | 30 | 43 | 81,3 | 66,0 |
| Уплата налога на добавленную стоимость при реализации, аренде муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями | 1 | 1 | 3,7 | 3,66 |
| ИТОГО: | 32 | 44 | 110,0 | 69,66 |

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 63,33%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,5. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как низкий уровень эффективности.

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сосновоборске».

Целью подпрограммы является поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Ожидаемые и фактические результаты, предусмотренные на 2019год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Целевой показатель результативности (ед.) | | Использовано бюджетных средств (тыс.руб.) | |
| план | факт | план | факт |
| Предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья | 9 | 9 | 8592,0 | 8592,0 |

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 100%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 1. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокий уровень эффективности.

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Целью подпрограммы является выполнение мероприятий, направленное на организационно-финансовое обеспечение центрального аппарата УГИЗО.

В рамках данной подпрограммы было запланировано 6046,069 тыс.руб. фактически исполнено 5991,377 тыс.руб. Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию подпрограммы составляет 99,1%. В результате проведенной оценки муниципальная подпрограмма реализована со степенью эффективности 0,99. В соответствии с методикой оценки эффективности, степень оценки принята как высокий уровень эффективности.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и степень достижения показателей результативности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 90,96%. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности в диапазоне 0,28 до 1.

1. **«Управление муниципальными финансами»**

Программа "Управление муниципальными финансами" на 2019-2021 годы утверждена постановлением администрации города Сосновоборска от 19 октября 2018 года № 1391 (далее – Программа) и направлена на оптимизацию управления бюджетными средствами и повышение результативности бюджетных расходов.

Основными задачами программы были заявлены:

–эффективное управление муниципальным долгом города Сосновоборска;

–своевременное осуществление муниципального финансового контроля по соблюдению законодательства в финансово-бюджетной сфере;

–создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Целевые показатели для выполнения поставленных задач:

1. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам к первоначальному плану:

–плановое назначение: не менее 97,0%,

–фактическое выполнение: 108,1%.

Перевыполнение показателя сложилось за счет следующих объективных причин:

–по налогу с доходов физических лиц, источником которых является налоговый агент, (далее – НДФЛ) за счет поступлений недоимки по решению о взыскании налогового органа и пени от ООО «Красфан», ООО «Шеф Полимер», ООО «Актив Инвест» всего на сумму 1 777,1 тыс. рублей и поступлений от новых налогоплательщиков ООО «Промышленные системы», ООО «Омега» на сумму 2 777,2 тыс. рублей;

–по доходам от перечисления части прибыли за счет поступлений от МУП «Жилкомсервис» на сумму 3 345,8 тыс. рублей, так как предприятие по итогам деятельности за 2018 год получило прибыль;

–по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за счет поступлений восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений по судебному делу № А33-27896/2018 между администрацией города Сосновоборска и федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (далее - ФГУП «НО РАО») на сумму 5 668,8 тыс. рублей.

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Сосновоборска в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

–плановое назначение: не более 5,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году отсутствуют.

Администрация города не привлекала в отчетном периоде бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ.

3. Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным:

–плановое назначение: не менее 90,0%,

–фактическое выполнение: 99,9%.

Зарегистрировано денежных обязательств по Горфу 359,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за год составило 358,8 тыс. рублей или 99,9%.

4. Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Сосновоборска, за 2019 год составила 94,9% при планируемом показателе не менее 95%, что в пределах запланированного показателя.

5. Отношение муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

–плановое назначение: не более 100,0%,

–фактическое выполнение:0,0%.

По состоянию на 01.01.2020 года город Сосновоборск не имеет долговых обязательств. Администрация города не привлекала в отчетном периоде бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ.

6. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга города Сосновоборска к доходам городского бюджета:

–плановое назначение: не более 10,0%,

–фактическое выполнение: 0,0 %.

Администрация города не привлекала в отчетном периоде бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ.

7. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Сосновоборска:

–плановое назначение: 0,0%,

–фактическое выполнение: 0,0%.

Администрация города Сосновоборска по состоянию на 01.01.2020 не имеет задолженности по долговым обязательствам.

8. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных:

–плановое назначение: 100,0%,

–фактическое выполнение:111,1%.

За 2019 год проведено 10 контрольных мероприятий, от запланированных 9, в том числе 3 контрольных мероприятия проведено органом КСО, в муниципальных учреждениях бюджетной сферы города Сосновоборска (в Отделе капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сосновоборска, Администрации города Сосновоборска, в автономных учреждениях, подведомственных Управлению образования: МАДОУ Детский сад №1, МАДОУ Детский сад №9, МАОУ Школа №5, в Управлении образования администрации города Сосновоборска, внеплановое контрольное мероприятие в отношении МАУ «Спортивные сооружения» г. Сосновоборска).

9. Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета города Сосновоборска:

–плановое назначение: не менее 10,0%,

–фактическое выполнение: 11,5%.

Объем проверенных средств бюджета составил 110 992,6 тыс. рублей или 11,5% от общего объема расходов бюджета, который составил 962 012,1 тыс. рублей.

Перевыполнение показателя произошло по причине проведения внеплановой проверки за три отчетных периода по распоряжению Главы города.

10. Соотношение объема средств возмещенных в бюджет города к общему объему взысканий, вынесенных по результатам контрольных мероприятий:

- общий объем взысканий: 100%

- объем возмещенных средств:19,2%.

По итогам контрольных мероприятий за 2019г. было составлено и направлено объекту контроля 1 предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства, данное предписание предъявлено по нарушениям и недостаткам, не предусматривающим возврат средств в бюджет.

Предписанием в 2018 году был предусмотрен возврат в бюджет города Сосновоборска средств в размере 76 616,06 рублей, установленных как незаконное (неправомерное) расходование бюджетных средств при начислении и выплате заработной платы. В 2019 году по предписанию по возврату средств частично устранено, так в бюджет города поступили средства в размере 14 669,44 рублей или 19,2% от общего объема взысканий.

Финансовым органом контролируется исполнение предписания по дальнейшему возврату остатков средств от МАУ ДО «детская школа искусств» г. Сосновоборска. Директором Михайловским А.З. предоставлено письмо с пояснениями, о сроке окончательного погашения долга.

11. Обеспечение исполнения расходных обязательств города за счет собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило 97,7% при плане не менее 95,0 %. По состоянию на 01.01.2020 года сложилась кредиторская задолженность по расходам бюджета города и составила 6 002,5 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

12. Доля утвержденных на городском Совете депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым Управлением, составила 100%.

13. Исполнение расходов по программе "Управление муниципальными финансами составило 6 178,5 тыс. рублей или 97,0% от плановых показателей.

14. Уровень эффективности реализации муниципальной программы соответствует диапазону значений от 0,9 до 1,0.

1. **«Молодежь города Сосновоборска»**

Программа «Молодежь города Сосновоборска» направлена на решение следующих задач: вовлечение молодежи от 14 до 30 лет в общественную деятельность; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории города; формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность; поддержка инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ. Эти задачи реализовывались в течение 2019 года.

В рамках муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» было реализовано 7 266,80 тыс. рублей, в том числе 1 002,11 тыс. рублей из краевого бюджета (субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров, субсидия на развитие системы военно-патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров, субсидия на лучшую муниципальную программу (подпрограмму) поддержки СОНКО) и 6 264,69 тыс. рублей из местного бюджета.

В ходе реализации подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» в 2019 году на территории города было проведено 66 мероприятий городского и краевого уровня. 36 из них были направлены на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении. Количество молодежи участвующей в городских мероприятиях, конкурсах, проектах составило 2700 человек, всего зрителями и участниками мероприятий стали более 5000 человек.

В 2019 году прошли 2 сессии краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», направленные на поддержку инициатив молодых людей. По результатам конкурса были поддержаны 24 проекта, отвечающих направлениям флагманских программ, на общую сумму 273 720,00 рублей. Участниками проектных команд стали 66 молодых людей.

В течение 2019 года было организовано 11 мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Это акции, приуроченные к государственным праздникам, военно-спортивные игры, исторические квесты, мероприятия общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В 2019 году ряды ВВПОД «Юнармия» города Сосновоборска пополнили более 100 молодых людей, общее количество юнармейцев в конце 2019 года составило 208 человек.

Проведены 11 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. Это недели добра, добровольческие акции «Марафон добрых дел», «Лампочка добра», «День донора», мастер-классы, квизы для детей с ОВЗ, социальная помощь пожилым людям, инвалидам

На развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни были направлены такие мероприятия, как фитнес-фестиваль, акции к всемирному Дню здоровья, фестиваль здорового образа жизни и экстремального спорта, спортивные соревнования и турниры, акция «Субботник 2.0».

В течение года было организовано и проведено 8 крупных мероприятий, направленных на поддержку творческих инициатив молодежи. Это такие мероприятия, как фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат», сетевая акция "В объективе" к всемирному Дню театра, битва ди-джеев, «День молодежи», музыкальный квартирник, молодежный фестиваль «Чеfun», концерты рок и рэп музыки.

В летний период 2019 года в рамках флагманской программы «Моя территория» были трудоустроены 120 несовершеннолетних граждан города Сосновоборска за счет средств местного бюджета.

В 2019 году продолжилось активное развитие флагманских программ молодежной политики в рамках Российского движения школьников. 280 участников и активистов РДШ со всех школ Сосновоборска стали участниками творческих, спортивных и развлекательных мероприятий, организованных молодежным центром.

В целях организации досуга детей, подростков и молодежи в открытом пространстве молодежного центра в течение года проводились тематические вечера, лекции, мастер-классы, конкурсы. На базе молодежного центра активно работают 8 клубных формирований и объединений.

Делегации молодежи города участвовали в краевых проектах «ТИМ Юниор», «ТИМ Бирюса», «Новый Фарватер», ЦДП «ЮНАРМИЯ», краевом военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит», региональном «Доброфоруме», молодежном Конвенте, краевой Ёлке РДШ и Юнармии, других краевых конференциях и фестивалях.

В ходе реализации задач подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Сосновоборска» осуществлены мероприятия по финансовой, имущественной, информационно, консультационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций г. Сосновоборска.

Проведен муниципальный грантовый конкурс социальных проектов для некоммерческих организаций. Поддержаны 4 проекта от трех некоммерческих организаций на общую сумму 331, 15 тысяч рублей.

Выделены два дополнительных помещения некоммерческим организациям по договорам безвозмездного пользования, шести некоммерческим организациям предоставляются помещения и оборудование для проведения собраний, занятий, мероприятий в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных между организациями и УКСТМ.

В течение 2019 года было проведено 4 обучающих семинара для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций г.Сосновоборска. Участниками семинаров стали 54 человека.

26 представителей СО НКО, инициативных граждан получили консультации территориального координатора программы поддержки СОНКО.

Деятельность шести некоммерческих организаций освещалась в средствах массовой информации в количестве 24 публикаций.

Отмечается рост числа зарегистрированных в Минюсте некоммерческих организаций на территории г.Сосновоборска и рост числа поданных проектов на краевые и федеральный грантовые конкурсы.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику» программы «Молодежь города Сосновоборска» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | 20 | 24 | 1,2 | 0,125 |
| количество участников проектных команд молодежных социально-экономических проектов | 60 | 66 | 1,1 | 0,125 |
| количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 36 | 36 | 1 | 0,125 |
| количество общественных объединений на базе МАУ «Молодежный центр» | 8 | 8 | 1 | 0,125 |
| количество человек, ставших участниками мероприятий | 2400 | 2700 | 1,13 | 0,125 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 11 | 11 | 1 | 0,125 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 11 | 11 | 1 | 0,125 |
| количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи | 8 | 8 | 1 | 0,125 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 8,43 х 0.125=1,054

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 6827,65 х 1,054/ 6 935,65 = 1,04

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи города Сосновоборска в социальную практику» в 2019 году.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Сосновоборска» программы «Молодежь города Сосновоборска» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Количество социальных проектов, реализованных на территории города за счет городского грантового конкурса | 2 | 4 | 2 | 0,1 |
| Количество местных инициатив, реализованных при поддержке администрации города | 8 | 8 | 1 | 0,1 |
| Число СО НКО, органов ТОС, получающих имущественную поддержку | 10 | 10 | 1 | 0,1 |
| Количество некоммерческих организаций и инициативных групп города, получающих информационную поддержку | 4 | 6 | 1,5 | 0,1 |
| Количество сообщений в городских печатных средствах массовой информации о деятельности СО НКО, инициативных жителях, реализующих социально значимые инициативы | 6 | 24 | 4 | 0,1 |
| Количество городских «круглых столов», семинаров, направленных на повышение компетенций социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп граждан | 2 | 4 | 2 | 0,1 |
| Количество слушателей семинаров разного уровня по вопросам организации работы НКО и социального проектирования | 30 | 54 | 1,8 | 0,1 |
| Количество представителей СО НКО, органов ТОС, инициативных граждан, получивших консультации территориального координатора программы поддержки СОНКО на территории города | 10 | 26 | 2,6 | 0,1 |
| Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города | 16 | 20 | 1,25 | 0,1 |
| Количество проектов, поданных на участие в конкурсе грантов для некоммерческих организаций Красноярского края «Партнерство» | 1 | 1 | 1 | 0,1 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 18,15 х 0.1=1,815

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 331,15 х 1,82/ 331,15= 1,82

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Сосновоборска» в 2019 году.

Высокий уровень эффективности реализации подпрограмм определяет высокий уровень реализации муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска».

1. **«Культура города Сосновоборска»**

По результатам реализации Программы в 2019 году основные показатели, запланированные к исполнению в течение года, имеют как положительную, так и отрицательную динамику, а именно:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в 2019 году составил 62,66%, что ниже от запланированного на 10,38%;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2019 году составило 66,2 экз., что ниже от запланированного на 42,8 экз.;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2019 году превышает запланированное значение и составляет 5 %.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации программы «Культура города Сосновоборска» за 2019 год.

Для достижения цели и решения задач Программы в течение 2019 года велась реализация четырёх подпрограмм.

**Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного   
и музейного дела на территории г. Сосновоборска. В рамках подпрограммы были решены следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

книговыдача в библиотеках составила 222 931 экз., что на 8,6 % выше плановых показателей;

число посещений городских библиотек составило 78 402 человек, что больше от запланированного на 15 502 посещение;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек составило 2 689 экз.

доля библиотек нашего города, подключенных к сети Интернет, остается на уровне 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда равна 5,9% (в связи с низким контролем со стороны руководителя за исполнением муниципальной программы и муниципального задания);

количество выставочных проектов, реализуемых на территории города по итогам 2019 года составило 13 проектов, что на 5 проектов меньше чем в 2018 году;

объем библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составляет 66 483, при запланированном показателе 52 000.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей |
| Книговыдача в библиотеках города | 205 350 | 222 931 | 1,09 | 0,14 |
| Число посещений городских библиотек | 62 900 | 78 402 | 1,25 | 0,14 |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек | 4 350 | 2 689 | 0,62 | 0,14 |
| Доля библиотек подключенных к сети интернет, в общем количестве городских библиотек | 100 | 100 | 1 | 0,14 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 12 | 5,9 | 0,49 | 0,14 |
| Увеличение выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска | 4,25 | 0 | 0 | 0,14 |
| Объем электронного каталога | 52 000 | 66 483 | 1,28 | 0,14 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 5,73 х 0,14=0,802

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 13 783,27 х 0,79/ 13 808,27 =0,802

Значение показателя соответствует запланированному уровню эффективности реализации подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела» в 2019 году.

**Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования   
в области культуры и искусства» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

В результате реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

доля учащихся обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств составляет 86,96 %, что на 11,96 % выше запланированного значения;

доля учащихся обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств составляет 11,21 %, что на 13,79 % ниже запланированного значения;

контингент детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, увеличен с 01.09.2019 и составляет 330 человек, что на 20 человек больше запланированного;

количество обучающихся принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составляет 109 человек, что на   
74 человека больше относительно плана и фактического исполнения.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 2. «Развитие дополнительного образования   
в области культуры и искусства» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств | 75 | 86,96 | 1,16 | 0,25 |
| Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств | 25 | 11,21 | 0,45 | 0,25 |
| Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | 310 | 330 | 1,07 | 0,25 |
| Количество обучающихся, принимающих участи в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы | 35 | 109 | 3,11 | 0,25 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 5,79 х 0,25=1,45

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 19 357,68х 1,45/ 19 600,02 =1,43

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» в 2019 году.

**Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;

реализации творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Результаты, достигнутые в процессе реализации подпрограммы в 2019 году:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа равен 1895 человек на 1 тыс. человек населения города, что ниже запланированного значения на 115 человек;

число клубных формирований равно 33 ед., что выше запланированного на 3 ед.;

число участников клубных формирований равно 674 чел., что выше запланированного на 58 чел.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 3. «Искусство и народное творчество» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс.человек населения | 1900 | 1 895 | 0,997 | 0,33 |
| Число клубных формирований | 30 | 33 | 1,1 | 0,33 |
| Число участников клубных формирований | 616 | 674 | 1,09 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 3,187 х 0,33=1,052.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 25 619,84 х 1,052/ 25 683,44 =1,05.

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы программы «Искусство и народное творчество» в 2019 году.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы   
и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решены следующие задачи:

осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Результаты, достигнутые в результате реализации подпрограммы в 2019 году:

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» проводилось в течение года;

своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений – выполнено в срок;

соблюдение сроков при представлении годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год) – по запросу учредителя.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей |
| Своевременность и качество подготовленных проектов нормативно правовых актов, обусловленных изменениями законодательства | 5 | 5 | 1 | 0,33 |
| Своевременность утверждений муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений | 5 | 5 | 1 | 0,33 |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, кварта, полугодие, год) | 5 | 5 | 1 | 0,33 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 3х 0.33=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 60 101,77 х 0,99/ 60 162,39 =0,99

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы программы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» в 2019 году.

**Распределение расходов по отдельным мероприятиям Программы осуществлялось по следующим направлениям программы:**

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики г. Сосновоборска, нормативно-правовому регулированию отрасли «культура».

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры были оказаны следующие муниципальные услуги (работы):

организация библиотечного обслуживания населения, предоставление книг и других документов во временное пользование;

предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям;

предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований.

Финансирование на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм по факту скорректировано в соответствии с потребностью в средствах.

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» утвержденной постановлением администрации города Сосновоборска от 14.11.2018 №1545 составило 99,67%.

1. **«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»**

Целью программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» является создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и спорта высших достижений, приобщение разных возрастных категорий социальных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение результатов выступлений ведущих спортсменов и сборных команд на краевом и других уровнях. Программа направлена на решение следующих задач: - обеспечение развития массовой физической культуры; - Укрепление материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории г.Сосновоборска.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» было запланировано 34 347,04 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета 19 544,81 тыс. рублей, 4 354,61 тыс. рублей из краевого бюджета и 10 447,62 тыс. рублей из внебюджетных источников.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» в 2019 году на территории города было проведено более 45 физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 12000 человек.

Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение массовых всероссийских акций и соревнований, из которых наиболее значимыми являются «Кросс нации», «Лыжня России».

Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физкультурой ведется через ежегодное мероприятие «Азбука здоровья».

Во всех школах и дошкольных учреждениях города проводятся оздоровительные мероприятия - дни здоровья, направленные на формирование здорового образа жизни.

Учащиеся общеобразовательных учреждений принимают активное участие в городских физкультурно-оздоровительных мероприятиях. На территории города ежегодно проводится муниципальный этап соревнований среди учащихся «Школьная спортивная лига».

С целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта среди молодёжи допризывного возраста, подготовки молодёжи к воинской службе проведена городская спартакиада допризывной молодёжи среди учащихся общеобразовательных учреждений города.

Спортсмены города приняли участие более чем в 60 соревнованиях краевого, федерального и всероссийского уровня и международного уровня.

Проведены первенства и чемпионаты города по единоборствам (самбо, дзюдо, греко-римская борьба), по легкой атлетике, по хоккею с мячом, по мини-футболу и другим видам. В соревнованиях приняли участие более 260 воспитанников ДЮСШ.

На территории города культивируется 9 видов спорта: хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, самбо. Приоритет отдается базовым для Красноярского края видам: дзюдо и лыжные гонки. Секции по плаванию, каратэ, спортивным бальным танцам, фитнес направлениям, единоборствам функционируют на спортивных объектах города.

В начале года взяла старт Городская спартакиада учреждений и организаций, в рамках которой 15 команд города мерились силами в 11 видах спорта.

Продолжалось внедрение комплекса ГТО на территории города. Еженедельно 2 раза в неделю, на базе ФСЦ «Надежда» проводились занятия по подготовке выполнения норм ГТО. Тренировочный процесс посещают граждане от школьника до пенсионера. В зимний период также ведется лыжная подготовка.

Услугами спортсооружений города Сосновоборска пользуются практически все слои населения города.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей |
| Количество физкультурных и спортивных мероприятий | 45 | 45 | 1 | 0,20 |
| Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом | 29,53 | 32,38 | 1,1 | 0,20 |
| Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом | 12 074 | 13 152 | 1,09 | 0,20 |
| Количество сборных команд на территории города Сосновоборска | 10 | 10 | 1 | 0,20 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | 48 | 48 | 1 | 0,20 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 5,19 х 0,20=1,04

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ = 28 090,66 х 1,04/ 28 881,51 = 1,01

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Развитие массового спорта и спортивно-оздоровительной деятельности в городе Сосновоборске» в 2019 году.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва и развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности подпрограммы | Плановое значение, Rп | Фактическое значение, Rф | Соотношение достигнутых и плановых результатов, S=Rф/Rп | Весовое значение показателя, Мп=1/N, где N-число показателей |
| Доля занимающихся в возрасте от 6 лет и старше по программам подготовки спортивного резерва и дополнительного образования (Удельный вес, от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше) | 2,5 | 2,5 | 1 | 0,25 |
| Численность занимающихся спортивной школы | 936 | 936 | 1 | 0,25 |
| Доля занимающихся в учебно-тренировочных группах, имеющих разряды и звания по видам спорта (Удельный вес от общего числа занимающихся спортивной школы по программам подготовки спортивного резерва и дополнительного образования) | 20 | 20 | 1 | 0,25 |
| Количество отделений спортивной школы | 10 | 10 | 1 | 0,25 |

Индекс результативности подпрограммы Iр=SUM (Mп х S)

Iр = 4 х 0.25=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы Iэ=(VфхIр)/Vп, где:

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы, тыс.руб.

Iэ= 5 465,53 х 1/ 5 465,53= 1

Значение показателя соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы «Подготовка спортивного резерва и развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» в 2019 году.

Высокий уровень эффективности реализации подпрограмм определяет высокий уровень реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске».

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске» на 2019 год составило 97,7%.

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной, необходим и на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с террористическими актами - это предупреждение (целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации).

Выполненные в 2019 году мероприятия программы способствовали формированию среди населения города Сосновоборска и молодежи позитивные установки в отношении представителей всех этнических групп, проживающих в поселении, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.

За прошедший период 2019 -2020 гг. администрация города оценивает обстановку на территории как стабильную. Наличие и развитие угрозообразующих факторов связанных со случаями проявления терроризма и экстремизма не выявлено и не прогнозируем. Случаев преступлений связанных с терроризмом и экстремизмом не отмечено

В составе муниципальной антитеррористической комиссии (далее по тексту МАК города ) работает рабочая группа по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. Был разработан и выполнен план работы МАК города по противодействию идеологии экстремизма и терроризма. В первом и втором полугодии в 20 организаций и учреждений были направлены 7 видов памяток (650 экз.) по профилактике экстремизма и терроризма. Методические материалы АТК края по противодействию идеологии терроризма и экстремизма также используются в работе во всех образовательных учреждениях., учреждениях и организациях города. В школах и техникуме проводятся классные часы и тематические беседы с охватом более 5,7 тыс. чел.

Обновлены направленные в образовательные и другие, учреждения и организации города памятки:

- Памятки по профилактике терроризма и религиозного экстремизма и формирования толерантности,

- памятки родителям по проблеме и профилактике проявлений экстремизма;

- памятки по недопущению распространения экстремизма;

-бдительность как эффективное средство противодействию терроризму;

Обновлены информационные стенды, уголки безопасности, в администрации города, во всех муниципальных и некоторых других учреждениях.

На сайте администрации публиковались информационные материалы (4 статьи) по вопросам антитеррористической защите населения и территории. Члены МАК участвуют в проведении бесед с учащимися образовательных учреждений на территории муниципального образования в целях разъяснения положений, предусматривающих ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе теракта и иные мероприятия

С учётом рекомендаций краевой антитеррористической комиссии рабочей группой МАК разработан, согласован и представлен в антитеррористическую комиссию края (далее по тексту АТК края) «План проведения мероприятий при введении уровней террористической опасности в муниципальном образовании город Сосновоборска».

11.04.2020, 27.06.2020 и 30.08.2020 года руководителем МАК и его заместителями проведены инструктивные занятия с руководителями объектов жизнеобеспечения по вопросам предупреждения терроризма и чрезвычайных ситуаций.

19.12.2019 года проведено заседание МАК города по вопросам антитеррористической защиты объектов жизнеобеспечения города, образовательных учреждений города. Всего за год проведено 4 заседания МАК, было заслушано порядка двенадцати руководителей учреждений и организаций жизнеобеспечения города и социально-значимых объектов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защиты (далее по тексту АТЗ) объектов. Рекомендации МАК направлены в организации и учреждения города. В первом квартале 2019 года было проведено заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, одним из вопросов повестки дня рассмотрен вопрос обеспечения безопасности пассажиров при организации междугородних и других перевозок.

Работа МАК города, администрации города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствие со складывающейся обстановкой будет способствовать:

-повышению эффективности ежедневного мониторинга политических, социально – экономических и иных процессов на территории города оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму,

-расширению информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодёжной среде, в первую очередь среди учащихся школ и студентов,

-ежедневному мониторингу ситуации в сфере обеспечения безопасности территории и населения путём организации постоянного обмена информацией с единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) администрации города, с дежурными и диспетчерскими службами организаций и учреждений города,

-задействованию новых форм и методов и методов по противодействию идеологии терроризма, прежде всего в сети Интернет, недопущению вовлечения граждан в террористическую деятельность,

-организации продолжения работы межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и паспортизации учреждений и объектов с массовым пребыванием людей расположенных на территории города в соответствии с новыми постановлениями Правительства РФ; от 11.02.2017 года № 176 , от 07.10.2017 № 1235;

-организации взаимодействия МАК города с правоохранительными органами по профилактике терроризма и экстремизма, обмен информацией по вопросам обеспечения безопасности населения и территории,

- корректировке, имеющихся нормативно-правовых документов. Принятие новых документов по обеспечению безопасности муниципального образования:

-проведению тренировок по оповещению и сбору членов МАК города,

-организации дежурства членов МАК в праздничные и выходные дни в соответствии с рекомендациями АТК края;

-участию членов МАК города в практических тренировках, тактико-специальных учениях, командно-штабных учениях проводимых на территории города правоохранительными органами, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

-участию членов МАК города в проведении занятий (бесед) в образовательных учреждениях города, в организациях и учреждениях по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма;

-повышению уровня антитеррористической защиты химически-опасного объекта (хлораторной) ООО «КЭСКО», объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры города;

-усилению контроля за исполнением решений АТК края и собственных решений МАК города.

В 2019 году сумма расходованных средств по программе составила всего 25 000 рублей. Изготовлены два объемных стенда «Информация населению по безопасности»

Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия.

Уровень эффективности муниципальной программы высокий и составляет 1. В целом муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска» за 2019 год исполнена по финансовым показателям на 100 %.

1. **«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске»**

Постановлением администрации города от 07.11.2018 № 1502 утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Сосновоборске».

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка в Российской Федерации остается напряженной. Необходим на муниципальном уровне системный, комплексный подход к решению проблемы профилактики преступлений и правонарушений.

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективный метод борьбы с преступностью и правонарушениями - это целенаправленная профилактическая работа на основе мониторинга и анализа складывающейся ситуации.

Профилактика правонарушений - это меры социального, правового, воспитательного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведением как в их собственных интересах, так и в интересах общества, а также направленные на снижение у лиц риска стать жертвами преступных посягательств.

По итогам работы за 2019 год количество зарегистрированных преступлений на территории города возросло на 25,8 %, всего 493 (АППГ 392). Из них зарегистрировано преступлений категории тяжких, особо тяжких составов 87 (АППГ69). В структуре преступлений категории тяжких и особо тяжких на 31,8% возросло количество зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков всего 29 (АППГ 22), из них 65,5% это сбыты, в количественном выражении 19 (рост на 72,2%). Кроме того, имеется снижение на 62,5% количества зарегистрированных преступлений категории тяжких и особо тяжких экономической направленности, всего 3 (АППГ 8). Одновременно с этим, на 25% снижено количество зарегистрированных преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, всего 3 (АППГ 4). Наблюдается рост количества зарегистрированных мошенничеств 56 (АППГ 38), совершенных с использованием средств мобильной связи и сети интернет. По остальным видам имущественных преступлений прослеживается снижение по количеству зарегистрированных преступлений.

По итогам работы за отчетный период число зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города, возросло на 23,2%, всего 202 (АППГ 164). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,5% меньше зарегистрировано преступлений категории тяжких и особо тяжких, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, всего 10 (АППГ 16). Совершенных в общественных местах, без учета уличных, зарегистрировано 81 преступление (АППГ 41), рост составил 97,5%, при этом «уличная» преступность снизилась на 1,6 % (всего 121 против 123 АППГ).

Положительная динамика наблюдается по линии профилактической работы в результате принимаемых мер, направленных на повышение эффективности, по итогам 12 месяцев 2019 года по ряду направлений наблюдаются положительные тенденции.

Так, на 32,1% сократилась количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, всего 74 (АППГ 109). На 100% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянении, равно 0 (АППГ 2).

На 2% возросло количество преступлений, совершенных лицами, не занятых в сфере общественного производства, и составило 202 преступления (АППГ 199).

За отчетный период 2019 года разыскивалось обвиняемых, подсудимых 13 (АППГ 20), из них установлено 5 (АППГ 10), процент розыска составил 38,4% (АППГ 65%).

На 28,6% увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (всего 18 против 12 АППГ), при этом число несовершеннолетних, совершивших преступления, составило 9 (АППГ 12).

В целях профилактики совершения общественно-опасных деяний, на учете в ПДН ОП по г. Сосновоборску поставлено 20 несовершеннолетних (АППГ 29), из них учащихся школ 18 (АППГ 10), несовершеннолетние, не охваченные занятостью, отсутствуют.

На учете состоит 5 родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей (АППГ 8).

За 12 месяцев 2019 года обстановка на территории города оценивается как стабильная.

Анализ сложившейся криминальной обстановки на территории города требует комплексного подхода к решению снижения криминальной активности на территории города путем межведомственного взаимодействия и координации работ различных органов муниципальной власти программно-целевым методом.

Целями муниципальной программы являются:

- Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

- Повышение качества и результативности противодействия преступности.

-Реализация государственной политики в организации системы административных, социально-экономических, медицинских и психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к выполнению ими необходимых в обществе социальных ролей и функций, а также доверия населения к деятельности органов местного самоуправления города Сосновоборска и органов внутренних дел по защите прав и свобод от преступных посягательств.

В рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

2. Противодействие распространению алкоголизма, наркомании.

3. Обеспечение безопасности и законопослушного поведения участников дорожного движения.

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

5. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Источником финансирования Программы являются средства городского бюджета.

Всего за 2019 год состоялось 4 заседания комиссии по социальной профилактике правонарушений (далее Комиссия) (12.04, 27.06, 19.09, 19.12), было заслушано порядка 12 руководителей учреждений и организаций жизнеобеспечения города и социально-значимых объектов по вопросам предупреждения, профилактики правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске в рамках указанной выше Программы.

Работа Комиссии города по выполнению мероприятий Программы, их корректировки в соответствии со складывающейся обстановкой способствует:

- снижению уровня преступности в общественных местах и на улицах города, недопущение чрезвычайных происшествий при проведении массовых мероприятий;

- выявлению и пресечению правонарушений и преступлений по фактам незаконного оборота алкогольной продукции, снижению уровня преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;

- выявлению и пресечению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, снижению уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

-100% охвату обучающихся образовательных учреждений города подведомственных Управлению образования профилактическими мероприятиями;

- раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества;

- 100% уничтожению дикорастущих посевов наркосодержащих растений,

-профилактике употребления наркотических веществ несовершеннолетними:

-ежегодному тестированию учащихся;

-профилактике дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями;

- профилактике детского дорожного травматизма;

- охвату команд общеобразовательных учреждений города;

-профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

- не менее 80% охвату учащихся организационными формами отдыха и занятости;

- увеличению количества несовершеннолетних и молодежи, проводящих досуг в МАУ «Молодежный центр», в т.ч. относящихся к группе риска до 30 лет;

- проведению тренингов и «круглых столов» с родителями и детьми группы риска, направленных на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения;

- поддержание в работоспособном состоянии спортивного инвентаря в дворовых территориях МКД для привлечения детей и подростков;

-профилактику и снижению уровня рецидивной преступности;

- предупреждение распространения социально опасных заболеваний.

В 2019 году сумма расходованных средств по программе составила всего 169 900, 00 рублей.

Из них:

- выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений–20 000,00 руб.

- оказание услуг по медикаментозному лечению от алкогольной зависимости – 15 000,00 руб.

- приобретение автомобильных городков в образовательные учреждения – 84 900,00 руб.

- обучение на курсах повышения квалификации для кураторов служб школьной медиации – 50 000,00 руб.

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет способствовать созданию на территории города обстановки безопасности и спокойствия.

Уровень эффективности составил 0,54. В целом муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» за 2019 год исполнена по финансовым показателям на 99,9 %.

1. **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска»**

Цель данной программы направлена на создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населениягорода Сосновоборска.

Благоустройство территории города Сосновоборска является одной из важных проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения.

Первой задачей муниципальной программы является обеспечение формирования единого облика города Сосновоборска. В рамках реализации данной задачи в 2019 году были утверждены правила благоустройства города. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве территорий, устанавливают требования по благоустройству территории муниципального образования город Сосновоборск (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Второй задачей программы является создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

На территории города находятся 142 многоквартирных жилых дома и 23 общественные территории.

В 2019 году в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" были выполнены работы:

-по благоустройству 17 дворовых территорий: устройство парковок (152,07 тон бетона), устройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка МАФов (урны-24 шт., лавочки-26шт., игровое и спортивное оборудование, теневые навесы-31шт.);

-по благоустройству общественной территории в районе Мира,3; Юности,53, определенной гражданами города Сосновоборска по итогам голосования, выполнены работы по устройству траншеи, бурение скважин под опоры, прокладка кабеля, установка опор-50 шт., установка светильников-57 шт., прожекторов, установка счетчика, шкафа, планировка поверхности, устройство тротуаров из асфальтобетона- 550т., брусчатки-1221п.м., теннисита; устройство покрытия из спортивного резинового покрытия- 252,5 кв.м., устройство альпинария, посадка деревьев-34 шт., установка МАФов-11 шт., установка скамеек-16 шт., установка урн- 11 шт.

Третей задачей программы является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. В рамках реализации данной задачи в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

-проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства;

-организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования;

-привлечение жителей к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д. (проведение субботников не менее 2-ух, ежегодно, привлечение к мероприятиям не менее 9% от общего количества жителей, ежегодно).

На реализацию муниципальной программы города «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска» на 2019 год запланирована сумма 16000,1 тыс. руб. После проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации для благоустройства общественного пространства сложилась экономия и расходы из всех источников финансирования составили 14 833,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 12 009,9 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 632,1 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 1 352,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 839,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств являются ОКС И ЖКХ администрации города Сосновоборска.

Итоги реализации программы за 2019 год по целевым показателям отражены в (приложение 1, 2, 3).

Средства по данной муниципальной программе реализованы на следующие мероприятия:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Средства федерального бюджета** | **12 009,9** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий города (17 дворов - выполнены работы по устройству парковок, устройству пешеходных дорожек из брусчатки и установлены МАФ (урны, лавочки, игровое и спортивное оборудование, теневые навесы) | 4789,6 |
| 2 | Благоустройство общественной территории (в районе ул. Мира,3; Юности,53 сквер «Сказочный», выполнены работы по устройству траншеи, бурение скважин под опоры, прокладка кабеля, установка опор, установка светильников, прожекторов, установка счетчика, шкафа, планировка поверхности, устройство тротуаров из асфальтобетона, брусчатки, теннисита; устройство покрытия из спортивного резинового покрытия, устройство альпинария, посадка деревьев, установка МАФов. | 7220,3 |
|  | **Средства краевого бюджета** | **632,1** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий города (17 дворов) | 252,1 |
| 2 | Благоустройство общественной территории (в районе ул. Мира,3; Юности,53 сквер «Сказочный») | 380,0 |
|  | **Средства бюджета города Сосновоборска** | **1 352,7** |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий города (17 дворов) | 416,0 |
| 2 | Благоустройство общественной территории (в районе ул. Мира,3; Юности,53 сквер «Сказочный») | 526,0 |
| 3 | Мероприятия по реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий города (изготовление фор эскизов) | 410,7 |
|  | **Внебюджетные средства** | **839,0** |
| 1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Сосновоборска (средства собственников дворовых территорий) | 839,0 |
|  | **Всего:** | **14 833,7** |

Уровень эффективности муниципальной программы города «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска» за 2019 год равен 1,01.

1. **«Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске».**

В программу, утвержденную постановлением администрации города Сосновоборска от 14.11.2018 № 1541 «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске» в течение года внесено три изменения, которые утверждены постановлениями администрации города Сосновоборска.

За 2019 год не выполнено мероприятие по приобретению жилых помещений для детей сирот и лиц из числа детей-сирот. Соглашение о выделении лимитов на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – приобретение жилья) в 2019 год было подписано в Министерстве образования Красноярского края (далее министерство) 11.03.2019г., на сумму8 975 600 (восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей на приобретение 6 жилых помещений. Данное соглашение получено администрацией города Сосновоборска (далее - заказчик) 15.03.2019г. В течение двух недель велась работа по подготовке закупок (изучались цены на рынке жилья, готовились документации).

Первая очередь закупок (6 запросов предложений в электронной форме по закупке жилья от физических лиц) объявлены 03.04.2019г.: закупки с номерами с 0119300024619000017 по 0119300024619000022. Протоколы опубликованы в период с 12.04.2019г. по 15.04.2019г. Все закупки не состоялись (не подано ни одной заявки).

В связи с отсутствием заявок в первой очереди торгов был изменен способ определения поставщика по пяти из шести закупок: вместо запроса предложений по закупке жилья от физических лиц подготовлены пять документаций на проведение электронных аукционов, в которых могли принять участие все категории участников закупки (не только физические лица).

Вторая очередь закупок (1 запрос предложений и 5 аукционов в электронной форме) объявлены в период с 18.04.2019г. по 26.04.2019г.: запрос предложений с номером с 0119300024619000026: 5 электронных аукционов с номерами с 01193000246000030 по 0119300024619000034. Протоколы опубликованы в период с 30.04.2019г. по 08.05.2019г. Все закупки не состоялись (не подано ни одной заявки).

Результаты проведенных закупок ежемесячно направлялись в министерство в виде отчетов. После несостоявшихся 12 процедур закупок заказчиком вновь был изучен рынок жилья г. Сосновоборска и в результате подготовлено новое постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра на 1 квартал 2019г. Стоимость 1 квадратного метра жилья на данный период по сравнению с 1 кварталом 2018г. возросла: с 41992,00руб. (1 квартал 2018г.) до 52328,00 руб. (1 квартал 2019г.), т.е на 24,6%. По разработанной по «Методике определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», для расчета выделяемой субвенции учитывается стоимость одного квадратного метра общей площади помещения, утвержденная органом местного самоуправления на I квартал года, предшествующего планируемому, количество квадратных метров (из расчета 33кв.м) и коэффициент, учитывающий уровень инфляции на начало и конец периода, равный 1,039 (величина коэффициента указана в расчетном файле к закону о бюджете Красноярского края на 2019 год). Расчет субвенции: 33кв.м\*41992,00\*6\*1,039\*1,039=8 975 586,67 Величина выделенной субвенции равна 8 975 600,00 рублей.

В связи с тем, что фактическая инфляция составила 24,6%, а не 3,9%, предусмотренные при расчете субвенции на приобретение жилья.

Поэтому 27.05.2019г. заказчиком направлено в министерство письмо о выделении дополнительных денежных средств на приобретение жилья с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 1 квартал 2019г.

05.07.2019г. заказчик получил от министерства ответ, согласно которому вопрос о выделении дополнительных средств будет рассмотрен после предоставления в министерство результатов проведенных торгов на приобретение жилья.

Данная информация была сформирована и направлена в министерство. В течение регламентированного 30-ти дневного срока ответа не поступило, после чего в телефонном режиме было выяснено, что в дополнительном финансировании заказчику отказано, но предложено изменить условия закупки, а именно: уменьшить площадь приобретаемых жилых помещений, добавить возможность приобретения квартир-студий.

По итогам данной работы разработано новое техническое задание, собраны новые коммерческие предложения о стоимости жилья с учетом внесенных изменений в описание объекта закупки и 30.08.2019г. размещены 6 закупок (запросов предложений в электронной форме) с номерами извещений: с 0119300024619000065 по 0119300024619000070. Протоколы опубликованы в период с 10.09.2019г. по 11.09.2019г. Закупки не состоялись (не подано ни одной заявки).

В связи несостоявшимися закупками заказчиком была опять уменьшена квадратура предполагаемых к покупке жилых помещений. Четвертая очередь закупок (6 запросов предложений) опубликована 26.09.2019г.: закупки с номерами с 0119300024619000082 по 0119300024619000087. Протоколы опубликованы 08.10.2019г. Закупки не состоялись (не подано ни одной заявки).

Заказчиком была проведена работа по поиску жилых помещений среди собственников жилых помещений, минуя посредников (агентства недвижимости). Найдены 2 квартиры. По результатам несостоявшейся процедуры заказчик может заключить контракт по согласованию с контролирующим органом в сфере закупок (Финансовом управлении администрации города Сосновоборска). В период согласования одну из двух квартир собственники продали, получив более выгодное предложение за квартиру. Заключен контракт на приобретение только одного жилого помещения.

Пятая очередь закупок (5 запросов предложений в электронной форме) объявлена 21.10.2019г. Это закупки с номерами с 0119300024619000093 по 011930002461900097. Протоколы опубликованы 31.10.2019г. Закупки не состоялись (не подано ни одной заявки). Согласно переговорам с риелторами города Сосновоборска (5-ю агентствами) приобрести жилые помещения по такой стоимости не представляется возможным: не хватает денежных средств. Во второй половине октября дополнительно информация о покупке жилых помещений была размещена на официальном сайте администрации города Сосновоборска и опубликована в официальном печатном издании: газете «Рабочий». Однако предлагаемая заказчиком цена закупок не устраивала откликнувшихся на объявление собственников жилья.

Шестая очередь закупок (4 запроса предложения в электронной форме) объявлена 14.11.2019г. Это закупки с номерами с 0119300024619000100 по 011930002461900103. Протоколы опубликованы 26.11.2019г. Закупки не состоялись (не подано ни одной заявки). 1 запрос предложений размещен 28.11.2019г., номер закупки 0119300024619000114, 09.12.2019г. размещен протокол, закупка признана не состоявшейся, заявок подано не было.

В ходе проведения закупок заказчик неоднократно искал возможность приобрести жилое помещение в рамках согласования заключения контракта с контролирующем органом т.е. у единственного поставщика. Агентства недвижимости отказались работать с заказчиком, т.к. выделенные денежные средства не предполагают оплату риэлтерских услуг. Заказчик нашел четырех потенциальных продавцов жилья, но в период сбора документов, необходимых для согласования заключения контракта в соответствии с ч.25 ст.93 44-ФЗ, они получили более выгодные предложения и отказались заключать контракты на приобретение жилья с заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности | Плановое значение, Rп | Фактическое значе-ние, Rф | Соотноше  ние достигну  тых и плановых результатов,  S= Rф/ Rп | Весовое значение показателя, Мн=1/N, где N-число показателей | Индекс результативности, Iр=  (Мн хS) | Индекс эффективности Iэ |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| Обеспечить детей до 14 лет в летний период местами в оздоровительные лагеря | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| Количество детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей которым приобретены жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субвенций из краевого бюджета | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,03 |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
| Повышение квалификации специалиста органа опеки и попечительства | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Организация аттестации специалиста органа опеки и попечительства | 4 | 4 | 1 |

В итоге было проведено 34 закупки на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но приобретено только одно жилое помещение.

Анализ плановых и фактических значений целевых показателей реализации программы «Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске»

Значение показателя 1 подпрограммы соответствует запланированному уровню эффективности. Значение показателей 2 и 3 подпрограмм соответствует низкому уровню эффективности.

Оценка эффективности реализации программы включает в себя анализ эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы и степень достижения показателей результативности программы.

Сумма распределенных бюджетных средств на реализацию программы составляет 37%. В результате проведенной оценки муниципальная программа реализована со степенью эффективности в диапазоне 0,03 до 0,9.