|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  16 января 2024 № 38 | | |
|  | |  |
| Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Сосновоборска до 2030 года | |

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Сосновоборск до 2023 года, утвержденной решением Сосновоборского городского Совета от 15.03.2021 [№7-19Р](consultantplus://offline/ref=81BAB0D4BD6AD66EA31A65824F82C449D9B99538D7C77F90EA8752C9C083FBD4B51B3A2737A00BCED2E213301F87B971B37A3D59EC6B2ADAE2074E4Cc1JCC) «Об утверждении стратегии социально-экономического развития города Сосновоборска до 2030 года», руководствуясь [стать](consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656047DA097226847D804C4776DA48B74C32038B316418A6BB079EDD0116B89CE6399482D50DAAE5156E2B695ABCC7E0B4242C2874I)ями 26, 38 Устава города Сосновоборска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить [план](#Par36) мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Сосновоборска до 2030 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

И.о. Главы города Сосновоборска Д.В. Иванов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Сосновоборска

от 16.01.2024 № 38

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Наименование федеральных программ (в т.ч. наименование мероприятий), государственных программ (в т.ч. наименование мероприятий), муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие, или внебюджетное финансирование | | | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | |
| **1.** | **Цель первого уровня: Улучшение качественных характеристик жизненного пространства для развития интеллектуального и творческого капитала горожан.** | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Задача 1: «Создание условий для формирования молодого поколения как личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной и конкурентоспособной»** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Заключение соглашений о сотрудничестве с учреждением профессионального образования - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» | | | | Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»  (мероприятие 1.2) | Управление образования администрации города Сосновоборска | | Постоянно | |
| 1.1.2. | Повышение профессионального  уровня и конкурентоспособности  педагогических кадров | | | | Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | Управление образования администрации города Сосновоборска | | Постоянно | |
| 1.1.3. | Использование в работе общеобразовательных учреждений ФГИС «Моя школа» | | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | С 01.09.2023 и далее постоянно | |
| 1.1.4. | Ведение страниц (сообществ) в социальных сервисах в мобильных и интернет-сетях. | | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска  Образовательные учреждения города | С 01.09.2023 и далее постоянно | |
| 1.1.5. | Составление рабочих программ учебных дисциплин с использованием инструмента «Конструктор рабочих программ» | | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска  Общеобразовательные учреждения города | С 01.09.2022 и далее постоянно | |
| 1.1.6. | Использование АИС «Профилактика» | | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» национального проекта «Образование» (мероприятие 1.4) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | С 01.09.2023 и далее постоянно | |
| 1.1.7. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей используя механизмы социального заказа | | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска», задача «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (мероприятие 1.1) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | С 01.09.2023 и далее постоянно | |
| 1.1.8. | Заключение соглашений о сотрудничестве / сетевом взаимодействии между образовательными учреждениями и учреждениями профессионального образования | | Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска», задача «Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей» (мероприятие 1.2) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.9. | Реализация плана мероприятий по работе с одаренными детьми | | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска», задача «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» (мероприятие 1.1 | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.10. | Выплата премий Главы города Сосновоборска выпускникам, показавшим выдающиеся результаты обучения | | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска», задача «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» (мероприятие 1.2) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.11. | Реализация мероприятий, отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики | | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.12. | Получение субсидий на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.13. | Получение субсидий на реализация отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.14. | Получение субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие экстремальных видов спорта | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.4) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.15. | Получение субсидий бюджетам муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) | | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.5) | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.16. | Функционирование служб психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | | Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.17. | Организация участия детей с ОВЗ и детей-инвалидов в мероприятиях по работе с одаренными детьми | | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска», задача «Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей» (мероприятие 1.2) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.18. | Разработка и реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ на основании рекомендаций, указанных в заключении ПМПК | | Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска», задача «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (мероприятие 1.3) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.19. | Реализация мероприятий, отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.20. | Получение субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.21. | Получение субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.22. | Получение субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие экстремальных видов спорта | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.4) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.23. | Организация участия школьных команд спортивных соревнованиях различных уровней | | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» задача «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нарушениями)» (мероприятие 1.1) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска  Общеобразовательные учреждения | Постоянно | |
| 1.1.24. | Организация и проведение встреч обучающихся с представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений и преступности | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.2) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.25. | Информирование участников образовательного процесса о вреде наркотиков, табачных и алкогольных изделий через информационные стенды и сайты учреждений | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.3) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.26. | Участие в проведении социально-психологического тестирования | | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.4) | | | | Управление образования администрации города Сосновоборска | Ежегодно , первое полугодие учебного года | |
| 1.1.27. | Усиление мер по предотвращению распространений алкогольной, наркотической и табачной продукции в образовательных учреждениях | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.5) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.28. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период ("Летний лагерь-территория здоровья") | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.6) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.29. | Проведение муниципального этапа краевой профилактической акции "Молодежь выбирает жизнь" | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.7) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.30. | Проведение мероприятий и организация конкурсов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях города с целью недопущения детского дорожного травматизма | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.8) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.31. | Организация досуга, летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.9) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.32. | Проведение акции "Досуг", "Помоги пойти учиться" | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.10) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.33. | Проведение в образовательных учреждениях лекций по правовой тематике, профилактике распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании в подростковой среде | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.11) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.34. | Организация и проведение тренингов, деловых игр, социально значимых акций, культурных практик, творческих конкурсов, направленных на профилактику асоциальных проявлений и девиантного поведения в подростковой среде | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.12) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.35. | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» (мероприятие 1.13) | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.36. | Организация разъяснительной работы по формированию ценностей "ответственного родительства" и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия | | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в г. Сосновоборске» | | | | Администрация города Сосновоборска | Постоянно | |
| 1.1.37. | Реализация мероприятий в рамках проекта «Билет в Будущее» | | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края на период до 2025 года  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | Постоянно в течение учебного года | |
| 1.1.38. | Реализация профминимума в общеобразовательных организациях | | Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. N АБ-2324/05 "О внедрении Единой модели профессиональной ориентации"Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | С 1 сентября 2023 и далее постоянно течение учебного года | |
| 1.1.39 | Организация просмотра онлайн уроков «Проектория» | | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | Постоянно в течение учебного года | |
| 1.1.40. | Организация участия обучающихся и их родителей (законных представителей) в комплексном инновационном профориентационном проекте ККЦПиРК «Профориентационный нетворкинг» | | Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.4) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | Постоянно в течение учебного года | |
| 1.1.41. | Организация общегородского родительского собрания по вопросам профориентации | | Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.5) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | Ежегодно в октябре-ноябре | |
| 1.1.42. | Организация мероприятий в рамках единого Дня профориентации «Профессия – путь к успеху» | | Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.6) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | Ежегодно март-апрель | |
| 1.1.43. | Организация участия обучающихся в конкурсах профориентационной направленности, а также обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в региональном отборочном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | | Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» (мероприятие 1.7) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | Постоянно в течение учебного года | |
| 1.1.44. | Реализация мероприятий, отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.45. | Получение субсидий на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.46. | Участие в реализации проектов и программ ФГБУ «Росдетцентр» | | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» задача «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (мероприятие 1.1) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | С 01.09.2023 и далее постоянно | |
| 1.1.47. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» национального проекта «Образование»  Муниципальная программа «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» задача «Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (мероприятие 1.2) | | | | Управление образования  администрации города Сосновоборска | С 01.09.2023 и далее постоянно | |
| 1.1.48. | Реализация мероприятий, отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.1.49. | Получение субсидий на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | | Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| **1.2.** | **Задача 2: «Развитие культурной среды города для реализации духовного потенциала человека, становление творческой личности»** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.2. | Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.3. | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.4. | Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.5. | Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.6. | Обеспечение доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.7. | Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.8. | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.9. | Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.10. | Обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.2.11. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», целевой индикатор: количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы) | | Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| **1.3.** | **Задача 3: «Совершенствование системы здравоохранения, физического воспитания и образования населения для укрепления здоровья жителей.»** | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Поддержка населения для семей с детьми, ветеранов и пенсионеров, инвалидов. Социальная доплата к пенсии, оплата ЖКУ, материальная помощь, почетные доноры, социальная карта. Пособие на погребение. Поддержка для пострадавших от радиации. Пособия для граждан ЛНР, ДНР и Украины, для участников СВО и их семей, для пострадавших в результате ЧС природного и техногенного характера, другое. | | [Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»;](https://szn24.ru/storage/app/uploads/public/657/150/66a/65715066ac292858512059.rtf)  [Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»](https://szn24.ru/storage/app/uploads/public/64a/545/6a2/64a5456a26842520610181.rtf), рамках действующего законодательства. | | | | Территориальное отделение КГКУ "Управление социальной защиты населения" по г. Сосновоборску | 2022-2030 | |
| 1.3.2. | Предоставление жилых помещений работникам социальной сферы на территории города Сосновоборска. | | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514 «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»  Постановление администрации города Сосновоборска от 12.03.2008 № 241 «Об утверждении положения о жилищном фонде коммерческого использования муниципального образования город Сосновоборск» | | | | Администрация города Сосновоборска, КГБУЗ «Сосновоборская городская больница» | 2022-2030 | |
| 1.3.3. | Оказания комплексных мер для реализации государственной политики в области демографии, семьи и детства в городе Сосновоборске, по предупреждению неблагоприятных демографических тенденций, по повышению качества жизни и увеличению продолжительности жизни населения: проведение социального расследования каждого случая детской смертности, а также контроля смертности от болезней системы кровообращения | | Постановление администрации города Сосновоборска от 15.06.2021 № 758 «О создании межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при администрации города Сосновоборска» | | | | Администрация города Сосновоборска, КГБУЗ «Сосновоборская городская больница» | 2022-2030 | |
| 1.3.4 | Обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения, в том числе во время ухудшения эпидемиологической ситуации (информационно – профилактические кампании, культурно – просветительские, физкультурные, оздоровительные мероприятия, семинары, круглые столы, конференции по вопросам оказания услуг по охране здоровья граждан, привлечение спонсорских средств) | | Постановление администрации города Сосновоборска от 16.10.2009 № 1043 «О санитарно – противоэпидемической (противоэпизоотической) комиссии при администрации города Сосновоборска»  Постановление администрации города Сосновоборска от 25.02.2022 № 282 «Об утверждении межведомственной комплексной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Сосновоборске 2022-2024 годы» | | | | Администрация города Сосновоборска, КГБУЗ «Сосновоборская городская больница» | 2022-2030 | |
| **1.4.** | **Задача 4: «Повышение эффективности, адресности социальной политики, качества и доступности предоставления услуг по социальной защите населения»** | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Выпуск материалов в СМИ о деятельности СО НКО, общественных инициативах и добровольцах | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.4.2. | Проведение «круглых столов» с участием СО НКО и активных граждан с представителями власти и бизнеса по вопросам взаимодействия | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 1.4.3. | Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта | | Постановление администрации города Сосновоборска от 11.06.2021 № 757 «О создании межведомственной рабочей группы по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта при администрации города Сосновоборска» | | | | Территориальное отделение КГКУ "Управление социальной защиты населения" по г. Сосновоборску  Администрация города Сосновоборска | 2022-2030 | |
| 1.4.4. | Информационное взаимодействие о мерах социальной защиты (поддержки) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения: сведения (документы) по вопросам организации и обеспечения социальной поддержки и обслуживания граждан, а также по вопросам организации и осуществления | | Распоряжение администрации города Сосновоборска от 25.06.2018 № 76 «О создании рабочей группы по разработке предложений по размещению предложений по размещению информации в Единой государственной системе социального обеспечения» | | | | Территориальное отделение КГКУ "Управление социальной защиты населения" по г. Сосновоборску  Администрация города Сосновоборска | 2022-2030 | |
| 1.4.5. | Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием государственных, национальных праздников Российской Федерации и памятных дат. | |  | | | | Территориальное отделение КГКУ "Управление социальной защиты населения" по г. Сосновоборску  Администрация города Сосновоборска | 2022-2030 | |
| 1.4.6. | Выявление негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги престарелым гражданам и инвалидам на территории города. Проведение рейдовых мероприятий с целью получения информации о несанкционированных учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста, уход и присмотр за детьми в жилых помещениях, а также осуществляющих деятельность в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. | | Постановление администрации города Сосновоборска от 14.02.2023 № 196 «О создании межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан, а также деятельности в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на объектах, не отвечающих требованиям безопасности» | | | | КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»  КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский»  Администрация города Сосновоборска | 2022-2030 | |
| 1.4.7. | Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, в т.ч. инвалидов: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры | | Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»  Постановление администрации города Сосновоборска от 13.05.2019 № 668 «О создании муниципальной межведомственной комиссии по обследованию по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, расположенных на территории города Сосновоборска» | | | | КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»  КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский»  Администрация города Сосновоборска | 2022-2030 | |
| 1.4.8. | Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды. | | Постановление администрации города Сосновоборска от 13.05.2019 № 668 «О создании муниципальной межведомственной комиссии по обследованию по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, расположенных на территории города Сосновоборска»  Постановление администрации города Сосновоборска от 25.08.2023 № 1151 «Об утверждении перечня мероприятий города Сосновоборска, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты) на 2023-2028 гг.» | | | | КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»  КГАУ СО «КЦСОН «Сосновоборский»  Территориальное отделение КГКУ "Управление социальной защиты населения" по г. Сосновоборску  Администрация города Сосновоборска, УО  УКСТМ, МКУ «УКС и ЖКХ» | 2022-2028 | |
| 1.4.9. | Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; для освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договору социального найма | | Постановление администрации города Сосновоборска от 25.08.2023 № 1151 «Об утверждении перечня мероприятий города Сосновоборска, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты) на 2023-2028 гг.» | | | | Администрация города Сосновоборска | 2022-2030 | |
| **1.5** | **Задача 5: «Сохранение темпов жилищного строительства»** | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Формирование новых земельных участков в рамках мероприятий по землеустройству. Новое строительство приведет как к развитию промышленной, социально-бытовой структур города | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» (мероприятие 1.1) | | | | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.5.2. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» (мероприятие 1.2) | | | | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.5.3. | Оказание содействия в улучшении жилищных условий  молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» (мероприятие 1.3) | | | | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| **1.6** | **Задача 6: «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Сохранение, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города | | Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги»  Муниципальная программа «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.6.2. | Создание наиболее благоприятной среды обитания для жителей города Сосновоборска | | Муниципальная программа «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.6.3 | Обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами, обеспечение социальной и коммунальной инфраструктурой на территории города Сосновоборска | | Муниципальная программа «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.6.4 | Реализация проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий города | | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска» (мероприятие 1.4) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.6.5 | Содержание и развития объектов благоустройства на территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Сосновоборска» (мероприятие 1.5) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| **1.7.** | **Задача 7: «Развитие транспортной инфраструктуры»** | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Сохранение, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города | | Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги»  Муниципальная программа «Строительство ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| **1.8.** | **Задача 8: «Сохранение экологически чистой среды города»** | | | | | | | | |
| 1.8.1. | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий,  повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы, в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, безопасность чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2024-2030 | |
| **1.9.** | **Задача 9: «Обеспечение безопасности жителей города»** | | | | | | | | |
| 1.9.1. | Совершенствование организационных мер по профилактике терроризма и экстремизма | | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, безопасность чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.9.2. | Организация воспитательной работы среди населения и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, безопасность чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.9.3. | Бесперебойная работа единой дежурной диспетчерской службы для сбора и обработки данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также контроль их исполнения | | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, безопасность чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 1.9.4. | Организация повседневного управления СГМЗ ТП РСЧС, в области защиты населения и территории города от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС. | | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, безопасность чрезвычайных ситуаций на территории города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| **2.** | **Цель первого уровня: «Укрепление экономического потенциала города»** | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Задача 1: «Развитие производства с высокой добавленной стоимостью»** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Работа по созданию индустриального парка. В результате реализации предполагается создание специально организованной для размещения новых промышленных предприятий территории с объектами транспортной и инженерной инфраструктуры | |  | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| **2.2.** | **Задача 2: «Динамичное и устойчивое развитие малого и среднего бизнеса за счет комбинирования различных форм поддержки»** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в том числе, инвестиционной деятельности, социального предпринимательства | | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске» (мероприятие 1.1) | | | | Администрация города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| **2.3** | **Задача 3: «Обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения в соответствии с потребностями развития экономики города»** | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по обучению граждан отдельных категорий | Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 13 марта 2021г №369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан» и от 27 мая 2023 № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года») (мероприятие 1.1) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2023-2024 |
| 2.3.2. | Реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» (мероприятие 1.2) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2023-2030 |
| 2.3.3. | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» (мероприятие 1.3) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2022-2024 |
| 2.3.4. | Реализация мероприятий по предоставлению государственной услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» (мероприятие 1.1) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2022-2023 |
| 2.3.5. | Межведомственное взаимодействие в рамках реализации профориентационных мероприятий и акций (Единый день профессиональной ориентации «Профессия- путь к успеху» для учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций города,  ярмарка учебных мест для выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;  летняя профориентационная акция для несовершеннолетних граждан «Большая перемена»,  акция по трудоустройству молодежи «Новые рубежи», профориентационная акция для граждан с ограниченными возможностями «Мир профессий» и т.д.) | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» (мероприятие 1.2) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска»  Управление образования администрации города Сосновоборска,  КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»,  Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Сосновоборска,  МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска | 2022-2030 |
| 2.3.6. | Межведомственное взаимодействие в рамках реализации профориентационных проектов ((«Профориентационный нетворкинг» и «Волонтерская «Лаборатория новых форм») | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» (мероприятие 1.3) | | | | | КГКУ «ЦЗН г.Сосновоборска»  Управление образования администрации города Сосновоборска,  КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»,  Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Сосновоборска,  МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска | 2022-2030 |
| 2.3.7. | Взаимодействие с работодателями по предоставлению государственной услуги в подборе необходимых работников. | Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» (мероприятие 1.1) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2022-2030 |
| 2.3.8. | Привлечение работодателей к участию в программе государственной поддержки работодателей при трудоустройстве отдельных категорий граждан (Постановление №362 от 13.03.2021г) | Государственная программа поддержки работодателей при трудоустройстве отдельных категорий граждан (Постановление №362 от 13.03.2021г), (мероприятие 1.2) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2021-2024 |
| 2.3.9. | Привлечение работодателей к участию в программе по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. | Государственная программа поддержки работодателей при трудоустройстве отдельных категорий граждан (Постановление от 18.03.2022 № 409 «О реализации отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда»). (мероприятие 1.3) | | | | | КГКУ «ЦЗН г. Сосновоборска» | 2022-2023 |
| **3.** | **Цель первого уровня: «Обеспечение эффективного муниципального управления»** | | | | | | | | |
| **3.1** | **Задача 1: «Повышение активности взаимодействия гражданского общества, общественных институтов, бизнеса и власти в вопросах развития города»** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Предоставление муниципальных социальных грантов СО НКО города Сосновоборска в форме субсидий на конкурсной основе для реализации социально значимых проектов | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.1) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 3.1.2. | Предоставление субсидии СО НКО города Сосновоборска на возмещение части затрат по уплате арендных платежей по договорам аренды объектов недвижимости | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.2) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 3.1.3. | Предоставление помещений, оборудования, наградной и сувенирной продукции, помощи некоммерческим организациям и инициативным группам населения для ведения деятельности, проведения собраний, занятий, мероприятий | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 3.1.4. | Проведение консультаций для некоммерческих организаций, инициативных групп населения т активных граждан и волонтеров города территориальным координатором программы поддержки СО НКО в г. Сосновоборске | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.3) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| 3.1.5. | Проведение образовательных семинаров по актуальным вопросам деятельности СО НКО и социальному проектированию | | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» (мероприятие 1.5) | | | | Управление культуры, спорта, туризма ми молодежной политики администрации | 2023-2030 | |
| **3.2** | **Задача 2: «Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом территории и повышение эффективности его использования.»** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» | | | | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 3.2.2. | Оценка муниципального имущества и земельных участков | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» | | | | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска | 2023-2030 | |
| 3.2.3. | Уплата налога на добавленную стоимость при реализации, аренде муниципального имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями | | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск» | | | | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска | 2023-2030 | |